## 2018
2018年脱贫攻坚项目库建设县级汇总表
填报单位： 县扶贫办 填报时间：
项目类别 | 填报单位 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模 | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
基础设施和公共服务 | 湖美 | 1 | 岬才村生产灌溉水渠项目 | 小型水利工程 | 2018年11月1日 | 2018年12月31日 | 长约300米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 4.8 | 带动贫困村发展 | 为贫困村生产提供便利，通过带动发展产业实现贫困村增收脱贫，全村受益。
| 湖美 | 2 | 旺建村仙水渠灌溉项目 | 小型水利工程 | 2018年10月1日 | 2018年12月31日 | 长约300米 | 新建 | 旺建村 | 旺建村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 4.79 | 带动贫困村发展 | 为贫困村生产提供便利，通过带动发展产业实现贫困村增收脱贫，全村受益。
| 吴山 | 3 | 和洋至下尤公路扩宽6.5米工程建设 | 村组 道路 | 2018.05 | 2019.02 | 4.2 公里 | 扩建 | 阳春村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 2018年度第一批中央财政扶贫资金、2018年度市级扶贫开发重点村帮扶资金、省市补助资金、自筹资金 | 430 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过扩宽贫困村道路建设,改善贫困村群众生产生活条件
| 吴山 | 4 | 村道建设 | 村组 道路 | 2018.09 | 2019.06 | 5.182公里 | 改建 | 锦山村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 385 | 完善空壳村基础设施建设 | 通过空壳村道路建设,改善空壳村群众生产生活条件
| 吴山 | 5 | 入户路建设 | 入户路 | 2018.12 | 2019.12 | 1公里 | 新建 | 程堂村 | 贫困户 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 20 | 完善贫困户住房基础设施 | 通过贫困户入户路建设，改善贫困户5户22人居住条件 | 受益贫困户（陈建东、郭玉香、陈诗章、刘丽娟、陈欣怡、陈荣义、陈广杨、陈培惠、陈兴恭、陈荣剑、林省、陈泗滨、陈联城、林秀华、陈志远、陈志江、陈沁萍、陈有未、朱亚算、陈福中、陈女杰、涂票）
| 谢洋 | 6 | 扶贫厂房 | 加工业 | 2018年 | 2019年 | 占地面积120平方米、建筑面积420平方米 | 新建 | 三和新村 | 谢洋村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 130
| 谢洋 | 7 | 扶贫文化长廊 | 文化设施 | 2018年 | 2019年 | 110米 | 新建 | 三和新村 | 谢洋村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 75
| 谢洋 | 8 | 路灯 | 其他 | 2018年 | 2018年 | 125盏 | 扩建 | 村干道及周围 | 谢洋村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 45
| 谢洋 | 9 | 自来水 | 饮水安全 | 2018年 | 2019年 | 水池250立方米、管道85公里 | 新建 | 大安 | 和春村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 60
| 谢洋 | 10 | 排水工程 | 小型水利工程 | 2018年 | 2019年 | 120米 | 新建 | 坑口村 | 坑口村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 42
| 谢洋 | 11 | 饮用水 | 饮水安全 | 2018年 | 2019年 | 10立方米 | 新建 | 坑口村 | 坑口村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 23
| 奇韬 | 12 | 奇韬村路灯 | 基础设施 | 2018 | 2018 | 32盏 | 续建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 11.2 | 改善生活条件 | 稳定脱贫 | 已补4.12万
| 奇韬 | 13 | 自来水改造 | 基础设施 | 2018 | 2019 | 引水坝1座、沉沙池1座、粗滤池1座、净水器1套、蓄水池1座、管网9830米 | 续建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 265 | 改善饮水质量 | 解决整个贫困村农户饮水问题
| 奇韬 | 14 | 东佳村主干道路灯 | 基础设施 | 2018 | 2018 | 35盏 | 新建 | 东佳村 | 东佳村 | 奇韬镇 | 财政 | 9 | 改善生活条件 | 稳定脱贫 | 已补9.1万
| 均溪 | 15 | 文化设施 | 基础设施 | 2018.10.01 | 2019.12 | 占地面积800平方米 | 新建 | 周田村村部 | 周田村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 80 | 解决村民文化、休闲、娱乐、购物场所
| 均溪 | 16 | 饮水安全 | 基础设施 | 2018.9.1 | 2019.9 | 净化器两个、沉淀池两个，引水管3.8公里 | 新建 | 周田村坂尾、后坑村 | 周田村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 40 | 确保饮用水达到安全标准
| 均溪 | 17 | 老年活动中心 | 基础设施 | 2018.11 | 2018.12 | 建筑占地面积168平方米 | 新建 | 樟树自然村 | 许思坑村 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 30 | 解决村民文化、休闲、娱乐、购物场所
| 均溪 | 18 | 公共卫生厕所 | 基础设施 | 2018.11 | 2019.8 | 新建5个厕所 | 新建 | 坂尾、后坑、茅处、绿树林、村部 | 周田村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 15 | 解决村民公共卫生问题
| 均溪 | 19 | 道路修缮 | 基础设施 | 2018.10.01 | 2018.12 | 路基掏空四处 | 修缮 |  | 金岭村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 50 | 排除道路危险
| 建设 | 20 | 澄江洋洋头坂修复工程 | 修复 | 43344 | 43374 | 小型 | 修复 | 澄江 | 建国村 | 建设镇政府 | 自筹与上级争取 | 15
| 建设 | 21 | 罗割坑水渠修复工程 | 修复 | 43374 | 43435 | 小型 | 修复 | 澄江 | 建国村 | 建设镇政府 | 自筹与上级争取 | 50
| 建设 | 22 | 游客服务中心和澄江生产队部改造工程 | 改造 | 43282 | 43374 | 400平方 | 改造 | 建国村 | 建国村 | 建设镇政府 | 财政 | 18.84
| 华兴 | 23 | 自来水工程 | 饮水安全 | 2018.11 | 2019.3 | 引水管10公里 | 改建 | 早兴村 | 早兴村 | 华兴镇 | 财政资金和定点扶贫资金 | 62 | 解决1500人饮用水问题
| 前坪 | 24 | 中洋片机耕道建设 | 村组道路 | 2018.6 | 2018.12 | 3.5米*500米 | 新建 | 上地村 | 上地村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 20 | 方便生产生活条件
| 梅山 | 25 | 梅山村黄龙山机耕道建设项目 | 村组道路 | 2018.06 | 2018.12 | 3.5米*700米 | 新建 | 梅山村 | 梅山村村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 18.41 | 方便生产生活条件
| 石牌 | 26 | 际头洋新村道路硬化二期 | 入户路 | 2018.1 | 2018.9 | 水泥硬化1200平米长：200米宽:6米 | 新建 | 下洋村际头洋 | 下洋村际头洋 | 下洋村 | 财政资金 | 15 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 37户（贫困户4户）
| 石牌 | 27 | 际头洋新村道路硬化三期 | 入户路 | 2018.7 | 2018.12 | 水泥硬化600平米长：100米宽:6米 | 新建 | 下洋村际头洋 | 下洋村际头洋 | 下洋村 | 财政资金 | 7 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 37户（贫困户4户）
| 屏山乡人民政府 | 28 | 入户路 | 入户路 | 2018.09 | 2018.12 | 90米 | 新建 | 美阳村 | 贫困户 | 屏山乡 | 财政资金 | 6.5 | 带动贫困户脱贫 | 受益贫困人数
| 屏山乡人民政府 | 29 | 道路硬化 | 村组道路 | 2018.10 | 2019.12 | 2.2公里 | 新建 | 玉屏村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 106 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 太华 | 30 | 中洋桥、路 | 基础设施 | 2018.08 | 2018.12 | 400米 | 新建 | 魁城村 | 村集体 | 太华镇人民政府 | 财政、自筹 | 80 | 3889人使用 | 魁城村民收益
| 太华 | 31 | 饮水安全 | 基础设施 | 2018.1 | 2019.3 | 2千米 | 改建 | 高星村 | 村集体 | 太华镇人民政府 | 财政、自筹 | 40 | 430人使用 | 高星村民收益
| 桃源 | 32 | 大田县桃源镇前村村灌溉水渠修复项目 | 基础设施 | 2018.09 | 2019.12 | 修复水渠长度4.6km，恢复灌溉面积380亩 | 修复 | 前村村安和片 | 桃源镇前村村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 70 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村脱贫
| 桃源 | 33 | 大田县桃源镇前村村安全饮用水提升改造项目 | 基础设施 | 2018.09 | 2019.06 | 铺设安装PE管道5km，新做50M3蓄水池2个 | 改扩建 | 前村村安和片 | 桃源镇前村村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 90 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村脱贫
| 桃源 | 34 | 大田县桃源镇前村村道路硬化项目 | 基础设施 | 2018.9 | 2018.12 | 道路硬化长度3.5km，宽3.0m | 新建 | 前村村 | 桃源镇前村村 | 桃源镇政府 | 上级补助及村级自筹 | 105 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村脱贫
| 桃源 | 35 | 大田县桃源镇前村安和自然村小流域综合治理项目 | 基础设施 | 2018.9 | 2019.11 | 河道清淤疏浚2km,新建护岸1.2km | 新建 | 前村安和自然村 | 桃源镇前村村 | 桃源镇政府 | 上级补助及村级自筹 | 260 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村脱贫
| 桃源 | 36 | 大田县桃源镇前村村安和自然村村内道路硬化项目 | 基础设施 | 2018.9 | 2018.12 | 道路硬化长度2.6km，宽3.0m | 新建 | 前村村安和自然村 | 桃源镇前村村 | 桃源镇政府 | 上级补助及村级自筹 | 80 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村脱贫
| 桃源 | 37 | 后坑尾道路硬化 | 基础设施 | 2018.12 | 2019.05 | 2公里3米宽道路硬化 | 改建 | 上举村后坑尾 | 桃源镇上举村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 50 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村脱贫
| 桃源 | 38 | 大田县桃源镇东坂畲族村湖坵头安全饮用水提升改造项目 | 基础设施 | 2018.9 | 2019.6 | 铺设安装PE管道2km；新做50㎥蓄水池1个 | 改扩建 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 40 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村发展
| 桃源 | 39 | 坂畲族村坑里安全饮用水提升改造项目 | 基础设施 | 2018.9 | 2019.6 | 铺设安装PE管道3km；新做50㎥蓄水池1个 | 改扩建 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 45 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村发展
| 桃源 | 40 | 大田县桃源镇东坂畲族村下东坂安全饮用水提升改造项目 | 基础设施 | 2018.9 | 2019.6 | 铺设安装PE管道2km；新做50㎥蓄水池1个 | 改扩建 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 40 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村发展
| 武陵 | 41 | 乌子芲至乌排垅村道硬化 | 村组道路 | 2018.10 | 2019.3 | 路面硬化长300米，宽3米，合计900㎡ | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 9 | 改善我村农户（158户622人）生产生活出行条件 | 受益对象：全村158户622人（其中建档立卡贫困对象5户15人）
| 武陵 | 42 | 尾芲至闽中会址后头道路硬化 | 村组道路 | 2018.11 | 2019.3 | 路面硬化长400米，宽3米，合计1200㎡ | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 15 | 改善我村农户（227户885人）生产生活出行条件 | 受益对象：全村227户885人（其中建档立卡贫困对象7户21人）
| 武陵 | 43 | 雪山至大片水渠 | 小型水利工程 | 2018.10 | 2018.12 | 改建灌溉水渠800米，宽1米 | 改建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 10 | 有效保障农户103亩农田灌溉，改善生产条件 | 收益对象：全村108户403人（其中建档立卡贫困对象8户26人）
| 武陵 | 44 | 下院宫至下坂道路硬化 | 村组道路 | 2018.10 | 2018.12 | 硬化道路800米，宽3米 | 新建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 18 | 改善我村农户（172户623人）生产生活出行条件 | 收益对象：全村172户623人（其中建档立卡贫困对象5户13人）
| 武陵 | 45 | 后林至下尾自来水工程 | 饮水安全 | 2018.10 | 2019.6 | 铺设管道2000米，新建蓄水池3个，每个容量30吨 | 新建 | 大石村 | 大石村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 50 | 保障我村340户1300人（其中建档立卡贫困对象17户53人）饮水安全 | 受益对象：全村340户1300人（其中建档立卡贫困对象12户32人）
| 武陵 | 46 | 茶山村草洋自然村饮水工程改造 | 饮水安全 | 2018.10 | 2019.9 | 铺设管道5000米，入户改造 | 改建 | 茶山村草洋自然村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 10 | 保障草洋村78户315人饮用水安全 | 受益农户78户315人，其中建档立卡贫困对象2户5人
| 武陵 | 47 | 后山崙至后头岬道路硬化 | 村组道路 | 2018.10 | 2019.6 | 硬化道路宽3米，长500米 | 新建 | 茶山村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 14 | 改善该片区及周围农户（102户393人）生产生活出行条件 | 受益农户102户393人，其中建档立卡贫困对象1户5人
| 武陵 | 48 | 新村巷道道路硬化 | 村组道路 | 2018.10 | 2019.7 | 道路硬化长500米，宽3米，合计1500㎡ | 新建 | 岬坪新村 | 岬坪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 15 | 改善我村农户（42户192人）生产生活出行条件 | 受益对象：全村42户192人（其中建档立卡贫困对象3户10人）
| 上京 | 49 | 饮水安全工程 | 饮水安全 | 2018.1 | 2018.9 | 全村 | 改建 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹、财政资金 | 37.4 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过改建贫困村饮水设施,改善贫困村群众生产生活条件
| 上京 | 50 | 村庄绿化、亮化工程 | 其他 | 2018.03 | 2019.5 | 2.7km | 新建 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹、财政补助 | 25 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过贫困村路灯安装,改善群众生产生活条件
| 上京 | 51 | 环境整治项目 | 其他 | 2018.12 | 2020.12 | 全村 | 维护 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹 | 60 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过环境整治项目,改善群众生产生活条件
| 上京 | 52 | 路灯安装 | 其他 | 2018.11 | 2019.6 | 70盏 | 新建 | 梅林村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 财政资金 | 21 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过贫困村路灯安装,改善群众生产生活条件
| 合计 | 52 | [10 empty] | 3222.94
产业扶贫 | 湖美 | 1 | 贫困户特色产业发展 | 种植业、养殖业 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 29户 | 新建 | 湖美乡 | 湖美乡 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 8.7 | 户均年增收4500元以上 | 发展种养业实现贫困户增收脱贫
| 谢洋 | 2 | 青梅种植 | 种植业 | 2018年 | 2018年 | 182亩 | 新建 | 灶头乾 | 和春村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 35
| 文江 | 3 | 中央财政扶贫项目 |  | 2018 | 2018 | 8户贫困户每户3000元用于发展种养殖业。99户贫困户每户1613元用于集中建设光伏基础工程。 | 新建 | 文江镇大中村杨梅自然村河边滩涂地 | 大田县龙昌建筑工程有限公司 | 大田县文江光伏发电有限公司 | 上级补助 | 18.37 | 确保107户贫困户稳定脱贫
| 文江 | 4 | 中央财政扶贫项目 |  | 2018 | 2018 | 13户贫困户在大溪岬光伏发电项目基础工程。99户贫困户在大中村滩涂地建设光伏发电项目基础工程。 | 新建 | 文江镇朱坂村大溪岬、大中村滩涂地。 | 大田县龙昌建筑工程有限公司 | 大田县文江光伏发电有限公司 | 上级补助 | 7.23 | 确保112户贫困户稳定脱贫
| 文江 | 5 | 2018年度第一批中央财政专项扶贫发展资金（试验区建设专项资金）项目 |  | 2018 | 2018 | 建设光伏发电装机容量45.92千瓦。 | 新建 | 文江镇大中村杨梅自然村河边滩涂地 | 温厝村 | 大田县文江光伏发电有限公司 | 上级补助 | 30 | 年可增加村集体经营性收入4.2万元。
| 奇韬 | 6 | 奇韬村生态养殖园建设 | 产业扶贫 | 2018 | 2019 | 50亩 | 新建 | 奇韬村梧桐坑 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 60 | 增加贫困户和贫困村财务收入 | 带动贫困户和贫困村稳定脱贫 | 已到位30万
| 奇韬 | 7 | 东佳村榨油厂 | 产业扶贫 | 2018 | 2018 | 建设厂房400平方 | 新建 | 东佳村文宅逢 | 东佳村 | 奇韬镇 | 财政 | 50 | 带动本村油茶产业发展 | 带动贫困户和贫困村稳定脱贫 | 已到位30万
| 奇韬 | 8 | 桃东方初松养猪 | 产业扶贫 | 2018 | 2018 | 25头 | 新建 | 桃东 | 方初松 | 奇韬镇 | 财政 | 5 | 增加家庭收入 | 稳定脱贫
| 吴山 | 9 | 阳春民俗馆 | 乡村旅游业 | 2018.06 | 2018.12 | 400平方米 | 改建 维护 | 阳春村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 2018年度第一批中央财政专项扶贫发展资金（试验区建设专项资金） | 30 | 发展贫困村旅游产业、带动贫困户脱贫 | 通过发展旅游产业，带动全村贫困户20户66人增加收入 | 受益贫困户（林传冰、林元璋、林联派、梁春香、林丽英、林秋婷、林书孟、颜杰花、林珍珠、林明珠、林礼红、陈桂花、林乐锡、林中正、曾双、林开攀、林金基、林金城、林传老、陈荔花、林礼钦、林礼江、林淑青、林子萱、林子钰、林子涵、陈桂玉、林开生、林文事、冯清凤、林永健、林进金、林良石、林开春、刘因、林文言、林美玲、林美芳、林荣坚、林传长、 郭四赛、苏玉兰、林开乾、林欣娅、郑金妹、林开锋、林开兴、章桂香、林秀琴、林秀华、林签、林清源、林域荣、林域生、林开铭、雷琼碧、林春燕、林荣灿、林秋、苏明珠、林子儀、林燕英、郭满、林乐育、冯琼芳、林荣洋）
| 吴山 | 10 | 黄花菜种植 | 种植业 | 2018.10 | 2019.04 | 4亩 | 新建 | 科山村 | 合作社 （田坂头黄花菜专业合作社） | 吴山镇人民政府 | 2018年度第二批中央财政专项扶贫资金 | 3.731 | 带动贫困户脱贫 | 带动全村贫困户7户23人发展产业实现生产性收入 | 受益贫困户（刘国萼、刘勉、刘加棍、李桂英、刘尧明、刘志坚、章梅花、刘荣坤、刘再新、章来英、刘清兰、刘清莲、涂凤花、刘加彬、刘永兴、陈秀根、刘建荣、刘美云、刘加弋、刘珍焰、苏文莲、刘培垣、刘珍阜）
| 吴山 | 11 | 富祥和种养殖 | 种植业养殖业 | 2018.09 | 2020.03 | 100亩 | 新建 | 锦山村 | 企业 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 300 | 带动贫困户脱贫 | 带动全村贫困户6户13人发展产业实现生产性收入 | 受益贫困户（刘兴炉、刘利庆、刘文政、刘时平、章金、刘贤滨、刘晓婷、刘师敬、刘建设、刘利及、刘元顺、刘兴苞、刘秀川）
| 石牌 | 12 | 贫困户产业发展补助 | 种植业 | 2018.1 | 2018.12 | 贫困户7户，每户补助0.3万元 | 新建 | 石牌镇 | 石牌镇 | 石牌镇 | 财政资金 | 2.1 | 增加收入 | 增加贫困户收入 | 7户
| 石牌 | 13 | 贫困户产业发展补助 | 种植业 | 2018.1 | 2018.12 | 贫困户7户，每户补助0.3万元 | 新建 | 石牌镇 | 石牌镇 | 石牌镇 | 财政资金 | 2.1 | 增加收入 | 增加贫困户收入 | 7户
| 石牌 | 14 | 青梅扶贫种植基地 | 种植业 | 2018.1 | 2018.12 | 青梅种植面积100亩 | 新建 | 石牌镇 | 石牌镇拱桥村 | 拱桥村村委会 | 财政资金 | 50 | 增加收入 | 增加村财及贫困户收入
| 石牌 | 15 | 蛋鸡养殖 | 养殖业 | 2018.1 | 2018.12 | 养殖基地1万羽 | 新建 | 石牌镇 | 石牌镇拱桥村 | 拱桥村村委会 | 财政资金 | 36 | 增加收入 | 增加村财及贫困户收入
| 梅山 | 16 | 梅山镇蜜蜂养殖项目 | 养殖业 | 2018.10 | 2018.12 | 购买230多箱蜜蜂 | 新建 | 秀岭村、梅山村等10个村 | 贫困户 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 8.2 | 带动贫困户增收
| 前坪 | 17 | 发展产业 | 种养业 | 2018.1 | 2018.12 | 2户 | 新建 | 前坪村下坑村 | 贫困户 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 0.6 | 带动贫困户增收
| 建设 | 18 | 建国村农家乐项目 | 服务业 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 200平方 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇政府 | 财政 | 30
| 建设 | 19 | 购买旅游单车 | 服务业 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 48部 | 新购 | 建国村 | 建国村 | 建设镇政府 | 财政 | 30
| 建设 | 20 | 现代观光农业 | 种植业 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 70亩 | 新建 | 建忠村 | 建忠村 | 建设镇人民政府 | 财政资金 | 57.8
| 屏山乡人民政府 | 21 | 种植花卉 | 种植业 | 2018.11 | 2019.02 | 45亩 | 新建 | 瑞美村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 100 | 40万 | 生产性收入
| 广平 | 22 | 黄菊种植 | 种植业 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 35亩 | 新建 | 元沙村 | 广平镇人民政府 | 广平镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 22 | 带动44户贫困户增收 | 带动44户贫困户脱贫
| 济阳 | 23 | 济山古街民宿延长段新建一层 | 乡村旅游业其他 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 478.11平方米 | 新建 | 济中村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 180 | 试点村村财增收1万元，贫困户人均增收200元以上 | 造福村民
| 桃源 | 24 | 黄桃种植 | 种植业 | 2018.09 | 2019.6 | 种植黄桃200亩 |  | 桃源镇13个行政村 | 各村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 60 | 带动贫困户脱贫、贫困村发展 | 带动贫困户增收致富，推动贫困村发展
| 武陵 | 25 | 高档沙滩服装及雨伞生产线加工建设项目 | 加工业 | 2018.7 | 2019.7 | 建设办公楼、厂房、检测中心、研发中心、员工食堂等 | 新建 | 大石村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 村财增收1万元，全村贫困户19户63人人均增收200元以上； | 通过提供就业、入股分红，实现贫困户及村集体增收
| 武陵 | 26 | 高档沙滩服装及雨伞生产线加工建设项目 | 加工业 | 2018.7 | 2019.7 | 建设办公楼、厂房、检测中心、研发中心、员工食堂等 | 新建 | 大石村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 村财增收1万元，全村贫困户22户65人人均增收200元以上； | 通过提供就业、入股分红，实现贫困户及村集体增收
| 武陵 | 27 | 高档沙滩服装及雨伞生产线加工建设项目 | 加工业 | 2018.7 | 2019.7 | 建设办公楼、厂房、检测中心、研发中心、员工食堂等 | 新建 | 大石村 | 大石村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 村财增收1万元，全村贫困户27户90人均增收200元以上； | 通过提供就业、入股分红，实现贫困户及村集体增收
| 武陵 | 28 | 高档沙滩服装及雨伞生产线加工建设项目 | 加工业 | 2018.7 | 2019.7 | 建设办公楼、厂房、检测中心、研发中心、员工食堂等 | 新建 | 大石村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 村财增收1万元，全村贫困户8户23人人均增收200元以上； | 通过提供就业、入股分红，实现贫困户及村集体增收
| 武陵 | 29 | 高档沙滩服装及雨伞生产线加工建设项目 | 加工业 | 2018.7 | 2019.7 | 建设办公楼、厂房、检测中心、研发中心、员工食堂等 | 新建 | 大石村 | 岬坪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 村财增收1万元，全村贫困户4户12人均增收200元以上； | 通过提供就业、入股分红，实现贫困户及村集体增收
| 武陵 | 30 | 养殖 | 养殖业 | 2018.1 | 2018.12 | 增加养田螺3亩；养羊10头；增加养兔100只，新建兔笼2个；增加养猪55头； | 新建 | 武陵乡 | 贫困户 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 1.65 | 预计实现户增收15.3万元 | 受益建档立卡贫困户6户25人 | 苏志城、陈世添、陈夏钦、陈玉栋、陈芳平、林矿祥
| 武陵 | 31 | 种植 | 种植业 | 2018.1 | 2018.12 | 种植草莓3亩；种植生姜31亩； | 新建 | 武陵乡 | 贫困户 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 1.2 | 预计实现户增收22.4万元 | 受益建档立卡贫困户5户19人 | 林凤阁、陈芳平、陈玉栋、陈芳金、林矿祥
| 合计 | 31 | [10 empty] | 1279.681
异地搬迁 |  | 1
光伏发电 |  | 1
扶贫车间 |  | 1
残疾人帮扶 |  | 1 | 补贴 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 160
|  | 2 | 辅具 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 3
|  | 3 | 康复治疗 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 6.5
|  | 4 | 照料护理或者其他 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 20
A其他 |  | 1
2
…
小额信贷 |  | 1 | 扶贫小额信贷贴息 | 小额信贷 |  |  | 贷款10000万 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 400 | 带动贫困户创业 | 增加贫困户收入
能力建设 |  | 1 | 雨露计划补助资金 | 职业教育培训 |  |  | 就读职业教育168名贫困学生给予雨露计划补助资金 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 50.1 | 提高贫困户职业技能水平 | 增加贫困户收入
|  | 2 | 创业致富带头人 | 实用技术培训 |  |  | 培训6名创业致富带头人，30名创业农户培训 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 17.16 | 提高贫困户技能水平 | 增加贫困户收入
…
公益岗位
B其他 |  | 1
2
…
合计 |  | 90 | [10 empty] | 5159.381
合计
注：合计栏填写项目数与资金规模

## 2019
2019年脱贫攻坚项目库建设县级汇总表
填报单位： 县扶贫办 填报时间：
项目类别 | 填报单位 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模 | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
基础设施和公共服务 | 吴山 | 1 | 自来水建设项目 | 饮水 安全 | 2019.03 | 2019.12 | 200吨 | 新建 | 张坑村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 50 | 完善空壳村基础设施建设 | 通过自来水建设项目，解决空壳村群众安全用水问题
| 吴山 | 2 | 拦水坝建设 | 小型水利工程 | 2019.07 | 2019.12 | 30000立方米 | 新建 | 张坑村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 15 | 完善空壳村基础设施建设 | 通过拦水坝建设项目，解决空壳村50亩农田防洪问题
| 吴山 | 3 | 路灯亮化工 程 | 其他 | 2019.09 | 2019.12 | 沿路2.5公里 | 新建 | 锦山村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 15 | 完善空壳村基础设施建设 | 通过路灯亮化工程，改善空壳村群众生产生活条件
| 吴山 | 4 | 机耕道硬化工程 | 村组 道路 | 2019.06 | 2019.12 | 3.5公里 | 新建 | 锦山村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 98 | 完善空壳村基础设施建设 | 通过机耕道硬化工程，改善空壳村群众生产生活条件
| 吴山 | 5 | 集体茶园提升改造 | 其他 | 2019.03 | 2019.06 | 30亩 | 改建 | 锦山村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 30 | 促进空壳村增收 | 通过集体茶园提升改造，增加空壳村财收入
| 吴山 | 6 | 水泥路硬化 | 入户路 | 2019.02 | 2020.02 | 15公里 | 新建 | 阳春村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 120 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过户户通道路建设，改善贫困村群众生产生活条件
| 吴山 | 7 | 净水器安装 | 饮水 安全 | 2019.03 | 2019.12 | 一体式进水器 | 扩建 | 阳春村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金、自筹 | 18 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过安装进水器,解决贫困村群众安全用水问题
| 吴山 | 8 | 新建过滤池 | 饮水 安全 | 2019.01 | 2019.06 | 50平方米 | 新建 | 梓溪村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 5 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过安装进水器,解决贫困村群众安全用水问题
| 吴山 | 9 | 水毁修复 | 小型水利工程 | 2019.01 | 2019.08 | 500立方米 | 恢复 | 梓溪村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 12.5 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过水毁修复，改善贫困村群众生产生活条件
| 均溪 | 10 | 村级道路 | 基础设施 | 2019.1 | 2020.12 | 800米 | 新建 | 全村 | 周田村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 30 | 户户通水泥路，解决村民出行问题
| 均溪 | 11 | 公交车站 | 基础设施 | 2019.1 | 2020.12 | 三个候车亭 | 新建 | 村部、坂尾 | 周田村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 30 | 解决村民候车不便，及上下车定点问题
| 均溪 | 12 | 村级道路 | 基础设施 | 2019.1 | 2019.12 | 0.95公里 | 新建 | 下溪尾至芳联堡 | 许思坑村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 90 | 解决村民出行问题
| 均溪 | 13 | 饮用水工程 | 基础设施 | 2019.1 | 2019.12 | 蓄水池30立方，引水管网4千米 | 新建 |  | 金岭村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 30 | 解决村民饮用水
| 建设 | 14 | 笔架山开发 | 步行道 | 43709 | 43770 | 2000平方 | 新建 | 建忠村 | 建忠村 | 建设镇人民政府 | 财政 | 70
| 谢洋 | 15 | 道路扩宽 | 村组道路 | 2019年 | 2020年 | 1000米 | 扩建 | 村周边 | 谢洋村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 90
| 谢洋 | 16 | 路灯 | 其他 | 2019年 | 2020年 | 95盏 | 扩建 | 和春村 | 和春村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 27
| 谢洋 | 17 | 村内道路 | 村组道路 | 2019年 | 2019年 | 200米 | 新建 | 坑口村 | 坑口村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 70
| 华兴 | 18 | 中洋至下洋公路路面硬化 | 村组道路 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 中洋至下洋1公里路面硬化 | 新建 | 杞溪村 | 杞溪村 | 华兴镇 | 财政专项扶贫资金 | 35 | 改善中洋至下洋10几户村民，100多人生产生活条件
| 华兴 | 19 | 杞溪村卫生厕所建设 | 卫生厕所 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 在村庄路边建设5个标准厕所 | 新建 | 杞溪村 | 杞溪村 | 华兴镇 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 美化村庄环境
| 华兴 | 20 | 京口村至洪坑村公路拓宽改造项目 | 村组道路 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | 至洪坑村部，全长约2.3公里，路面从3.5米拓宽至6.5米，其中水泥路面硬化3米 | 扩建 | 京口村至洪坑村 | 洪坑村 | 华兴镇 | 财政专项扶贫资金 | 140 | 改善全村400多人群众生产生活交通出行，对作为京口工业园区后花园开发，有利于良好的自然生态资源开发与保护 | 带动生态休闲旅游、种植业发展，实现增收脱贫，受益人口400多人
| 前坪 | 21 | 自来水扩容 | 饮水安全 | 2019.1 | 2019.12 | 蓄水池2个 水管4000米 | 扩建 | 上地村 | 上地村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 30 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 22 | 路灯 |  | 2019.1 | 2019.12 | 40盏 | 扩建 | 上地村 | 上地村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 12 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 23 | 户户通水泥路 |  | 2019.1 | 2019.12 | 1.5米*5000米 | 新建 | 上地村 | 上地村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 80 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 24 | 自来水扩容 | 饮水安全 | 2019.1 | 2019.12 | 蓄水池2个 水管2500米 | 扩建 | 吉坑村 | 吉坑村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 55 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 25 | 后岬坑防洪堤 | 小型水利工程 | 2019.1 | 2019.12 | 1000米 | 新建 | 吉坑村 | 吉坑村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 50 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 26 | 路灯 |  | 2019.1 | 2019.12 | 80盏 | 扩建 | 吉坑村 | 吉坑村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 20 | 方便村民生产生活
| 石牌 | 27 | 源头坑安全饮水工程 | 饮水安全 | 2019.1 | 2019.12 | 50立方蓄水池1个，输送管道2000米，用户管道2500米 | 改扩建 | 下洋村源头坑 | 石牌镇下洋村 | 下洋村委会 | 财政资金 | 25 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 75户（贫困户3户）
| 石牌 | 28 | 下洋新村排水工程 | 其他 | 2019.1 | 2019.12 | 排水沟建设500米 | 新建 | 下洋新村村点 | 石牌镇下洋村 | 下洋村委会 | 财政资金 | 12 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 50户（贫困户3户）
| 奇韬 | 29 | 奇韬村路灯 | 基础设施 | 2019 | 2020 | 120盏 | 续建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 36 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 30 | 奇韬村村部活动场所改造 | 基础设施 | 2019 | 2020 | 1处 | 改建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 23 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 31 | 奇韬村垃圾设施建设 | 基础设施 | 2019 | 2020 | 垃圾桶140个、垃圾车一辆 | 续建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 40 | 改善环境卫生 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 32 | 东佳村村道路面硬化 | 基础设施 | 2019 | 2020 | 5公里 | 新建 | 东佳村 | 东佳村 | 奇韬镇 | 财政 | 260 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 33 | 东佳村水沟建设 | 基础设施 | 2019 | 2019 | 2公里 | 新建 | 东佳村 | 东佳村 | 奇韬镇 | 财政 | 20 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 34 | 龙溪村路灯建设 | 基础设施 | 2019 | 2020 | 80盏 | 新建 | 龙溪村 | 龙溪村 | 奇韬镇 | 财政 | 24 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 35 | 龙溪村桥建设 | 基础设施 | 2019 | 2020 | 9米 | 新建 | 龙溪村 | 龙溪村 | 奇韬镇 | 财政 | 20 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 屏山 | 36 | 路灯 | 其他 | 2019.03 | 2019.12 | 40盏 | 新建 | 瑞美村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 15 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 37 | 安全饮用水 | 饮水安全 | 2019.03 | 2019.11 | 5公里 | 新建 | 玉屏村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 28 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 38 | 路灯 | 其他 | 2019.03 | 2019.12 | 30盏 | 新建 | 玉屏村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 7.5 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 39 | 安全饮用水 | 饮水安全 | 2019.04 | 2019.06 | 300人 | 新建 | 王坪村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 10 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 40 | 路灯 | 其他 | 2019.02 | 2019.04 | 18盏 | 新建 | 内山村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 6 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 41 | 安全饮用水 | 饮水安全 | 2019.03 | 2019.05 | 400人 | 新建 | 内山村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 26 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 42 | 浆砌 | 其他 | 2019.08 | 2019.12 | 960立方 | 新建 | 内山村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 36 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数 | 护坡工程
| 屏山 | 43 | 卫生厕所 | 卫生厕所 | 2019.03 | 2019.05 | 20平方米 | 新建 | 内山村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 8 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 44 | 安全饮用水 | 饮水安全 | 2019.03 | 2019.06 | 15人 | 新建 | 许坑村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 10 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 广平 | 45 | 五峰村饮用水改造工程 | 饮用水安全 | 2019年1月 | 2019年12月 | 蓄水量200立方 | 改建 | 广平镇五峰村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 100 | 满足4000人饮用水安全 | 造福村民
| 广平 | 46 | 水树坑后岩坑道路水泥硬化 | 入户路 | 43466 | 2019年12月 | 3500㎡ | 新建 | 广平镇五峰村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 40 | 方便村民行路程 | 造福村民
| 广平 | 47 | 武宗文化广场 | 文化实施 | 43466 | 2019年12月 | 1300㎡ | 新建 | 广平镇五峰村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 提升村民文化素质
| 广平 | 48 | 饮用水改造工程 | 饮用水安全 | 2019年1月 | 2019年12月 | 蓄水量100立方 | 改建 | 广平镇岬头村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 60 | 满足1000人饮用水安全 | 造福村民
| 广平 | 49 | 笋厂到下大腹垅机耕路水泥硬化 | 机耕路 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 9000㎡ | 新建 | 广平镇岬头村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 90 | 方便村民耕种行走路程 | 造福村民
| 广平 | 50 | 文化设施 | 文化室及活动广场 | 2019年1月 | 2019年12月 | 120㎡ | 新建 | 广平镇兴埔村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 20 | 满足村民文化活动 | 造福村民
| 广平 | 51 | 公厕 | 卫生厕所 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 20㎡ | 新建 | 广平镇兴埔村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 5 | 提高环境卫生 | 造福村民
| 文江 | 52 | 大安村尾堂厝河堤建设工程 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 大安村尾堂厝河堤建设长400米，高3米。 | 新建 | 文江镇大安村 | 文江镇大安村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 120 | 进一步改善大安贫困村生产生活条件
| 太华 | 53 | 基础设施 | 饮水安全 | 2019.03 | 2019.08 | 2千米 | 改建 | 池元村 | 村集体 | 太华镇 | 财政资金 | 10 | 1061人饮用 | 池元村民收益
| 太华 | 54 | 文化设施 | 基础设施 | 2019.03 | 2019.09 | 1100平方米 | 维护 | 华山村 | 村集体 | 太华镇人民政府 | 财政资金 | 12 | 1191人使用 | 华山村民收益
| 太华 | 55 | 幸福院 | 基础设施 | 2019、05 | 2019、10 | 140平方米 | 新建 | 魁城上洋 | 村集体 | 太华镇人民政府 | 财政、自筹 | 40 | 750人使用 | 全村人受益
| 太华 | 56 | 村组道路 | 基础设施 | 2019、05 | 2019、12 | 2千米 | 新建 | 高星村 | 村集体 | 太华镇人民政府 | 财政、自筹 | 66 | 430人使用 | 全村人受益
| 济阳 | 57 | 白屯矿部至五町村道路面硬化 | 村组道路 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 3公里 | 新建 | 砚坑村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 160 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 济阳 | 58 | 砚坑坂面两岸河堤 | 小型水利工程 | 2019-01-01 | 2019-12-02 | 400米 | 新建 | 砚坑村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 88 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 湖美 | 59 | 旺建村至高峰路口扩建项目 | 村组道路 | 2019年7月1日 | 2019年12月31日 | 长4500米，宽4.5米。 | 扩建 | 旺建村 | 旺建村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 180 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供交通便利，通过带动发展产业实现贫困户、贫困村增收脱贫，受益贫困人数35人。
| 湖美 | 60 | 新村二期工程排污管道项目 | 环境整治 | 2019年9月1日 | 2019年12月31日 | 管长200米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 改善新村环境 | 提高生活质量，增强发展增收信心。
| 湖美 | 61 | 岬才村民入户路路面硬化项目 | 入户路 | 2019年8月1日 | 2020年12月31日 | 路面宽度2.2米，总长度1500米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 方便生产生活 | 方便生产生活，发展产业，提高村民收入
| 湖美 | 62 | 新村排水沟治理项目 | 环境整治 | 2019年8月1日 | 2019年12月31日 | 800米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 改善新村环境 | 提高生活质量，增强发展增收信心。
| 桃源 | 63 | 大田县桃源镇东坂畲族村入户通项目 | 基础设施 | 2019.01 | 2019.10 | 支路道路硬化2km | 新建 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 30 | 带动贫困村发展 | 解决贫困村基础设施问题，带动贫困村发展
| 桃源 | 64 | 大田县桃源镇东坂畲族村村内主干道拓宽项目 | 基础设施 | 2019.01 | 2019.10 | 支路道路硬化3km | 改扩建 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 45 | 带动贫困村发展 | 解决贫困村基础设施问题，带动贫困村发展
| 桃源 | 65 | 大田县桃源镇前村村洋面排洪沟项目 | 基础设施 | 2019.3 | 2020.12 | 河道清淤疏浚1km,浆砌档墙0.7km | 新建 | 前村村 | 桃源镇前村村 | 桃源镇政府 | 上级补助及村级自筹 | 140 | 带动贫困村发展 | 通过改善农村基础设施，带动贫困村脱贫
| 桃源 | 66 | 大田县桃源镇东坂畲族村文化服务中心项目 | 基础设施 | 2019.03 | 2020.05 | 在旧村部现有空地上新建文化服务中心室120㎡；购置基础活动设施。 | 新建 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇东坂村 | 桃源镇人民政府 | 村级自筹、上级补助 | 50 | 带动贫困村发展 | 完善贫困村基础设施建设，带动贫困村发展
| 武陵 | 67 | 石磨坑至舞狮坑自来水工程 | 饮水安全 | 2018.10 | 2019.4 | 铺设网管4千米（水源地至蓄水池），新建蓄水池1个，容量200吨 | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 保障我村431户1763人（其中建档立卡贫困对象17户53人）饮水安全 | 受益对象：全村431户1763人（其中建档立卡贫困对象17户53人）
| 武陵 | 68 | 岬多墘至早多垅村道硬化 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.12 | 路面硬化长500米，宽3米，合计1500㎡ | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 15 | 改善我村农户（186户746人）生产生活出行条件 | 收益对象：我村186户746人（其中建档立卡贫困对象5户13人）
| 武陵 | 69 | 上孟至华山后头村道硬化 | 村组道路 | 2019.8 | 2019.12 | 路面硬化长400米，宽3米，合计1200㎡ | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 12 | 改善我村农户（267户1024人）生产生活出行条件 | 收益对象：我村267户1024人（其中建档立卡贫困对象8户27人）
| 武陵 | 70 | 长垵至墟坪亭亮化工程（路灯） | 其他 | 2019.6 | 2019.12 | 安装路灯80盏 | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 改善我村农户（358户1471人）生产生活夜间出行条件 | 收益对象：我村358户1471人（其中建档立卡贫困对象15户48人）
| 武陵 | 71 | 深垵至大片道路硬化 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.12 | 硬化道路1100米，宽3米 | 新建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 改善我村农户（221户856人）生产生活出行条件 | 收益对象：全村221户856人（其中建档立卡贫困对象9户27人）
| 武陵 | 72 | 后山至前岬道路硬化 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.12 | 硬化道路1200米，宽3米 | 新建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 32 | 改善我村农户（209户848人）生产生活出行条件 | 收益对象：全村209户848人（其中建档立卡贫困对象6户19人）
| 武陵 | 73 | 百束至武陵河道平桥建设 | 村组道路 | 2019.4 | 2019.7 | 新建平板桥2做，每座跨度15米，宽度3米 | 新建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 10 | 改善村民（370户1492人）生产生活出行条件 | 收益对象：本村及周围农户370户1492人（其中建档立卡贫困对象15户47人）
| 武陵 | 74 | 笔尾电站至仕洋架亮化工程 | 其他 | 2019.6 | 2019.12 | 安装建设太阳能路灯100盏 | 新建 | 大石村 | 大石村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 35 | 改善我村农户（534户2229人）生产生活夜间出行条件 | 受益对象：我村534户2229人（其中建档立卡贫困对象27户90人）
| 武陵 | 75 | 草洋桥头至利洋道路硬化 | 村组道路 | 2019.6 | 2019.12 | 硬化道路宽3.5米，长600米 | 新建 | 茶山村草洋自然村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 19 | 改善我村农户（218户852人）生产生活出行条件 | 受益农户218户852人，其中建档立卡贫困对象8户23人
| 武陵 | 76 | 岬后至南坵道路建设 | 村组道路 | 2019.6 | 2019.12 | 新建并硬化道路宽3米，长500米 | 新建 | 茶山村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 18 | 改善我村农户（218户852人）生产生活出行条件 | 受益农户218户852人，其中建档立卡贫困对象8户24人
| 武陵 | 77 | 草洋自然村老年人活动中心建设 | 文化设施 | 2020.3 | 2020.12 | 新建老年人活动中心1座，规划建设面积200㎡，其中主楼占地面积80㎡，添置老年人活动设备1套 | 新建 | 茶山村草洋自然村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 15 | 改善并丰富我村老年人精神文化生活 | 受益农户218户852人，其中建档立卡贫困对象8户24人
| 武陵 | 78 | 三宝洋平板桥建设项目 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.12 | 新建平板桥一座，跨度8米，宽4米 | 新建 | 岬坪村 | 岬坪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 改善村民（4户482人）生产生活出行条件 | 收益对象：本村农户4户482人（其中建档立卡贫困对象4户12人）
| 武陵 | 79 | 三宝洋拦水坝建设项目 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.12 | 新建拦水坝一座，跨度8米，宽4米 | 新建 | 岬坪村 | 岬坪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 20 | 有效保障下游60亩农田灌溉，改善生产条件 | 受益农户80户328人，其中建档立卡贫困对象2户6人
| 上京 | 80 | 村主干道路拓宽 | 村组道路 | 2019.3 | 2020.8 | 2km | 改建 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 财政专项补助 | 100 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过主干道拓宽，解决群众出行问题
| 上京 | 81 | 河堤护岸加固 | 小型水利 | 2019.5 | 2020.9 | 1km | 维护 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹、财政补助 | 60 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过河堤护岸加固，解决贫困村农田防洪问题
| 上京 | 82 | 修建村部 | 危房改造 | 2019.09 | 2020.12 | 1200㎡ | 新建 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹 | 85 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过村部修建，改善贫困村生产生活条件
| 上京 | 83 | 老年人文娱活动中心 | 文化设施 | 2019.5 | 2020.12 | 500㎡ | 新建 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹、社会捐赠 | 60 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过建设老年人文娱活动中心，改善贫困村生产生活条件
| 上京 | 84 | 水田引水渠 | 小型水利 | 2019.2 | 2019.12 | 500m | 改建 | 三阳村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹 | 5 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过改造水利工程，改善贫困村生产生活条件
| 上京 | 85 | 小学门口路 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.9 | 30米 | 新建 | 梅林村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹、财政补助 | 3.6 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过户户通道路建设，改善贫困村群众生产生活条件
| 上京 | 86 | 护栏 | 其他 | 2019.2 | 2019.6 | 600米 | 新建 | 梅林村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 自筹、财政补助 | 1.2 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过安装护栏,解决贫困村群众出行安全问题
| 上京 | 87 | 梅林村饮用水工程 | 饮用水 | 2019.05 | 2019.12 | 供应全村村民饮用水 | 新建 | 空洞山自然村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 2018年度第一批中央财政扶贫资金、2018年度市级扶贫开发重点村帮扶资金、省市补助资金、自筹资金 | 560 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过饮用地表水贫困村自来水建设,改善贫困村群众生活条件
| 上京 | 88 | 自来水网管改造 | 饮用水 | 2019.11 | 2020.06 | 全村网管 | 改建 | 梅林村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 财政资金 | 200 | 完善空壳村基础设施建设 | 通过贫困村自来水网管改造建设,改善贫困村群众生活条件
| 上京 | 89 | 青梅种植扶贫基地喷水设施 | 扶贫基地 | 2019.6 | 2019.12 | 5公里 | 新建 | 梅林村 | 村集体 | 上京镇人民政府 | 财政资金 | 8 | 完善青梅扶贫基地基础设施 | 通过喷水设施建设，增加贫困户收入
| 合计 | 89 | [10 empty] | 4653.8
产业扶贫 | 吴山 | 1 | 金针花种植 | 种植业 | 2019.01 | 2019.12 | 30亩 | 新建 | 张坑村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 15 | 带动贫困户脱贫 | 通过带动全村贫困户7户20人发展产业实现生产性收入 | 受益贫困户（章进铕、章淑妹、章起焱、章烜玫、章建忠、章思旗、陈新玉、林香花、章思军、刘桂珠、章思欣、章思达、章德椁、章淑梅、章嘉钏、施梅花、章泽宇、章媛媛、章进国、章德榴、）
| 吴山 | 2 | 油茶种植 | 种植业 | 2019.05 | 2019.08 | 15亩 | 扩建 | 科山村 | 贫困户 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 3.5 | 带动贫困户脱贫 | 带动全村贫困户7户23人发展产业实现生产性收入 | 受益贫困户（刘国萼、刘勉、刘加棍、李桂英、刘尧明、刘志坚、章梅花、刘荣坤、刘再新、章来英、刘清兰、刘清莲、涂凤花、刘加彬、刘永兴、陈秀根、刘建荣、刘美云、刘加弋、刘珍焰、苏文莲、刘培垣、刘珍阜）
| 均溪 | 3 | 纵五线路兰花基地物流园 | 产业扶贫 | 2019.1 | 2020.12 | 3300平方 | 新建 | 通仔洋 | 周田村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 360 | 增加村财，解决物流仓储、车辆运输、村民劳务就业问题
| 建设 | 4 | 红粬研发基地 | 加工业 | 43709 | 43770 | 1000平方 | 新建 | 建忠村 | 建忠村 | 建设镇人民政府 | 财政 | 80
| 华兴 | 5 | 无公害蔬菜基地 | 种植业 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 种植洋葱、玫瑰茄、辣椒等无公害蔬菜200亩，建设机耕路1.8公里 | 扩建 | 洪坑村印坪孟 | 洪坑村 | 华兴镇 | 财政涉农资金、自筹资金 | 50 | 发挥区位优势、生态优势，带动群众脱贫增收 | 带动特色种植业发展，受益贫困人口300多人
| 华兴 | 6 | 无公害蔬菜基地 | 种植业 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 种植辣椒、黄花菜、玉米、小薯等无公害蔬菜200亩 | 扩建 | 杞溪村 | 杞溪村 | 华兴镇 | 财政涉农资金、自筹资金 | 30 | 发挥区位优势、生态优势，带动群众脱贫增收 | 带动旅游业发展，带动特色农业发展受益人口达400人
| 华兴 | 7 | 番薯种植基地 | 种植业 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 种植番薯1000亩 | 新建 | 京口村、仙峰村 | 福建绿添农业发展有限公司 | 华兴镇 | 财政资金、自筹资金等 | 80 | 带动贫困户、贫困村脱贫增收 | 带动特色种植业发展
| 湖美 | 8 | 贫特色困户产业发展 | 种植业、养殖业 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | 14户 | 新建 | 湖美乡 | 湖美乡 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 4.2 | 户均年增收4500元以上 | 发展种养业实现贫困户增收脱贫
| 石牌 | 9 | 自然康养研学基地 | 种植 | 2019.1 | 2019.12 | 150亩 | 续建 | 石牌镇拱桥村 | 石牌镇拱桥村 | 拱桥村村委会 | 财政资金 | 95 | 增加收入 | 增加村财及贫困户收入 | 拱桥村村委会及6户贫困（14人）
| 梅山 | 10 | 梅山镇蜜蜂养殖项目 | 养殖业 | 2019.01 | 2019.12 | 购买蜜蜂 箱 | 新建 | 相关村 | 贫困户 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 15 | 带动贫困户增收
| 广平 | 11 | 荷花种植 | 种植业 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 30亩 | 新建 | 广平镇 | 广平镇人民政府 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 带动贫困户致富增加收入 | 带动脱贫
| 济阳 | 12 | 济山古街民宿延长段扩建一层 | 乡村旅游业其他 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 478.11平方米 | 扩建 | 济中村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 160 | 试点村村财增收1万元，贫困户人均增收200元以上 | 造福村民
| 屏山 | 13 | 种植生姜 | 种植业 | 2019.01 | 2019.03 | 80亩 | 新建 | 瑞美村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 30 | 30万 | 生产性收入
| 屏山 | 14 | 种植芦柑 | 种植业 | 2019.01 | 2019.12 | 200亩 | 新建 | 许坑村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 100 | 带动贫困村发展 | 生产性收入
| 屏山 | 15 | 种植花卉 | 种植业 | 2019.01 | 2019.12 | 100亩 | 新建 | 玉屏村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 65 | 带动贫困村发展 | 生产性收入
| 湖美 | 16 | 贫困户特色产业发展 | 种植业、养殖业 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | 11户 | 新建 | 湖美乡 | 湖美乡 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 3.3 | 户均年增收4500元以上 | 发展种养业实现贫困户增收脱贫
| 湖美 | 17 | 岬才村果林建设项目 | 种植业 | 2019年10月1日 | 2019年12月31日 | 100亩 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 产生效益后预计达到年增收50万元 | 提供就业、入股分红带动贫困户和村民增收。
| 武陵 | 18 | 养草鱼 | 养殖 | 2019.1 | 2019.12 | 6亩 | 新建 | 桃溪村 | 贫困户 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 0.3 | 预计实现户年增收1.5万元 | 苏志城 | 桃溪村
| 武陵 | 19 | 种生姜 | 种植 | 2019.1 | 2019.12 | 3亩 | 新建 | 桃溪村 | 贫困户 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 0.15 | 预计实现户年增收2.7万元 | 林占兆 | 桃溪村
| 合计 | 19 | [10 empty] | 1191.45
异地搬迁 |  | 1
光伏发电 |  | 1
扶贫车间 |  | 1 | 东坑仔加工厂房主体一、二层 | 加工业 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 400平方米 | 新建 | 济中村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 试点村村财增收1万元，贫困户人均增收200元以上 | 造福村民
残疾人帮扶 |  | 1 | 补贴 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 160
|  | 2 | 辅具 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 3
|  | 3 | 康复治疗 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 6.5
|  | 4 | 照料护理或者其他 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 20
A其他 |  | 1
2
…
小额信贷 |  |  | 扶贫小额信贷贴息 | 小额信贷 |  |  | 贷款10000万 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 475 | 带动贫困户创业 | 增加贫困户收入
能力建设 |  | 1 | 雨露计划补助资金 | 职业教育培训 |  |  | 就读职业教育168名贫困学生给予雨露计划补助资金 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 50.1 | 提高贫困户职业技能水平 | 增加贫困户收入
|  | 2 | 创业致富带头人 | 实用技术培训 |  |  | 培训8名创业致富带头人，40名创业农户培训 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 22.72 | 提高贫困户技能水平 | 增加贫困户收入
…
公益岗位
B其他 |  | 1
2
…
合计 |  | 116 | [10 empty] | 6682.57
合计
注：合计栏填写项目数与资金规模

## 2020
2020年脱贫攻坚项目库建设县级汇总表
填报单位： 县扶贫办 填报时间：
项目类别 | 填报单位 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模 | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
基础设施和公共服务 | 吴山 | 1 | 文体活动中心建设 | 文化 设施 | 2020.01 | 2020.12 | 200平方米 | 改建 | 张坑村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 20 | 完善空壳村基础设施建设 | 通过文体活动中心建设，完善空壳村文化设施，丰富群众文娱生活
| 吴山 | 2 | 拦水坝建设 | 小型水利工程 | 2020.01 | 2020.06 | 拦水坝1个 | 改建 | 阳春村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金、自筹 | 60 | 完善贫困村基础设施建设、水源头保护 | 通过拦水坝建设，改善贫困村群众生产生活条件
| 吴山 | 3 | 修建公路 | 村组 道路 | 2020.01 | 2020.12 | 2公里 | 新建 | 梓溪村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 60 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过修建公路,改善贫困村群众生产生活条件
| 吴山 | 4 | 防洪堤加固 | 小型水利工程 | 2020.01 | 2020.12 | 500立方米 | 恢复 | 梓溪村 | 村集体 | 吴山镇人民政府 | 财政资金 | 20 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过防洪堤加固，改善贫困村群众生产生活条件
| 均溪 | 5 | 河堤建设 | 基础设施 | 2020.6 | 2020.12 | 950米 | 新建 | 下溪尾至芳联堡 | 许思坑村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 96 | 解决水田灌溉
| 均溪 | 6 | 路灯工程 | 基础设施 | 2020.6 | 2020.12 | 100盏 | 新建 | 樟村水尾至后洋 | 许思坑村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 20 | 解决村民夜晚出行
| 湖美 | 7 | 旺建河道小流域整治项目 | 小型水利工程 | 2020年7月1日 | 2020年12月31日 | 河道长3000米 | 新建 | 旺建村 | 旺建村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 600 | 治理流域环境，美化村庄 | 增加村形象，提高吸引投资力度，全村受益。
| 湖美 | 8 | 新村高陡边坡治理工程 | 其它 | 2019年7月1日 | 2019年12月31日 | 长120米，高10米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 排除安全隐患 | 提高生活质量，增强发展增收信心。
| 前坪 | 9 | 道路硬化 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 4000米 | 新建 | 上地村 | 上地村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 80 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 10 | 灌溉水渠 | 小型水利工程 | 2020.1 | 2020.12 | 1.7米*4000米 | 新建 | 上地村 | 上地村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 90 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 11 | 凉坑机耕道建设 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 3.5米*2000米 | 新建 | 吉坑村 | 吉坑村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 85 | 方便村民生产生活
| 前坪 | 12 | 户户通水泥路 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 1200米 | 新建 | 吉坑村 | 吉坑村集体 | 前坪乡政府 | 上级补助 | 75 | 方便村民生产生活
| 石牌 | 13 | 际头洋新村污水管道工程 | 其他 | 2020.1 | 2020.12 | 污水管道铺设1800米 | 新建 | 下洋村际头洋 | 石牌镇下洋村 | 下洋村 | 财政资金 | 67 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 37户（贫困户4户）
| 石牌 | 14 | 青梅扶贫基地交通道路 | 其他 | 2020.1 | 2020.12 | 水泥硬化3公里 | 续建 | 石牌镇拱桥村 | 石牌镇拱桥村 | 拱桥村村委会 | 财政资金 | 90 | 增加收入 | 拱桥村村委会及6户贫困（14人） | 完善基础设施，改善生产条件，增加收入
| 奇韬 | 15 | 奇韬村村道路面扩宽硬化 | 基础设施 | 2020 | 2020 | 4.5公里 | 改建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 160 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 16 | 奇韬村桥建设 | 基础设施 | 2020 | 2020 | 3座{120米} | 改建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇 | 财政 | 240 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 奇韬 | 17 | 东佳村自然村道路灯 | 基础设施 | 2020 | 20 | 45盏 | 新建 | 东佳村 | 东佳村 | 奇韬镇 | 财政 | 15 | 改善生活条件 | 稳定脱贫
| 广平 | 18 | 樟树岬到芹菜洋机耕路水泥硬化 | 机耕路 | 2020-03-01 | 2020年12月 | 5250㎡ | 新建 | 广平镇岬头村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 45 | 方便村民耕种行走路程 | 造福村民
| 广平 | 19 | 虎林到水克垅道路水泥硬化 | 入户路 | 2020-03-01 | 2020年12月 | 4000㎡ | 新建 | 广平镇岬头村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 45 | 方便村民行走路程 | 造福村民
| 广平 | 20 | 村道 | 村道改造 | 2020-01-01 | 2020年12月 | 350m | 新建 | 广平镇兴埔村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 20 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 广平 | 21 | 桥梁 | 桥梁扩宽改建 | 2020-01-01 | 2020年12月 | 15m | 改建 | 广平镇兴埔村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 10 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 广平 | 22 | 后宅头、晒谷场、西边路 | 入户路 | 2020-01-01 | 2020年12月 | 4000㎡ | 新建 | 广平镇五峰村 | 村集体 | 广平政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 方便村民行路程 | 造福村民
| 济阳 | 23 | 五町至双溪口村道路面硬化 | 村组道路 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2公里 | 新建 | 砚坑村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 济阳 | 24 | 自来水改造 | 小型水利工程 | 2020-01-01 | 2020-12-02 |  | 维护 | 砚坑村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 25 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 华兴 | 25 | 整村布设引水管 | 饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 整村布设引水管约6.5公里 | 新建 | 杞溪村 | 杞溪村 | 华兴镇 | 财政专项扶贫资金 | 130 | 改善全村800多人饮水问题
| 华兴 | 26 | 下岬坑通自然村公路水泥路面硬化项目 | 村组道路 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 全长1.6公路，4.5米水泥路面硬化 | 新建 | 洪坑村 | 洪坑村 | 华兴镇 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 改善下岬坑自然村100多人群众生产生活交通出行 | 带动生态休闲旅游发展，增加群众生产性收入，受益人口100多人
| 文江 | 27 | 后洋村自然村道水泥路面硬化工程 | 村组道路 | 2020 | 2020 | 后洋村木坑自然村村道3.5米宽水泥路面硬化700米。 | 新建 | 文江镇后洋村 | 后洋村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 20 | 进一步改善后洋贫困村生产生活条件。
| 太华 | 28 | 魁城-太山崎公路 | 基础设施 | 2020、08 | 2020.12 | 2公里 | 新建 | 魁城上洋 | 村集体 | 太华镇人民政府 | 财政、自筹 | 70 | 3889人通行 | 全村人受益
| 太华 | 29 | 小型水利工程 | 基础设施 | 2020、9 | 2021.3 | 650米 | 新建 | 高星村 | 村集体 | 太华镇人民政府 | 财政、自筹 | 90 | 430人使用 | 全村人受益
| 谢洋 | 30 | 门前道路硬化 | 入户路 | 2020年 | 2020年 | 2.5米宽3.2公里、1.2米宽4.3公里 | 扩建 | 和春村 | 和春村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 127
| 谢洋 | 31 | 机耕道 | 村组道路 | 2020年 | 2020年 | 长2.5公里宽2.5米 | 新建 | 前洋至大芲 | 和春村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 73
| 谢洋 | 32 | 文化活动中心 | 文化设施 | 2019年 | 2020年 | 120平方米 | 扩建 | 祖厝旁 | 和春村 | 谢洋乡政府 | 财政 | 85
| 武陵 | 33 | 舞狮坑至店子洋自来水工程 | 饮水安全 | 2019.5 | 2019.12 | 铺设100#管道1500米 | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 18 | 保障我村431户1763人（其中建档立卡贫困对象17户53人）饮水安全 | 收益对象：我村431户1763人（其中建档立卡贫困对象17户53人）
| 武陵 | 34 | 墟坪亭至华山村道硬化 | 村组道路 | 2020.3 | 2020.12 | 路面硬化长1100米，宽3米，合计3300㎡ | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 改善我村农户（406户1683人）生产生活出行条件 | 收益对象：我村406户1683人（其中建档立卡贫困对象13户42人）
| 武陵 | 35 | 上孟至下孟村道硬化 | 村组道路 | 2020.7 | 2020.12 | 路面硬化长400米，宽3米，合计1200㎡ | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 12 | 改善我村农户（168户658人）生产生活出行条件 | 收益对象：我村168户658人（其中建档立卡贫困对象2户6人）
| 武陵 | 36 | 上圳至店子洋河道建设工程 | 小型水利工程 | 2020.3 | 2020.12 | 河道建设800米 | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 改善我村356户1462人（其中建档立卡贫困对象15户48人）人居条件，保障居民人身财产安全 | 收益对象：我村356户1462人（其中建档立卡贫困对象15户48人）
| 武陵 | 37 | 石坝至大吴道路硬化 | 村组道路 | 2020.7 | 2020.12 | 硬化道路1400米，宽3米 | 新建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 40 | 改善村民（284户1153人）生产生活出行条件 | 收益对象：全村284户1153人（其中建档立卡贫困对象7户23人）
| 武陵 | 38 | 三坵垅至前岬道路硬化 | 村组道路 | 2020.7 | 2020.12 | 硬化道路1500米，宽3米 | 新建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 40 | 改善村民（178户716人）生产生活出行条件 | 收益对象：全村178户716人（其中建档立卡贫困对象5户16人）
| 武陵 | 39 | 下尾桥、空林桥危桥改造 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 下尾桥（40长*4米宽）、空林桥（20米*6.5米）拆旧建新 | 改建 | 大石村 | 大石村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 100 | 受益对象：本村及周围农户470户1960人（其中建档立卡贫困对象18户60人） | 受益对象：本村及周围农户470户1960人（其中建档立卡贫困对象18户60人）
| 武陵 | 40 | 草洋下洋桥建设工程 | 村组道路 | 2020.7 | 2020.12 | 新建平板桥一座，跨度20米，宽4米 | 新建 | 茶山村草洋自然村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 20 | 改善我村农户（218户852人）生产生活出行条件 | 受益农户218户852人，其中建档立卡贫困对象8户24人
| 武陵 | 41 | 草洋下洋、升坵拦水坝建设 | 小型水利工程 | 2020.3 | 2020.12 | 新建拦水坝2座 | 新建 | 茶山村草洋自然村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 10 | 有效保障下游85亩农田灌溉，改善生产条件 | 受益农户218户852人，其中建档立卡贫困对象8户24人
| 武陵 | 42 | 茶山村水尾休闲公园建设 | 文化设施 | 2020.3 | 2020.12 | 规划建设休闲公园1处，占地面积8亩，新建凉亭2个，铺设鹅卵石道路200米等 | 新建 | 茶山村 | 茶山村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 改善并丰富我村全体村民休闲娱乐生活 | 受益农户218户852人，其中建档立卡贫困对象8户24人
| 武陵 | 43 | 三宝洋至下坑道路硬化 | 村组道路 | 2020.6 | 2020.12 | 硬化道路1200米，宽3米，合计3600㎡ | 新建 | 岬坪新村 | 岬坪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 改善我村农户（169户619人）生产生活出行条件 | 受益对象：全村169户619人（其中建档立卡贫困对象4户12人）
| 屏山 | 44 | 道路硬化 | 村组道路 | 2020.03 | 2020.11 | 6公里 | 新建 | 玉屏村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 280 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 45 | 道路硬化 | 村组道路 | 2020.03 | 2020.07 | 2公里 | 新建 | 许坑村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 60 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 46 | 道路硬化 | 村组道路 | 2018.11 | 2019.03 | 2.7公里 | 新建 | 瑞美村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 85 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 屏山 | 47 | 入户路 | 入户路 | 2019.03 | 2019.05 | 3公里 | 新建 | 王坪村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 30 | 带动贫困村发展 | 受益贫困人数
| 合计 | 47 | [10 empty] | 3613
产业扶贫 | 均溪 | 1 | 种植青梅 | 产业扶贫 | 2020.1 | 2020.6 | 20亩 | 新建 | 金岭村 | 金岭村村委会 | 均溪镇政府 | 村级自筹及上级补助 | 25 | 增加村财收入
| 湖美 | 2 | 贫特色困户产业发展 | 种植业、养殖业 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | 14户 | 新建 | 湖美乡 | 湖美乡 | 湖美乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 4.2 | 户均年增收4500元以上 | 发展种养业实现贫困户增收脱贫
| 济阳 | 3 | 济山古街民宿延长段提升改造 | 乡村旅游业其他 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 956.22平方米 | 恢复 | 济中村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 试点村村财增收1万元，贫困户人均增收200元以上 | 造福村民
| 武陵 | 4 | 石摩坑贫困户梅子创收基地 | 种植业 | 2020.1 | 2020.3 | 种植50亩 | 新建 | 桃溪村 | 桃溪村委会 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 30 | 村财增收3万元，全村贫困户19户63人人均增收200元以上； | 通过提供就业、入股分红，实现贫困户及村集体增收
| 武陵 | 5 | 种生姜 | 种植业 | 2020.1 | 2020.12 | 1.5亩 | 新建 | 桃溪村 | 贫困户 | 武陵乡政府 | 财政资金 | 0.08 | 预计实现户年增收2.7万元 | 林前隆
| 屏山 | 6 | 林下种植 | 种植业 | 2020.01 | 2020.12 | 500亩 | 新建 | 王坪村 | 村集体 | 屏山乡 | 财政资金 | 30 | 带动贫困村发展 | 生产性收入
| 合计 | 6 | [10 empty] | 169.28
异地搬迁
光伏发电
扶贫车间 | 济阳 |  | 东坑仔加工厂房主体扩建（三四层） | 加工业 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 400平方米 | 扩建 | 济中村 | 村集体 | 济阳乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 试点村村财增收1万元，贫困户人均增收200元以上 | 造福村民
残疾人帮扶 | 残联 | 1 | 补贴 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 160
| 残联 | 2 | 辅具 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 3
| 残联 | 3 | 康复治疗 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 6.5
| 残联 | 4 | 照料护理或者其他 | [6 empty] | 县残联 | 县残联 | 财政资金 | 20
A其他
小额信贷 |  |  | 扶贫小额信贷贴息 | 小额信贷 |  |  | 贷款10000万 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 475 | 带动贫困户创业 | 增加贫困户收入
能力建设 |  | 1 | 雨露计划补助资金 | 职业教育培训 |  |  | 就读职业教育168名贫困学生给予雨露计划补助资金 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 50.1 | 提高贫困户职业技能水平 | 增加贫困户收入
|  | 2 | 创业致富带头人 | 实用技术培训 |  |  | 70名创业农户培训 |  |  |  | 大田县农业局 | 财政专项扶贫资金 | 37.8 | 提高贫困户技能水平 | 增加贫困户收入
公益岗位
B其他 |  | 1
2
…
合计 |  | 61 | [10 empty] | 4634.68
合计
注：合计栏填写项目数与资金规模