## 乡镇表
2021年脱贫攻坚项目库建设县级汇总表
项目 类别 | 填报单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设 性质 | 项目地点 | 实施 单位 | 主管单位 | 资金 来源 | 资金 规模 | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
产业项目 | 华兴镇人民政府 | 1 | 扶贫工厂（农产品包装车间） | 产业扶贫 | 2021.3 | 2021.12 | 车间修缮600平方米 | 新建 | 昆山村 | 昆山村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 100 | 带动贫困村+贫困户增收 | 增加贫困户收入、贫困村集体经济收入
| 建设镇人民政府 | 2 | 传统村落古民居业态植入项目 | 产业项目 | 2021.2 | 2021.5 | 8座古民居 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 40 | 增加村财收入 | 增加贫困集体经济收入
| 上京镇人民政府 | 3 | 采摘扶贫基地 | 种植业 | 2021.3 | 长期收益 | 45亩 | 联营 | 梅林村中洋莲花山 | 合作社 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 50 | 年增收20万元 | 采摘扶贫基地建设，可带动13户精准扶贫户增收
| 上京镇人民政府 | 4 | 生态公益林建设项目 | 其他 | 2021.5 | 2022.1 | 300亩 | 新建 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 300 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过建设生态公益林，改善贫困村人居环境
| 屏山乡人民政府 | 5 | 玉屏村种植火参果 | 产业扶贫 | 2021.1 | 2021.12 | 30亩 | 新建 | 玉屏村 | 玉屏村 | 屏山乡人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 80 | 带动贫困村+贫困户发展 | 增加贫困户收入、贫困村集体经济收入
| 建设镇人民政府 | 6 | 建忠村红粬产业观光民宿扶贫投资 | 产业项目 | 2021.4 | 2021.7 | 3座，面积280平方 | 新建 | 建忠村 | 建忠村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 增加村财收入 | 增加贫困村集体经济收入
| 合计 | 6 | [10 empty] | 620
就业扶贫 | 华兴镇人民政府 | 1 | 扶贫车间 | 就业扶贫 | 2021.3 | 2021.12 | 建设车间规模230平方米 | 新建 | 仙峰村 | 仙峰村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 100 | 带动贫困村+贫困户增收 | 增加贫困户收入、增加村集体经济收入
公益性岗位 | 华兴镇人民政府 | 1 | 孝廉文化园 | 保洁员 | 2021.1 | 2021.12 | 4名 | 新建 | 仙峰村 | 仙峰村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 7.2 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 华兴镇人民政府 | 2 | 党建公园 | 保洁员 | 2021.1 | 2021.12 | 4名 | 新建 | 仙峰村 | 仙峰村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 7.2 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 华兴镇人民政府 | 3 | 福平堡 | 保洁员 | 2021.1 | 2021.12 | 4名 | 新建 | 仙峰村 | 仙峰村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 7.2 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 华兴镇人民政府 | 4 | 村庄保洁 | 保洁员 | 2021.1 | 2021.12 | 4人 | 新建 | 京口村 | 京口村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 7.2 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 华兴镇人民政府 | 5 | 中共大田县第一支部会址 | 保洁员 | 2021.1 | 2021.12 | 1人 | 新建 | 京口村 | 京口村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 0.72 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 华兴镇人民政府 | 6 | 党建公园 | 保洁员 | 2021.1 | 2021.12 | 1人 | 新建 | 京口村 | 京口村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 0.72 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 合计 | 6 | [10 empty] | 30.24
健康扶贫 | 上京镇人民政府 | 1 | 老年人康养中心建设项目 | 公共服务 | 2021.5 | 2021.12 | 500㎡ | 新建 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 80 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过建设老年人康养中心，改善贫困村生产生活条件
生活条件改善 | 华兴镇人民政府 | 1 | 饮用水管网改善 | 饮用水改善 | 2021.1 | 2021.12 | 铺设管道350米 | 新建 | 一二片区 | 京口村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 105 | 改善村民饮用水 | 保障村民饮用水安全
| 上京镇人民政府 | 2 | 安全饮用水压力池建设 | 饮用水安全 | 2021.3 | 2021.12 | 压力池、110水管1200米 | 新建 | 梅林村 空峒山 | 梅林村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 39 | 可供全村284户村民饮用 | 通过安全饮用水压力池建设，保障村民饮用水安全
| 上京镇人民政府 | 3 | 三阳村路灯改造工程 | 其他 | 2021.3 | 2021.1 | 100盏 | 改造 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 30 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过主干道升级改造，解决群众出行问题
| 合计 | 3 | [10 empty] | 174
综合保障性扶贫 | 华兴镇人民政府 | 1 | 扶贫厂房 | 附属工程 | 2021.1 | 2021.5 | 挡土墙160米，管道铺设105米，绿化工程100平方 | 新建 | 田墘新村 | 仙峰村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 150 | 带动贫困村+贫困户增收 | 增加贫困户收入、贫困村集体经济收入
村基础设施 | 均溪镇人民政府 | 1 | 周田村村道安全提升工程 | 护栏 | 2021.3 | 2021.6 | 1000米 | 改善提升 | 周田村茅厝自然村 | 周田村委会 | 均溪镇 | 扶贫款 | 38 | 提升村民出行安全 | 提升村民出行安全性,改善贫困村生产生活条件
| 石牌镇人民政府 | 2 | 源头坑机耕道道路硬化 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 道路硬化长500米、宽3米 | 新建 | 下洋村 | 下洋村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施
| 石牌镇人民政府 | 3 | 际头洋新村基础设施建设 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 际头洋新村入户道路硬化长400米、宽4米，污水管道铺设1500米 | 新建 | 下洋村 | 下洋村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施
| 石牌镇人民政府 | 4 | 牛楼溪游客休闲中心 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 建设休闲中心300平方米及配套设施 | 新建 | 牛楼溪 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 提升牛楼溪景点 | 完善贫困村基础设施
| 太华镇人民政府 | 5 | 高星村洋头河道护岸 | 基础设施 | 2021.04 | 2021.12 | 护岸414米 | 新建 | 高星村 | 高星村 | 太华镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 35 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设.
| 太华镇人民政府 | 6 | 高星村横洋耕道 | 基础设施 | 2020.04 | 2021.12 | 长300米，宽3米 | 新建 | 高星村 | 高星村 | 太华镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 12 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 太华镇人民政府 | 7 | 魁城村石树坑机耕道 | 基础设施 | 2020.06 | 2021.12 | 长1000米，宽3米 | 新建 | 魁城村 | 魁城村 | 太华镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 30 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 太华镇人民政府 | 8 | 魁城村村内河道整治，河堤、水坝 | 基础设施 | 2020.05 | 2021.12 | 河堤长50米，水坝3个 | 新建 | 魁城村 | 魁城村 | 太华镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 25 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 华兴镇人民政府 | 9 | 河溪步道 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.12 | 长1.5公里 | 新建 | 洪坑村 | 洪坑村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 60 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 华兴镇人民政府 | 10 | 光伏长廊（停车场） | 基础设施 | 2021.3 | 2021.12 | 升高115 | 新建 | 洪坑村 | 洪坑村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 华兴镇人民政府 | 11 | 道路硬化（老村部到印坪盂） | 基础设施 | 2021.4 | 2021.12 | 长2公里 | 新建 | 洪坑村 | 洪坑村 | 华兴镇政府 | 财政专款扶贫资金 | 105 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 华兴镇人民政府 | 12 | 油茶基艮道 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.12 | 5公里 | 新建 | 横坑 | 横坑 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 30 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 华兴镇人民政府 | 13 | 公厕 | 基础设施 | 2021.5 | 2021.7 | 1个 | 新建 | 田洋片 | 仙峰村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 20 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 华兴镇人民政府 | 14 | 亮化工程 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.9 | 200盏 | 新建 | 仙峰村境内 | 村委会 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 40 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设 | 村道
| 华兴镇人民政府 | 15 | 硬化工程 | 基础设施 | 2021.6 | 2021.11 | 长1.9公里 | 新建 | 溪坂头 | 仙峰村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 98 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设 | 部分路基
| 华兴镇人民政府 | 16 | 硬化工程 | 基础设施 | 2021.6 | 2021.11 | 长1.7公里 | 新建 | 后坑至桐籽垅 | 京口村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 90 | 方便村民出行 | 完善贫困村基础设施建设 | 部分路基
| 华兴镇人民政府 | 17 | 亮化工程 | 基础设施 | 2021.7 | 2021.9 | 100盏 | 新建 | 芦坋坂 | 京口村 | 华兴镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 30 | 方便村民出行 | 完善贫困村基础设施建设
| 建设镇人民政府 | 18 | 大田县红粬研发中心附属工程（周边道路硬化及绿化） | 基础设施 | 2021.3 | 2021.7 | 道路硬化3000平方绿化2000平方 | 新建 | 建忠村 | 建忠村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 建设镇人民政府 | 19 | 建国村休闲民宿附属设施项目 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.7 | 配套，公厕，管理房，民宿厨房餐厅。 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 70 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 建设镇人民政府 | 20 | 建国村休闲民宿景观提升项目 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.6 | 对三座古民居及两座民宿周边环境进行景观提升 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 建设镇人民政府 | 21 | 休闲步道改善提升项目 | 基础设施 | 2021.4 | 2021.6 | 对村内河道周边步道进行提升，补植补绿长度1公里 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 建设镇人民政府 | 22 | 休闲民宿登山路夜景工程 | 基础设施 | 2021.4 | 2021.5 | 长度1500米 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 建设镇人民政府 | 23 | 环绕休闲民宿，古民居群下山步道 | 基础设施 | 2021.4 | 2021.7 | 长度1000米 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 建设镇人民政府 | 24 | 建忠村新村道路拓宽及水渠修复 | 基础设施 | 2021.5 | 2021.8 | 道路拓宽300米，水渠1条500米 | 新建 | 建忠村 | 建忠村 | 建设镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 桃源镇人民政府 | 25 | 前村村田间机耕道道路硬化10公里 | 村基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 道路 硬化10公里 | 新建 | 前村村 | 前村村 | 桃源镇人民 政府 | 自筹、 上级争取 | 200 | 方便村生活、生产 | 完善村基础设施
| 桃源镇人民政府 | 26 | 灌溉水渠3公里 | 村基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 新建水渠 3公里 | 新建 | 前村村 | 前村村 | 桃源镇人民 政府 | 自筹、 上级争取 | 50 | 方便村生活、生产 | 完善村基础设施
| 桃源镇人民政府 | 27 | 户户通水泥路硬化 | 基础设施 | 2021.05 | 2021.12 | 6公里 | 新建 | 东坂村 | 东坂村 | 桃源镇 人民政府 | 自筹、 上级争取 | 130 | 方便村民交通生活 | 完善村基础设施
| 桃源镇人民政府 | 28 | 自来水维护 | 基础设施 | 2021.06 | 2021.12 | 3公里 | 维护 | 东坂村 | 东坂村 | 桃源镇 人民政府 | 水利 部门争取 | 40 | 方便村民生活、生产 | 完善村基础设施
| 奇韬镇人民政府 | 29 | 奇韬村内道路硬化项目 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 奇韬村内道路水泥硬化1000平方米 | 新建 | 奇韬村 | 奇韬村 | 奇韬镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 12 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 奇韬镇人民政府 | 30 | 东佳村内机耕道（坑头，胡芦乾）建设 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 东佳村内机耕道铺设长1.2公里，宽3米 | 新建 | 东佳村 | 东佳村 | 奇韬镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 23 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 湖美乡人民政府 | 31 | 西燕村至旺建村道路拓宽工程 | 村组道路 | 2021.3 | 2021.12 | 道路长3000米，宽6米，道路挡墙800米（长800米、宽1.5米高5米），排水沟长2300米 | 新建 | 西燕至旺建村 | 旺建村 | 湖美乡 | 财政专项扶贫资金 | 450 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供交通便利，通过带动发展产业实现贫困户、贫困村增收脱贫，受益贫困人数34人
| 湖美乡人民政府 | 32 | 岬才村生产灌溉水渠工程 | 小型水利工程 | 2021.4 | 2021.12 | 总长约1000米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供交通便利，通过带动发展产业实现贫困户、贫困村增收脱贫，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 33 | 岬才新村基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 2021.4 | 2021.12 | 其中空地硬化面积约800平方米，挡土墙及高边坡治理约2000立方米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 改善新村环境 | 提高生活质量，增强发展增收信心
| 济阳乡人民政府 | 34 | 砚坑村道路路面硬化 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.12 | 砚坑自然村至白屯自然村，建设规模:路长1100米、路宽4.5米 | 新建 | 砚坑 | 砚坑 | 济阳乡人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 上京镇人民政府 | 35 | 梅岭旅游基础设施建设 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.12 | 古寨城墙、长廊、地面 | 新建 | 梅林村 古寨遗址 | 梅林村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 100 | 提升旅游配套设施、村财增收 | 通过旅游基础设施建设，增加村财收入
| 上京镇人民政府 | 36 | 三阳村道路升级改造工程 | 基础设施 | 2021.12 | 2022.12 | 2.9km | 改造 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 以工代赈 | 299 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过主干道升级改造，解决群众出行问题
| 上京镇人民政府 | 37 | 水田灌溉水渠 | 小型水利 | 2021.12 | 2022.12 | 1.4km | 新建 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 以工代赈 | 16 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过改造水利工程，改善贫困村生产生活条件
| 上京镇人民政府 | 38 | 河堤护岸工程 | 其他 | 2021.8 | 2022.12 | 1.1km | 新建 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 水利补助及自筹 | 120 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过河堤护岸加固，解决贫困村农田防洪问题
| 上京镇人民政府 | 39 | 村道防护栏 | 公共服务 | 2021.3 | 2021.6 | 360㎡ | 新建 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 30 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过安装护栏,解决贫困村群众出行安全问题
| 谢洋乡人民政府 | 40 | 机耕道 | 交通设施 | 2021.3 | 2021.6 | 3公里 | 新建 | 和春村 | 和春村委会 | 谢洋乡政府 | 上级拨付+自筹 | 70 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 谢洋乡人民政府 | 41 | 路灯 | 交通设施 | 2021.3 | 2021.6 | 120盏 | 新建 | 和春村 | 和春村委会 | 谢洋乡政府 | 上级拨付+自筹 | 40 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 谢洋乡人民政府 | 42 | 机耕道 | 交通设施 | 2021.3 | 2021.6 | 1.7公里 | 新建 | 谢洋村 | 谢洋村委会 | 谢洋乡政府 | 上级拨付+自筹 | 45 | 方便村民生产、生活 | 完善村内道路、方便村民出行
| 屏山乡人民政府 | 43 | 玉屏村火公墓至内垵水泥硬化 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 火公墓至内垵水泥硬化长2公里、宽4.5米 | 新建 | 玉屏村 | 玉屏村 | 屏山乡人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 带动贫困村+贫困户发展 | 完善贫困村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 44 | 瑞美村村部至油坑自然村生产道路 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 瑞美村村部至油坑自然村生产道路长5公里、宽4.5米 | 新建 | 瑞美村 | 瑞美村 | 屏山乡人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 125 | 带动贫困村+贫困户发展 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 45 | 张坑至几何种水泥路面硬化 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 路面水泥硬化 | 新建 | 梓溪村 | 梓溪村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 55 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 46 | 上洋至际头自然村水泥硬化 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 路面水泥硬化 | 新建 | 梓溪村 | 梓溪村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 60 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 47 | 岬头至虎墓水泥硬化 | 基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 水泥硬化 | 新建 | 梓溪村 | 梓溪村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 70 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 梅山镇人民政府 | 48 | 柯垅至二界垅道路硬化 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.8 | 长300米，宽3.5米 | 新建 | 梅山村 | 梅山村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 15 | 方便群众生产生活、完善贫困村基础设施，改善村容村貌 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 49 | 二保自然村桥面拓宽 | 基础设施 | 2021.3 | 2021.8 | 长12米（3米拓宽至6米） | 扩建 | 梅山村 | 梅山村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 40 | 方便群众生产生活、完善贫困村基础设施，改善村容村貌 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 50 | 牛头崙至四次门道路硬化 | 基础设施 | 2020.12 | 2021.5 | 长350米（宽3.5米） | 新建 | 梅山村 | 梅山村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 15 | 方便群众生产生活、完善贫困村基础设施，改善村容村貌 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 51 | 凸后至亭敢岬道路硬化工程 | 基础设施 | 2021.6 | 2021.11 | 长约0.7公里，宽3米 | 新建 | 高泉村 | 高泉村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 20 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 52 | 上岬至黑丘道路硬化工程（至长坑村连接线） | 基础设施 | 2021.6 | 2021.11 | 长约0.5公里，宽3米 | 新建 | 高泉村 | 高泉村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 15 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 53 | 岭后村后坑自然村机耕道拓宽硬化 | 基础设施 | 2021.7 | 2021.11 | 长约1.0公里宽3.0米 | 新建 | 岭后村后坑自然村 | 岭后村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 30 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 54 | 半岭自然村机耕道拓宽硬化 | 基础设施 | 2021.7 | 2021.11 | 长约1.0公里宽3.0米 | 新建 | 半岭自然村 | 岭后村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 30 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 55 | 半岭自然村水尾道路拓宽硬化 | 基础设施 | 2021.7 | 2021.11 | 长约0.5公里宽3.0米 | 新建 | 半岭自然村 | 岭后村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 15 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 56 | 吾洋水泥路二期道路硬化工程 | 基础设施 | 2021.6 | 2021.11 | 长约1.6公里，宽4.5米 | 新建 | 沈口村 | 沈口村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 70 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 57 | 雄峰至国道纵五连接线平板桥两座 | 基础设施 | 2021.8 | 2021.12 | 长15米，宽3.5米 | 新建 | 拱桥亭和第三拱桥 | 雄峰村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 90 | 改善群众生产生活 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 58 | 半山至长坑自来水 | 基础设施 | 2021.4 | 2012.12 | 2.5公里 | 新建 | 长坑村 | 长坑村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金，自筹资金 | 80 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 59 | 长坑水尾至高泉村道互通 | 基础设施 | 2021.4 | 2021.12 | 0.3公里，宽3米 | 新建 | 长坑村 | 长坑村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金，自筹资金 | 15 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 60 | 长坑水尾至半山水泥硬化 | 基础设施 | 2021.4 | 2021.12 | 2.2公里，宽3米 | 新建 | 长坑村 | 长坑村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金，自筹资金 | 70 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 广平镇人民政府 | 61 | 岬头到下桥机耕路硬化及附属设施项目 | 机耕路 | 2121.1 | 2121.12 | 新建宽3米，长度约2.1公里的机耕道 | 新建 | 岬头村 | 岬头村 | 广平镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 90 | 方便村民耕种行走路程 | 造福村民
| 文江镇人民政府 | 62 | 后洋村村道路灯 | 基础设施 | 2121.1 | 2121.12 | 新建路灯60盏 | 新建 | 后洋村 | 后洋村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 20 | 改善贫困村生活生产条件 | 改善贫困村生活生产条件
| 文江镇人民政府 | 63 | 大安村牛垅坑道路水泥硬化 | 基础设施 | 2121.1 | 2121.12 | 水泥路面硬化1km | 新建 | 大安村牛垅坑 | 大安村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 30 | 改善贫困村生活生产条件 | 改善贫困村生活生产条件
| 合计 | 63 | [10 empty] | 3963
村公共服务 | 湖美乡人民政府 | 1 | 岬才新村绿化工程 | 环境整治 | 2021.4 | 2021.12 | 绿化面积约1500平方米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 改善新村环境 | 提高生活质量，增强发展增收信心。
| 湖美乡人民政府 | 2 | 旺建村下洋段河道整治工程 | 环境整治 | 2021.3 | 2021.12 | 河道长2000米。 | 新建 | 旺建村下洋段河道 | 旺建村 | 湖美乡 | 财政专项扶贫资金 | 600 | 改善生产环境 | 提高生产条件，促进生产发展。
| 上京镇人民政府 | 3 | 梅岭旅游集散中心修缮 | 公共服务 | 2021.3 | 2021.12 | 房屋修缮改造500㎡、场地硬化600㎡ | 修缮 | 梅林村 原修理厂 | 梅林村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 45 | 提升旅游配套设施、村财增收 | 通过修缮旅游集散中心，增加村财收入
| 上京镇人民政府 | 4 | 党群服务中心 | 公共服务 | 2021 | 2021 | 360㎡ | 新建 | 三阳村 | 三阳村 | 上京镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 50 | 完善贫困村基础设施建设 | 通过党群服务中心修建，改善贫困村生产生活条件
| 梅山镇人民政府 | 5 | 修建公厕 | 公共服务 | 2021.4 | 2021.11 | 50平方 | 新建 | 半岭自然村 | 岭后村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 8 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 6 | 群众休闲中心 | 公共服务 | 2021.4 | 2021.11 | 350平方 | 新建 | 半岭自然村 | 岭后村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 40 | 方便群众休闲运动 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 7 | 老年人活动中心 | 公共服务 | 2021.3 | 2021.12 | 300平方 | 新建 | 岭后村 | 岭后村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 50 | 方便老年人休闲活动 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 8 | 沈口村幸福院 | 公共服务 | 2021.5 | 2021.12 | 350平方米 | 新建 | 沈口村 | 沈口村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 70 | 方便群众生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 9 | 沈口村电影院屋顶改造 | 公共服务 | 2021.5 | 2021.12 | 600平方米 | 改造 | 沈口村 | 沈口村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 30 | 方便群众生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 10 | 修建公厕 | 公共服务 | 2021.4 | 2021.11 | 50平方 | 新建 | 长坑旧村部 | 长坑村 | 梅山镇人民政府 | 财政涉农资金、自筹资金 | 8 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 合计 | 10 | [10 empty] | 981
合计 |  | 91 | [10 empty] | 6098.24