## Sheet1
2022年扶贫开发成果巩固与乡村振兴项目库建设县级汇总表
资金单位：万元
项目 类别 | 填报单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设 性质 | 项目地点 | 实施 单位 | 主管单位 | 资金 来源 | 资金 规模 | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
产业项目 | 均溪镇人民政府 | 1 | 儿童小乐园 | 游乐设施 | 2022.01 | 2022.12 | 良元村400平方 | 新建 | 良元村门口邱 | 良元村委员会 | 均溪镇人民政府 | 上级争取 | 30 | 促进村民就业，村财增收 | 带动脱贫户就业增收
| 均溪镇人民政府 | 2 | 和丰坪村生态富硒农业农产品基地建设工程项目 | 农业产业农产品改造提升 | 2022.01 | 2022.12 | 建设富硒种植基地；（以青梅为主、脐橙、生姜、西瓜、木薯、新品种地瓜、蔬菜基地等1000亩。 | 新建 | 和丰坪坑里垅、下廖坑、苏施丘 | 和丰坪村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 480 | 提升农产品质量、增加村民收入 | 增加村民收入改善民生
| 石牌镇人民政府 | 3 | 党建生态园林建设项目 | 种植业 | 2022.1 | 2022.12 | 种植柑橘、百香果等100亩 | 新建 | 长溪村 | 长溪村 | 石牌镇人民政府 | 上级补助及自筹 | 60 | 增加村财收入 | 采摘扶贫基地建设
| 武陵乡人民政府 | 4 | 研学旅行基地 | 产业发展 | 2022.02 | 2022.06 | 建设研学实践基地10亩 | 新建 | 大石村小坑片 | 大石村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 50 | 丰富研学基地实践场地，促进村财增收 | 丰富研学基地实践场地，促进村财增收
| 武陵乡人民政府 | 5 | 定向越野运动项目 | 产业发展 | 2022.02 | 2022.07 | 建设定向运动基地 | 新建 | 大石村 | 大石村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 20 | 增加村财增收项目，丰富户外体育场地，促进村财增收 | 增加村财增收项目，丰富户外体育场地，促进村财增收
| 上京镇人民政府 | 6 | 隆美村农业发展基地 | 产业发展 | 2022.04 | 2022.1 | 村口搭建大棚24亩，种植农产品 | 新建 | 隆美村 | 隆美村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 35 | 带动村民就业，增加收入 | 发展大棚种植业，带动村民就业，增加收入
| 上京镇人民政府 | 7 | 隆美村农家乐项目 | 产业发展 | 2022.05 | 2022.08 | 建设农家乐2到3个 | 新建 | 隆美村 | 隆美村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 30 | 带动村民就业，增加收入 | 发展大棚种植业，带动村民就业，增加收入
| 太华镇人民政府 | 8 | 池元村投资入股大田国兴建材项目 | 产业发展 | 2022.1 | 2022.12 | 投资大田县国兴建材有限公司 | 新建 | 池元村 | 池元村 | 太华镇人民政府 | 财政专款乡村振兴资金 | 50 | 投资收益，用于群众生产生活发展。 | 提升村财增收
| 建设镇人民政府 | 9 | 红粬产业休闲民宿 | 产业项目 | 2022.3 | 2022.12 | 5座350平方 | 新建 | 建忠村红粬研发中心周围 | 建忠村 | 建设镇政府 | 财政补助 | 150 | 增加村财收入 | 增加村财收入
| 建设镇人民政府 | 10 | 建国村仙草产业园建设 | 产业发展 | 2022.1 | 2022.12 | 改造提升香草一条街长约500米，建立一座约1000平方的仙草衍生产品研发运营中心，并配备仓储物流转运点 | 新建 | 六保架 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政 | 300 | 增加村财收入 | 增加村财收入
| 建设镇人民政府 | 11 | 建国村国家AAA级景区创建 | 旅游开发 | 2022.3 | 2022.12 | AAA级景区创建申报，标识系统建设，景点业态植入，游客服务中兴改造提升。 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政 | 120 | 增加村财收入 | 增加村财收入
| 文江镇人民政府 | 12 | 生态农业农产品基地建设工程项目 | 农业产业农产品改造提升 | 2022.2 | 2022.12 | 建设种植基地；（生姜、西瓜、木薯、新品种地瓜、蔬菜基地等400亩。 | 新建 | 洋梅、大 墘、仁坂、麦湾 | 大中村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 85 | 提升农产品质量、增加村民收入 | 增加村民收入改善民生
| 梅山镇人民政府 | 13 | 竹木精加工厂 | 加工厂 | 2022.03 | 2022.12 | 龙口小学改造 | 龙口小学改造 | 龙口村小学 | 龙口村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 增加村民村级集体收入 | 加村民收入改善民生
| 前坪乡人民政府 | 14 | 特色种植 | 产业项目 | 2022.1 | 2022.12 | 60万 | 新建 | 上地村 | 上地村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 60 | 发展产业，带动村集体和村民增收 | 发展产业，带动村集体和村民增收
| 合计 | 14 | [10 empty] | 1520
公益性岗位 | 石牌镇人民政府 | 1 | 蜜蜂部落保洁 | 保洁员 | 2022.1 | 2022.12 | 2名 | 新建 | 拱桥村 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款 扶贫资金 | 3.6 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 石牌镇人民政府 | 2 | 村庄保洁 | 保洁员 | 2022.1 | 2022.12 | 2名 | 新建 | 拱桥村 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款 扶贫资金 | 3.6 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 石牌镇人民政府 | 3 | 村庄保洁 | 保洁员 | 2022.1 | 2022.12 | 2人 | 新建 | 下洋村 | 下洋村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 3.6 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 建设镇人民政府 | 4 | 建国村美化亮化项目建设 | 风貌提升，公益性岗位 | 2022.1 | 2022.12 | 聘请专业绿化养护人员，补植补绿，美化亮化村庄 | 新建 | 建国村 | 建国村 | 建设镇人民政府 | 财政 | 30 | 增加贫困户收入，解决就业问题 | 增加贫困户收入
| 合计 | 4 | [10 empty] | 40.8
生活条件改善 | 均溪镇人民政府 | 1 | 翰林村安全饮用水工程 | 饮水安全 | 2022.01 | 2022.12 | 新建蓄水池、过滤池，管道铺设 | 改（扩）建 | 出水垵崙 | 翰林村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 村民饮水安全 | 饮水安全有保障
| 均溪镇人民政府 | 2 | 东坑村自来水管网改造提升 | 安全饮水 | 2022.02 | 2022.12 | 东坑村改造提升3500 | 改建 | 东坑村 | 东坑村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 26 | 村民饮水安全 | 饮水安全保障
| 均溪镇人民政府 | 3 | 建成村安全饮用水提升工程 | 安全饮用水 | 2022.01 | 2022.12 | 对全村自来水管网进行更换，新增自来水净化、蓄水池等设施。 | 新建 | 建成村 | 建成村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级争取 | 70 | 解决安全饮水 | 解决安全饮水
| 华兴镇人民政府 | 4 | 公路路灯 | 生活条件改善 | 2022.1 | 2022.11 | 200盏 | 新建 | 村内 | 仙峰村委会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 25 | 改善村民出行 | 提高村民生活水平
| 石牌镇人民政府 | 5 | 饮用水管网改善 | 饮用水改善 | 2022.1 | 2022.12 | 铺设管道1000米 | 新建 | 下洋、山坑片区 | 下洋村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 150 | 改善村民饮用水 | 保障村民饮用水安全
| 石牌镇人民政府 | 6 | 安全饮用水提升水源钻探和水池建设 | 饮用水改善 | 2022.1 | 2022.12 | 钻探水源一个，新建水池一个及管网建设 | 新建 | 长溪村 | 长溪村 | 石牌镇人民政府 | 财政转款扶贫资金 | 20 | 改善村民饮用水 | 保障村民饮用水安全
| 济阳乡人民政府 | 7 | 后格垅小区饮水工程提升改造项目 | 生活条件改善 | 2022.1 | 2022.12 | 自来水管道改造提升2.5公里，新建蓄水池一个1000立方米。 | 扩建 | 济阳乡济阳村后格垄小区 | 济阳村 | 济阳乡人民政府 | 财政专项资金 | 30 | 改善后格垅小区生活条件 | 提高村民生活水平
| 谢洋乡人民政府 | 8 | 珍山村裸房整治 | 旧村整治 | 2022.1 | 2022.10 | 对珍山村的12栋旧房进行整治，装修外墙，保证房屋安全 | 改造 | 珍山村 | 珍山村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 30 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 谢洋乡人民政府 | 9 | 科里村环境整治工程 | 人居环境整治 | 2022.3 | 2022.6 | 通过干砌对科里小学挡墙进行改造，挡墙长30米，高6米 | 改造 | 科里村 | 科里村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 30 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 武陵乡人民政府 | 10 | 整村卫生提升整治工程 | 环境提升 | 2022.01 | 2022.12 | 将整村的环境卫生整治以工程的形式发包 | 新建 | 大石村 | 大石村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 15 | 改善乡村卫生环境，创建美丽乡村。 | 改善乡村卫生环境，创建美丽乡村。
| 武陵乡人民政府 | 11 | 华山至墟坪亭亮化工程 | 亮化工程 | 2022.5 | 2022.8 | 太阳能路灯50盏 | 新建 | 桃溪村华山自然村 | 桃溪村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 18 | 方便群众生产生活夜间出行。 | 方便群众生产生活夜间出行。
| 武陵乡人民政府 | 12 | 桃溪村自来水二期工程（上岩寨至岬坵头） | 饮水安全 | 2022.7 | 2022.12 | 铺设PE管5200米等 | 新建 | 桃溪村上岩寨至岬坵头 | 桃溪村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 55 | 提升、改善桃溪坪村群众饮用水质量安全。 | 提升、改善桃溪坪村群众饮用水质量安全。
| 文江镇人民政府 | 13 | 村部危房修缮 | 公共服务 | 2022.2 | 2022.10 | 200平方 | 修缮 | 朱坂村 | 朱坂村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 15 | 改善贫困村生活生产条件 | 改善居住条件
| 文江镇人民政府 | 14 | 蔬菜分捡中心 | 农业产业农产品改造提升 | 2022.2 | 2022.10 | 面积200平方米 | 新建 | 大中村洋梅片公园旁 | 大中村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 95 | 提升农产品质量、增加村民收入 | 增加村民收入改善民生
| 文江镇人民政府 | 15 | 大中安全饮用水工程 | 解决安全饮水 | 2022.2 | 2022.7 | 升级原净化池2个，更换全村老化自来水管25公里（θ75管10公里，θ50管7公里。 | 改建 | 全村 | 大中村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 90 | 村民饮水安全 | 饮水安全保障
| 文江镇人民政府 | 16 | 村道路灯 | 亮化工程 | 2022.3 | 2022.12 | 新建路灯90盏 | 新建 | 典坑村 | 典坑村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 35 | 改善空壳村生活生产条件 | 方便群众生产生活夜间出行
| 湖美乡人民政府 | 17 | 后平村坑炳里饮水工程 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.4 | 100吨 | 新建 | 后平村 | 后平村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 50 | 保障村民饮水安全 | 饮水安全有保障
| 湖美乡人民政府 | 18 | 后平村环湖栈道及村民休闲广场建设项目 | 基础设施 | 2022.10 | 2022.11 | 长2000米，高约5米、休闲广场1500平方 | 新建 | 后平村 | 后平村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助、村民自筹 | 300 | 改善村庄环境 | 提高生活质量，增强发展增收信心。
| 湖美乡人民政府 | 19 | 大尤村水尾公园建设项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 建设鹅卵石栈道150米、休闲长椅10个、绿化1000平方米。 | 新建 | 大尤村 | 大尤村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 30 | 改善村庄环境 | 提高生活质量，增强发展增收信心。
| 合计 | 19 | [10 empty] | 1134
村基础设施 | 均溪镇人民政府 | 1 | 东坑村村道硬化 | 村道改善 | 2022.03 | 2022.12 | 路面硬化4300米 | 新建 | 东坑村 | 东坑村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 15.48 | 村内道路畅通 | 改善村民生活出行方便
| 均溪镇人民政府 | 2 | 老年活动中心修缮改造 | 村级服务中心 | 2022.01 | 2022.12 | 180平方 | 改建 | 龙宝新村14-1号 | 大道山村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 30 | 提升老年人服务 | 提供养老服务
| 均溪镇人民政府 | 3 | 自来水管网改造 | 安全饮水 | 2022.01 | 2022.12 | 自来水管管径变更为150mm，长度约1500米 | 改建 | 温镇洋 | 温镇村 | 均溪镇人民政府 | 上级争取 | 20 | 提升村民饮用水及安全 | 提升村民饮用水及安全
| 均溪镇人民政府 | 4 | 金岭村金竹坑自然村村道路面硬化 | 村道硬化 | 2022.02 | 2022.12 | 长度2.6km 宽4.5m | 新建 | 金岭村金竹坑自然村 | 金岭村委员会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助+自筹 | 100 | 方便村民出行 | 改善村民交通出行
| 均溪镇人民政府 | 5 | 饮用水工程 | 饮水安全 | 2022.01 | 2022.12 | 引水管、蓄水池一个 | 新建 | 后华村 | 后华村 | 均溪镇人民政府 | 上级争取 | 30 | 村民饮水安全 | 饮水安全有保障
| 均溪镇人民政府 | 6 | 村道水尾段延伸及水尾农田灌溉拦水坝建设 | 道路建设 | 2022.05 | 2022.12 | 路1.1公里、桥长20*宽8 |  | 水尾 | 建成村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 150 | 解决村民 生活、生产问题 | 解决村民 生活、生产问题
| 均溪镇人民政府 | 7 | 道路硬化 | 村道道路改善 | 2022.01 | 2022.12 | 道路硬化3公里 | 新建 | 太山崎村 | 太山崎村 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 方便村民出行 | 方便村民出行
| 均溪镇人民政府 | 8 | 虎落沟至西乾崙机耕道 | 道路 改善 | 2022.01 | 2022.12 | 7公里 | 新建 | 良元村虎落沟、西乾崙 | 良元村委员会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 210 | 提高保障村民耕作效率安全 | 提高保障村民耕作效率安全
| 均溪镇人民政府 | 9 | 后洋新开村道 | 村道改善 | 2022.02 | 2022.12 | 长500m | 新建 | 许思坑 | 许思坑村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级争取 | 40 | 村内道路畅通 | 改善村民生活出行方便
| 均溪镇人民政府 | 10 | 村道硬化II期 | 完善基础设施 | 2022.03 | 2022.05 | 村道硬化长度约一公里及桥 | 新建 | 村洋对面 | 上华村 村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 村内道路通畅 | 改善村民出行
| 华兴镇人民政府 | 11 | 道路硬化 | 基础设施建设 | 2022.2 | 2022.12 | 1.5公里 | 新建 | 中洋自然村 | 杞溪村委会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 50 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 12 | 老年文体活动中心 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 1800平方米 | 新建 | 店仔口 | 华安村民委员会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 100 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 华兴镇人民政府 | 13 | 道路硬化2.5公里 | 基础设施建设 | 2022.2 | 2022.1 | 道路硬化2.5公里 | 新建 | 马皮岭村、下坑村、洋步头村 | 柯坑村委会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 72 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 14 | 路灯 | 基础设施建设 | 2022.2 | 2022.09 | 安装路灯30盏 | 新建 | 京口村芦坋坂 | 京口村村民委员会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 20 | 改善村民生产生活条件 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 15 | 村道拓宽 | 基础设施建设 | 2022.03 | 2022.1 | 村道拓宽2.1公里 | 改造 | 昆山村 | 昆山村民委员会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 20 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 16 | 丁新坂农机桥 | 基础设施建设 | 2022.3 | 2022.11 | 桥长16米，宽六米 | 改造 | 尾洋自然村 | 张墘村委员会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 30 | 改善村民生产生活条件 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 17 | 道路硬化 | 基础设施建设 | 2022.3 | 2022.1 | 800米 | 新建 | 来坑自然村 | 早兴村委员会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 30 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 18 | 公路硬化 | 基础设施建设 | 2022.2 | 2022.11 | 3.5公里 | 新建 | 下岬坑至老村部 | 洪坑村委会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 80 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 19 | 道路硬化 | 基础设施建设 | 2022.3 | 2022.12 | 田乾头、后边坑、油茶基耕道7.5公里 | 新建 | 田乾头、后边坑、油茶基耕道7.5公里 | 横坑村委会 | 华兴镇人民政府 | 上级部门补助 | 50 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 华兴镇人民政府 | 20 | 油茶园改造道路硬化项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 硬化京口村芦坋坂尾至“阔岬”油茶园道路1.8公里 | 新建 | 京口村 | 京口村 | 华兴镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 便利村民生产和生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 石牌镇人民政府 | 21 | 水利河堤工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 5公里 | 新建 | 拱桥村 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款 扶贫资金 | 100 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 石牌镇人民政府 | 22 | 盂尾道路硬化工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 3.5公里 | 扩建 | 拱桥村 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款 扶贫资金 | 50 | 方便群众生产生活、改善农村生活环境 | 造福村民
| 石牌镇人民政府 | 23 | 机耕道道路硬化 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 道路硬化长2000米，宽3米 | 新建 | 长溪村 | 长溪村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 方便村民生产生活 | 完善基础设施
| 石牌镇人民政府 | 24 | 后垵至高山机耕道道路硬化 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 道路硬化长2000米、宽3米 | 新建 | 下洋村 | 下洋村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 60 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施
| 石牌镇人民政府 | 25 | 下垅机耕道道路硬化 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 道路硬化长1000米、宽3米 | 新建 | 下洋村 | 下洋村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 方便村民生产生活 | 完善贫困村基础设施
| 石牌镇人民政府 | 26 | 油茶园机耕道硬化工程 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 南坑油茶园机耕道水泥硬化2公里 | 新建 | 长溪村 | 长溪村 | 石牌镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 27 | 内山村安全饮用水提升工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 内山村内蓄水池、管道铺设 | 新建 | 内山村 | 内山村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 30 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 28 | 内洋村人居环境综合整治提升项目 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 拆除村庄内乱搭乱盖建筑，整治裸房15座，房前屋后绿化美化40座，村庄入户道路硬化1公里，机耕道建设2公里 | 新建 | 内洋村 | 内洋村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 50 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 29 | 内洋村亮化工程 | 公共服务设施 | 2022.1 | 2022.12 | 内洋村内增设路灯200盏 | 新建 | 内洋村 | 内洋村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 60 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 30 | 美阳村亮化工程 | 基础设施 | 2022.8 | 2022.1 | 美阳村内增设100盏路灯 | 新建 | 美阳村 | 美阳村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 25 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 31 | 安全饮用水提升工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 溪头村内蓄水池、管道铺设 | 新建 | 溪头村 | 溪头村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 50 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 32 | 瑞美村安全饮用水工程 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 瑞美村内蓄水池及管道铺设 | 新建 | 瑞美村(油坑自然村) | 瑞美村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 30 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 33 | 玉屏村火公墓至内垵水泥硬化 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 火公墓至内垵水泥硬化长2公里、宽4.5米 | 新建 | 玉屏村 | 玉屏村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 80 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 34 | 芹阳至金领机耕路 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 芹阳至金领机耕路长1公里宽5米 | 新建 | 芹阳村 | 芹阳村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 45 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 35 | 半山（自然村）至后坑尾（自然村）机耕道工程 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 半山（自然村）至后坑尾（自然村）开机耕道路（长2.5公里，宽5米） | 新建 | 和坑村(半山至后坑尾) | 和坑村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 40 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 36 | 蒋山至墌墘村道硬化 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 蒋山至墌墘2公里，宽4.5米道路硬化 | 新建 | 蒋山至墌墘 | 蒋山村 | 屏山乡政府 | 上级争取 | 70 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 屏山乡人民政府 | 37 | 内坑自然村自来水工程提升 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 杨梅春内蓄水池、管道铺设 | 新建 | 杨梅村 | 杨梅村 | 屏山乡政府 | 上级补助 | 30 | 方便村民生产生活 | 完善村基础设施建设
| 济阳乡人民政府 | 38 | 后格垅小区休闲公园项目 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 休闲公园铺设鹅卵石路面及健身器材购置等基础设施建设 | 新建 | 济阳乡济阳村后格垅小区 | 济阳村 | 济阳乡人民政府 | 财政专项资金 | 30 | 提升后格垅小区基础设施条件 | 完善村基础设施建设
| 济阳乡人民政府 | 39 | 大田县济阳乡大儒村大儒至六角宫水库（大儒段）道路硬化工程 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 道路硬化3公里，路面宽6.5m，厚18cm，排水沟40*40 | 新建 | 大儒村 | 大儒村 | 济阳乡人民政府 | 上级补助 | 90 | 改善村基础设施条件 | 造福村民
| 济阳乡人民政府 | 40 | 亮化工程 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 建设环村路路灯80盏 | 新建 | 高升村 | 高升村 | 济阳乡人民政府 | 上级补助 | 30 | 改善村基础设施条件 | 造福村民
| 济阳乡人民政府 | 41 | 新村规划小区道路硬化 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 道路硬化0.5公里，长500米，宽4米。 | 新建 | 高升村 | 高升村 | 济阳乡人民政府 | 上级补助 | 23 | 改善村基础设施条件 | 造福村民
| 济阳乡人民政府 | 42 | 骨灰楼道路硬化 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 道路硬化0.6公里，长600米，宽3米 | 扩建 | 高升村 | 高升村 | 济阳乡人民政府 | 上级补助 | 25 | 改善村基础设施条件 | 造福村民
| 吴山镇人民政府 | 43 | 张坑村饮用自来水工程建设项目 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 日出量20吨 | 新建 | 张坑村 | 张坑村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 44 | 基础设施提升项目 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 全村村民饮用水 | 新建 | 张坑村 | 张坑村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 100 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 45 | 水尾公园建设项目 | 基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 水尾公园建设80亩 | 新建 | 张坑村 | 张坑村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 80 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 46 | 锦山村内道路路灯建设项目 | 村基础设施 | 2022.8 | 2022.12 | 新建路灯120盏 | 新建 | 锦山村 | 锦山村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 40 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 47 | 和洋村内居民住宅饮用水管改善项目 | 饮用水改善 | 2022.1 | 2022.12 | 新建公路1.2公里。 | 新建 | 和洋村 | 和洋村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 48 | 官露新村路灯改造工程项目 | 其他 | 2022.1 | 2022.12 | 长3.2公里，路面拓宽至4.5米并硬化 | 新建 | 和洋村 | 和洋村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 18 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 49 | 和洋村内河道整治项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 东埔至阳春道路拓宽至6米宽及硬化，长0.8公里；东埔至谢洋科里道路拓宽至4.5米宽及硬化，长0.75公里 | 新建 | 和洋村 | 和洋村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 50 | 高速路口美化项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 计划安装90盏路灯 | 新建 | 和洋村 | 和洋村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 30 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 51 | 村内道路亮化工程项目 | 基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 路灯50盏 | 新建 | 阳春村 | 阳春村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 25 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 52 | 卫生所场地设备提升项目 | 基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 提升卫生所设备，并与镇级以上卫生院对接。 | 基础设施 | 阳春村 | 阳春村 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 53 | 张坑至几何种水泥路面硬化项目 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 路面水泥硬化 | 新建 | 梓溪 | 梓溪 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 55 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 54 | 上洋至际头自然村水泥硬化项目 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 路面水泥硬化 | 新建 | 梓溪 | 梓溪 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 60 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 吴山镇人民政府 | 55 | 岬头至虎墓水泥硬化项目 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 水泥硬化 | 新建 | 梓溪 | 梓溪 | 吴山镇人民政府 | 财政专款扶贫资金 | 70 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施建设
| 谢洋乡人民政府 | 56 | 谢洋乡产田改造（珍山村） | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 建设排水工程、田间道（龙盘崎田间道宽4.5米，小珍山田间道宽2米，造宝坑田间道宽1.5米）、晒谷坪、田间道附属工程 | 改造 | 珍山村 | 谢洋乡人民政府 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 80 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 谢洋乡人民政府 | 57 | 谢洋乡移民村基础设施和基本公共服务工程 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 坑口水库饮用水源保护区搬迁至石牌铁梓坂安置小区内建设移民村村部 | 新建 | 白玉村、坑口村 | 谢洋乡人民政府 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 50 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 谢洋乡人民政府 | 58 | 三明市大田县屏山溪安全生态水系建设项目（科里溪河段） | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 该河段位于谢洋乡科里村，河道总长8.41千米，含生态清淤、生态水利措施、生态护岸等 | 改造 | 科里村 | 谢洋乡人民政府 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 50 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 谢洋乡人民政府 | 59 | 碧山村河道建设 | 基础设施建设 | 2022.2 | 2022.9 | 河道建设点从碧山村村部到陈瓦，河道建设长度2.8公里，宽5米 | 新建 | 碧山村 | 碧山村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 80 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 谢洋乡人民政府 | 60 | 仕福村岩头饮水工程 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.5 | 建设地点位于仕福村岩头，建成可供仕福村260人饮用的蓄水池 | 新建 | 仕福村 | 仕福村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 25 | 改善村民生产生活条件 | 为村民提供饮用水
| 谢洋乡人民政府 | 61 | 谢洋村长廊座椅 | 基础设施建设 | 2022.3 | 2022.5 | 位于谢洋村新村，建于长廊两侧，座椅用实木制成，长度198米，宽度0.5米 | 新建 | 谢洋村 | 谢洋村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 12 | 改善村民生产生活条件 | 方便村民休息
| 谢洋乡人民政府 | 62 | 科里-长垅岬道路拓宽 | 基础设施建设 | 2022.6 | 2022.12 | 对科里至长垅岬的道路进行道路拓宽，道路施工长度3.3公里、拓宽至6米 | 改造 | 科里村 | 科里村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 80 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 谢洋乡人民政府 | 63 | 象山村路灯建设 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.2 | 路灯建设地点象山村，下寨村自然村，石门坑自然村，排布于村道两侧，共计72盏 | 新建 | 象山村 | 象山村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 20 | 改善村民生活条件 | 提高村民生活水平
| 谢洋乡人民政府 | 64 | 坑口村道路硬化工程 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.4 | 道路硬化由坑口水库大坝至坝水一方木屋，硬化长度0.7公里,宽度3米 | 改造 | 坑口村 | 坑口村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 27 | 改善村民生活条件 | 方便村民出行
| 谢洋乡人民政府 | 65 | 珍山村宅前路、村内路建设 | 基础设施建设 | 2022.3 | 2022.10 | 建设的宅前路和村内路位于珍山村居民住宅前，建设总长5公里、路宽2米 | 新建 | 珍山村 | 珍山村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 80 | 改善村民出行 | 方便村民出行
| 谢洋乡人民政府 | 66 | 怀德村机耕道建设 | 基础设施建设 | 2022.3 | 2022.10 | 机耕道位于上扎坪、岬坪、北垄，建设总长6公里、宽3.5米 | 新建 | 怀德村 | 怀德村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 70 | 改善村民生产生活条件 | 方便农业生产
| 谢洋乡人民政府 | 67 | 和春村路灯建设 | 基础设施建设 | 2022.1 | 2022.2 | 建设地点位于和春村村部周围的居民生活点，路灯排布于村道两侧，共计150盏 | 新建 | 和春村 | 和春村 | 谢洋乡人民政府 | 上级部门补助 | 45 | 改善村民生产生活条件 | 提高村民生活水平
| 武陵乡人民政府 | 68 | 大石农场到富安片道路硬化 | 村基础设施 | 2022.4 | 2022.6 | 道理硬化1.45公里，3.5米宽 | 新建 | 大石农场到富安片 | 大石村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 65 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。
| 武陵乡人民政府 | 69 | 大石片下洋尾到空林桥头防洪提 | 村基础设施 | 2022.5 | 2022.9 | 修建防洪堤长200米 | 新建 | 大石片下洋尾到空林桥头 | 大石村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 100 | 改善河道，提升河岸防洪抗洪能力，保障群众生产劳作。 | 改善河道，提升河岸防洪抗洪能力，保障群众生产劳作。
| 武陵乡人民政府 | 70 | 岬坪村饮用水巩固提升项目 | 基础设施 | 2022.9 | 2022.12 | 对原有自来水引水工程进行提升，新改引水管道 | 改建 | 岬坪村 | 岬坪村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 30 | 改善饮用水设施，保障岬坪村饮用水质量安全。 | 改善饮用水设施，保障岬坪村饮用水质量安全。
| 武陵乡人民政府 | 71 | 红土崙至上孟道路硬化 | 基础设施 | 2022.7 | 2022.12 | 道路硬化长400米，宽3米 | 新建 | 桃溪村红土崙 | 桃溪村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 12.6 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。
| 武陵乡人民政府 | 72 | 长圳至土楼崙道路硬化 | 基础设施 | 2022.7 | 2022.12 | 道路硬化长1500米，宽3米 | 新建 | 桃溪村长圳 | 桃溪村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 45 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。
| 武陵乡人民政府 | 73 | 村部路口至坵边水渠硬化 | 基础设施 | 2022.7 | 2022.12 | 水渠硬化长800米 | 新建 | 村部路口至坵边 | 武陵村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 10 | 改善村民生产条件。 | 改善村民生产条件。
| 武陵乡人民政府 | 74 | 后新埼机耕道硬化 | 基础设施 | 2022.7 | 2022.12 | 道路硬化长1500米，宽3米 | 新建 | 后新埼 | 武陵村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 45 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。
| 武陵乡人民政府 | 75 | 上岩村水尾桥 | 基础设施 | 2022.7 | 2022.12 | 新建水尾平板桥1座，宽6米长12米 | 新建 | 曲垅兜 | 上岩村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 30 | 方便群众生产生活通行。 | 方便群众生产生活通行。
| 武陵乡人民政府 | 76 | 桥头至西墘的道路扩宽硬化 | 基础设施 | 2022.7 | 2022.11 | 拓宽硬化宽1.5米，长度1.5公里 | 扩建 | 桥头至西墘 | 百束村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 30 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。
| 武陵乡人民政府 | 77 | 四美堂至过路口栈道建设 | 基础设施 | 2022.8 | 2022.12 | 新建栈道长1.5公里，宽1.5米 | 村基础建设 | 四美堂至过路口 | 百束村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 30 | 提升村庄基础设施，丰富乡村旅游资源，为开展红色乡村旅游提供有力保障。 | 提升村庄基础设施，丰富乡村旅游资源，为开展红色乡村旅游提供有力保障。
| 武陵乡人民政府 | 78 | 老鼠入禾仓至后垅岬丘 | 基础设施 | 2022.9 | 2022.11 | 硬化道路长1.5公里，宽3米 | 新建 | 老鼠入禾仓至后垅岬丘 | 百束村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 30 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。 | 改善道路环境，方便群众生产生活出行。
| 武陵乡人民政府 | 79 | 可板（武陵桥头至可板）村道硬化 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.8 | 道路硬化长800米宽3.5米 | 新建 | 可板（武陵桥头至可板） | 红君村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 28 | 改善道路环境方便群众生产生活出行。 | 改善道路环境方便群众生产生活出行。
| 武陵乡人民政府 | 80 | 红君村饮水工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.11 | 新建蓄水池1个，铺设管道2000米。 | 新建 | 红君村 | 红君村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 15 | 提升、改善饮用水设施，保障红君村饮用水安全。 | 提升、改善饮用水设施，保障红君村饮用水安全。
| 武陵乡人民政府 | 81 | 茶山村自来水工程提升 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 新建水井1口，增设80立方米蓄水池1个，改造、更换旧自来水管道1500米。 | 新建 | 茶山村内 | 茶山村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 30 | 提升、改善饮用水设施，保障茶山村饮用水安全。 | 提升、改善饮用水设施，保障茶山村饮用水安全。
| 桃源镇人民政府 | 82 | 耕道建设项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 建设安坤桥至迎客松路段机耕道1.3公里 | 新建 | 东坂村 | 东坂村 | 桃源镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 桃源镇人民政府 | 83 | 农田灌溉水渠项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 建设灌溉水渠2.5公里 | 新建 | 兰玉村 | 兰玉村 | 桃源镇人民政府 | 上级补助 | 45 | 便利村民生产和生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 桃源镇人民政府 | 84 | 农村生活垃圾收集设施 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 建设垃圾池、购买垃圾桶等设施 | 新建 | 兰玉村 | 兰玉村 | 桃源镇人民政府 | 上级补助 | 10 | 便利村民生产和生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 桃源镇人民政府 | 85 | 亲水平台修复 | 村基础设施 | 2022.4 | 2022.12 | 470米围栏修复建设 | 村基础设施改造提升 | 兰玉村 | 兰玉村 | 桃源镇人民政府 | 上级补贴 | 25 | 提升河滨景观，改善生态环境 | 完善贫困村基础设施
| 桃源镇人民政府 | 86 | 兰玉村部党建智慧融屏 | 村基础设施 | 2022.6 | 2022.12 | 党建可视化数据 | 村基础设施改造提升 | 兰玉村 | 兰玉村 | 桃源镇人民政府 | 上级补贴 | 2.9 | 方便村民生产、生活 | 完善贫困村基础设施
| 上京镇人民政府 | 87 | 行中洋到犁坪洋道路硬化 | 基础设施 | 2022.08 | 2022.1 | 修建行中洋到犁坪洋道路750米，3.5米宽 | 修建 | 上京村 | 上京村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 35 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 88 | 新中学到曼陀山道路 | 基础设施 | 2022.05 | 2022.11 | 修建新中学到曼陀山道路1.5公里,6米宽 | 新建 | 上京村 | 上京村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 90 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 89 | 柯坑口至仙亭路灯 | 基础设施 | 2022.06 | 2022.08 | 柯坑口至仙亭路灯40盏 | 新建 | 上京村 | 上京村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 15 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 90 | 肖厝桥到村尾码头道路修建 | 基础设施 | 2022.07 | 2022.11 | 修建肖厝桥到村尾码头道路2公里 | 修建 | 下溪口村 | 下溪口村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 60 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 91 | 肖厝桥到南坑村道路修建 | 基础设施 | 2022.06 | 2022.1 | 肖厝桥到南坑村道路4公里 | 修建 | 下溪口村 | 下溪口村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 100 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 92 | 赐福亭河滨路路面硬化 | 基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 赐福亭河滨路路面硬化1公里 | 修建 | 黄城村 | 黄城村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 35 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 93 | 河道护岸 | 基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 修建河道护岸2公里 | 新建 | 黄城村 | 黄城村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 100 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 94 | 黄城村机耕路工程 | 基础设施 | 2022.09 | 2022.12 | 修建长坑垅到长坑垅头机耕路2公里，岩前到墙基后到水洋口机耕路3.1公里，顶厝坑到顶厝坑头机耕路1.3公里，铜明坑到坑头1.1公里，洋坑垅到洋坑垅头1.4公里，白岭坑到白岭坑头0.5公里 | 修建 | 黄城村 | 黄城村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 50 | 方便村民出行及耕作 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 95 | 村道白改黑工程 | 基础设施 | 2022.05 | 2022.07 | 梅林村前洋村口到梅岭山庄约800米。 | 修建 | 梅林村 | 梅林村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 80 | 方便村民出行 | 为村民生产生活提供便利
| 上京镇人民政府 | 96 | 公厕 | 基础设施 | 2022.08 | 2022.1 | 老年活动场所修建公厕1个，村部修建公厕1个 | 新建 | 南坑村 | 南坑村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 10 | 方便村民 | 为村民提供便利
| 太华镇人民政府 | 97 | 隔溪口大桥项目 | 基础设施 | 2022.9 | 2022.11 | 长15米，宽6米 | 新建 | 魁城村 | 魁城村 | 太华镇人民政府 | 上级补助与村自筹 | 30 | 方便村民生产生活 | 完善基础设施
| 太华镇人民政府 | 98 | 龙井祠至大拱桥村内道路硬化项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.5 | 长1.3公里，宽6米，约30万元； | 新建 | 魁城村 | 魁城村 | 太华镇人民政府 | 上级补助与村自筹 | 30 | 确保村民安全出行 | 完善基础设施
| 太华镇人民政府 | 99 | “半岭”“黄竹坑” | 基础设施 | 2022.2 | 2022.5 | 长1300米，水渠800米，约26万元 | 新建 | 魁城村 | 魁城村 | 太华镇人民政府 | 上级补助与村自筹 | 26 | 加强群众农业生产生活 | 完善基础设施
| 太华镇人民政府 | 100 | “半岭”、“土银坑”机耕道项目 | 基础设施 | 2022.9 | 2022.12 | 长3800米，宽3米，机耕道3800米，约114万元； | 新建 | 魁城村 | 魁城村 | 太华镇人民政府 | 上级补助与村自筹 | 114 | 加强群众农业生产生活 | 完善基础设施
| 太华镇人民政府 | 101 | 村内道路白改黑、绿化带整治项目 | 基础设施 | 2022.6 | 2022.12 | 道路长2000米，宽6米；绿化带整治长2000米，约60万元 | 新建 | 魁城村 | 魁城村 | 太华镇人民政府 | 上级补助与村自筹 | 60 | 美化村容村貌 | 完善基础设施
| 太华镇人民政府 | 102 | 河道护栏项目 | 基础设施 | 2022.05 | 2022.12 | 新建护栏长度500米 | 新建 | 高星村 | 高星村 | 太华镇人民政府 | 争取上级补助与村自筹 | 20 | 完成全村护栏全覆盖 | 完善基础设施
| 太华镇人民政府 | 103 | 河道护岸项目 | 基础设施 | 2022.02 | 2022.05 | 护岸长度400米 | 新建 | 高星村 | 高星村 | 太华镇人民政府 | 争取上级补助与村自筹 | 28 | 完成全村护栏全覆盖 | 完善基础设施
| 太华镇人民政府 | 104 | 池元村汤新线Y24道路拓宽项目 | 基础设施 | 2021.11 | 2022.8 | 汤泉村到池元村长2.7公里，宽6米 | 改建 | 池元村 | 池元村 | 太华镇人民政府 | 上级补助与村自筹 | 50 | 确保村民出行安全 | 完善基础设施
| 建设镇人民政府 | 105 | 建强村二祖垅村道拓宽建设项目 | 村基础设施 | 2022.03 | 2022.12 | 村道拓宽3米，长500米，毛片石挡墙400方，路灯移20盏 | 村道拓宽 | 建强村 | 建强村委员会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 106 | 和平村牛坑垅机耕道硬化 | 村基础设施 | 2022.6 | 2022.08 | 水泥硬化1300平方米 | 新建 | 和平村 | 和平村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 27 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 107 | 西边沿河边栈道 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 长1000米，宽3米。绿化1200平方。 | 村基础设施 | 建丰村 | 建丰村委员会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 80 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 108 | 建乐村乐嘉新村建设项目 | 村基础设施 | 2022.5 | 2022.12 | 平整新村土地XX亩， | 新建 | 建乐村 | 建乐村委员会 | 建设镇人民政府 | 上级补助+村级自筹 | 200 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 109 | 建设镇建民村道路硬化建设项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 水泥硬化3000平方米 | 新建 | 建民村 | 建民村委员会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 30 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 110 | 老年活动中心 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 占地2000平方米，添置部分活动器材，办工设施。 | 改建 | 建设村 | 建设村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 111 | 建设镇元山村河道改造项目 | 村基础设施 | 2022.03 | 2022.11 | 长800米，宽度3米，高度2.8米；拦水坝1个。 | 改建 | 元山村 | 元山村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 80 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 112 | 建国村小高云至长坪山道路硬化建设项目 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 道路硬化宽6米，长约750米，设排水沟750米，路灯30盏、桥一座。 | 新建 | 建国村 | 建国村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 110 | 改善生产生活条件 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 113 | 大同村锣坪东岸机耕道道路修建 | 村基础设施 | 2022.03 | 2022.12 | 建一条长3公里宽3米的机耕道，部分挡墙，避车道4个。 | 新建 | 大同铜锣坪自然村 | 大同村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助加自筹 | 150 | 为铜锣坪5百多亩的良田耕种收成带来方便。 | 为村民提供便利
| 建设镇人民政府 | 114 | 浮山洋村道水泥硬化 | 村基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 1200米，挡墙5处 | 新建 | 香浮村 | 香浮村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 改善生活环境 | 为村民提供便利
| 广平镇人民政府 | 115 | 村庄夜景亮化工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 环村村道路灯100盏，配备其他照明灯约20盏 | 提升 | 铭溪村 | 铭溪村 | 广平政府 | 财政专项资金 | 30 | 完善基础设施 | 方便村民出行
| 广平镇人民政府 | 116 | 村道硬化工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 新村和街道路面硬化约3公里 | 提升 | 元沙村 | 元沙村 | 广平政府 | 财政专项资金 | 80 | 完善基础设施 | 方便村民出行
| 广平镇人民政府 | 117 | 元沙夜景亮化工程--环村村道路灯 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 元沙夜景亮化工程--环村村道路灯，约100盏灯 | 提升 | 元沙村 | 元沙村 | 广平政府 | 财政专项资金 | 30 | 完善基础设施 | 方便村民出行
| 广平镇人民政府 | 118 | 下坑新村基础设施建设工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 下坑新村基础设施建设工程，路面硬化约2公里 | 新建 | 元沙村 | 元沙村 | 广平政府 | 财政专项资金 | 30 | 完善基础设施 | 方便村民出行
| 广平镇人民政府 | 119 | 元沙村河道清淤工程 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 元沙村河道清淤工程，含生态清淤、生态水利措施、生态护岸等，河道约5公里 | 提升 | 元沙村 | 元沙村 | 广平政府 | 财政专项资金 | 30 | 完善基础设施 | 方便村民出行
| 广平镇人民政府 | 120 | 元沙村小学人行栈道建设项目 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 元沙村小学人行栈道建设项目，约2公里 | 新建 | 元沙村 | 元沙村 | 广平政府 | 财政专项资金 | 30 | 完善基础设施 | 方便村民出行
| 广平镇人民政府 | 121 | 苏桥村牛岭道路硬化 | 基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 苏桥牛岭柑橘，2公里左右道路硬化 | 新建 | 苏桥村 | 苏桥村 | 广平政府 | 财政专项资金 | 30 | 完善基础设施 | 方便村民出行
| 奇韬镇人民政府 | 122 | 奇韬镇Y086桃朱线道路拓宽改造工程 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 路面硬化宽6米，长1000米。 | 新建 | 桃东村 | 桃东村 | 奇韬镇 | 财政 | 100 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 奇韬镇人民政府 | 123 | 奇韬村洋面农业生产用桥 | 基础设施 | 2022.6 | 2022.9 | 桥面宽6米，长21米 | 新建 | 奇韬村洋面 | 奇韬村 | 奇韬镇人民政府 | 财政 | 30 | 方便村民耕种行走路程 | 造福村民
| 奇韬镇人民政府 | 124 | 西韬村彭床乾村道硬化工程 | 基础设施 | 2022.7 | 2022.1 | 路面宽2.5米，长560米 | 新建 | 西韬村彭床乾 | 西韬村 | 奇韬镇人民政府 | 财政 | 10 | 方便村民生产、生活 | 造福村民
| 奇韬镇人民政府 | 125 | 桃舟村亮化工程 | 基础设施 | 2022.5 | 2022.12 | 新建路灯50盏 | 新建 | 桃舟村 | 桃舟村 | 奇韬镇人民政府 | 财政 | 10 | 改善生活条件 | 造福村民
| 奇韬镇人民政府 | 126 | 文经村公路沿线及村道路灯改造及新建 | 基础设施 | 2022.9 | 2022.12 | 改造路灯114盏，新建8盏 | 改造及新建 | 文经村 | 文经村 | 奇韬镇人民政府 | 财政 | 15 | 改善生活条件 | 造福村民
| 奇韬镇人民政府 | 127 | 龙溪村亮化工程 | 基础设施 | 2022.5 | 2022.9 | 新建路灯40盏 | 新建 | 龙溪村 | 龙溪村 | 奇韬镇人民政府 | 财政 | 10 | 改善生活条件 | 造福村民
| 文江镇人民政府 | 128 | 河道及防洪建设 | 河道治理 | 2022.2 | 2022.7 | 桥下村大桥头至水尾全长800米 | 新建 | 桥下村 | 桥下村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 80 | 提升河道安全 | 完善村基础设施建设
| 文江镇人民政府 | 129 | 河道及防洪堤治理 | 河道治理 | 2022.2 | 2022.8 | 仁坂长坂-下溪坂约3公里 | 新建 | 大中村村部、高厝坂 | 大中村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 提升河道安全 | 改善村河道环境
| 文江镇人民政府 | 130 | 美丽乡村建设项目 | 完善基础设施 | 2022.4 | 2022.11 | 党建公园亮化面积1800平方米 | 维修 | 大中村洋梅片公园 | 大中村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 95 | 着力打造美丽乡村亮点 | 改善人居环境
| 文江镇人民政府 | 131 | 美丽乡村建设项目 | 完善基础设施 | 2022.3 | 2022.11 | 村部会议室120平方米，两层共240平方米 | 维修 | 大中村洋梅片公园 | 大中村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 90 | 着力打造美丽乡村亮点 | 改善村办公环境
| 文江镇人民政府 | 132 | 自来水管网路 | 完善基础设施 | 2022.3 | 2022.7 | 洋梅岬口至上坡岭，约1公里 | 新建 | 大中村洋梅岬口、上坡岭 | 大中村 | 文江镇人民政府 | 上级补助 | 38 | 村内道路畅通 | 改善村民出行
| 文江镇人民政府 | 133 | 机耕路及水泥硬化 | 完善基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 长500米宽度3.5米 | 新建 | 陈家祖房对面至水尾路段 | 桥下村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 30 | 改善村民生产生活行走安全 | 改善村民出行
| 文江镇人民政府 | 134 | 美丽乡村建设项目 | 完善基础设施 | 2022.2 | 2022.12 | 在朱坂裴坑建设休闲公园面积4000平方米 | 新建 | 朱坂村 | 朱坂村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 100 | 着力打造美丽乡村亮点 | 改善人居环境
| 文江镇人民政府 | 135 | 村部建设 | 新建 | 2022.2 | 2022.12 | 200平方米 | 新建 | 昭文村部 | 昭文村 | 文江镇人民政府 | 自筹／上级补助 | 100 | 改变村容村貌 | 改善村办公环境
| 梅山镇人民政府 | 136 | 香坪村出点至纵五线连接口段公路建设项目 | 道路硬化 | 2022.2 | 2022.12 | 长3公里，宽4.5米 | 新建 | 香坪村出点至纵五线连接口 | 香坪村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 137 | 长坑村水尾路面硬化 | 道路硬化 | 2022.3 | 2022.6 | 长1公里，宽4.5米 | 新建 | 长坑村桥头坪至水尾桥亭 | 长坑村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 20 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 138 | 长坑村河道清理及修复 | 河道整治 | 2022.3 | 2022.6 | 1.2公里 | 新建 | 长坑村祖房至水尾，村部至水尾 | 长坑村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 20 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 139 | 长坑村与高泉村互通公路 | 道路硬化 | 2022.5 | 2022.12 | 长1.1公里，宽4.5米 | 新建 | 长坑村桥头坪至高泉村交界处 | 长坑村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 20 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 140 | 长坑村新建自来水 | 自来水工程 | 2022.5 | 2022.12 | 3公里 | 新建 | 半山至长坑村 | 长坑村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 70 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 141 | 沧洲村大安坂上洋至下洋村道硬化 | 道路硬化 | 2022.3 | 2022.6 | 700米 | 新建 | 沧洲村大安坂 | 沧洲村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 78 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 142 | 高泉村凹后至楟敢岬公路硬化 | 道路硬化 | 2022.1 | 2022.4 | 长450米，宽4.5米 | 新建 | 高泉村凹后至楟敢岬 | 高泉村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 20 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 143 | 雄峰村祖房路口至纵五连接线二座平板桥公路硬化建设项目 | 道路硬化 | 2022.1 | 2022.12 | 长4公里，宽4.5米 | 新建 | 雄峰祖房路口至纵伍连接线 | 雄峰村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 144 | 龙口村县道至潘坑道路硬化 | 道路硬化 | 2022.03 | 2022.12 | 长1500米，宽3米 | 新建 | 县道至至潘坑道 | 龙口村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 20 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 145 | 龙口村县道至长圳道路硬化 | 道路硬化 | 2022.03 | 2022.12 | 长2公里，宽3米 | 新建 | 龙口村至长圳 | 龙口村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 30 | 便利村民生产和生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 146 | 长津村至沈口村纵五线连接口道路硬化 | 道路硬化 | 2022.03 | 2022.12 | 长2公里，宽4.5米 | 新建 | 长津村至沈口村纵五线连接口 | 长津村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 便利村民生产和生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 147 | 龙米沟一庙下连接线路面硬化 | 道路硬化 | 2022.06 | 2022.2 | 长1500米，宽4.5米 | 新建 | 龙米沟一庙下连接线 | 盖竹村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 148 | 梅山村二保拱桥拓宽建设项目 | 桥面拓宽项目 | 2022.06 | 2022.11 | 长1300米，宽4.5米 | 新建 | 二保自然村 | 梅山村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 149 | 大西坑至安堡乾水渠工程 | 水渠 | 2022.05 | 2022.12 | 长2500米，宽1米 | 新建 | 大西坑至安堡乾 | 沈口村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 70 | 便利村民生产条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 150 | 吾洋至纵五线路口道路硬化 | 道路硬化 | 2022.06 | 2022.12 | 长2500米，宽4.5米 | 新建 | 吾洋至纵五线路口 | 沈口村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 151 | 黎坑村东坑弯至乌石崙道路硬化 | 道路硬化 | 2022.06 | 2022.12 | 长2000米，宽4.5米 | 新建 | 黎坑村东坑弯至乌石崙 | 黎坑村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 152 | 德州至璞溪段公路改建工程 | 道路硬化 | 2022.01 | 2022.12 | 长3000米，宽4.5米 | 改建 | 德州至璞溪段 | 璞溪村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 153 | 秀岭至德州段公路改建工程 | 道路硬化 | 2022.01 | 2022.12 | 长3000米，宽4.5米 | 改建 | 秀岭至德州段 | 德州村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 154 | 西书村俺仔洋至洋头公路改建工程 | 道路硬化 | 2022.01 | 2022.12 | 长3000米，宽4.5米 | 改建 | 西书村俺仔洋至洋头 | 西书村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 155 | 沈岭村村部到岬丘自然村道路灯建设 | 路灯建设 | 2022.01 | 2022.12 | 100盏 | 新建 | 沈岭村村部到岬丘自然村 | 沈岭村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 30 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 156 | 郭井村一保岬至一保桥亭村道硬化 | 道路硬化 | 2022.08 | 2022.12 | 长800米，宽4.5米 | 新建 | 郭井村一保岬至一保桥亭村 | 郭井村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 25 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 157 | 郭井村桥亭头至后坑垅公路硬化 | 道路硬化 | 2022.9 | 2022.12 | 长1500米，宽4.5米 | 新建 | 郭井村桥亭头至后坑垅 | 郭井村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 40 | 便利村民生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 梅山镇人民政府 | 158 | 机耕道建设项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 硬化洋坑至山坪3.5米宽机耕道900米 | 扩建 | 西书村 | 西书村 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 45 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 湖美乡人民政府 | 159 | 后平村国道连接线至长板村交接点公路扩宽项目 | 道路建设 | 2022.3 | 2022.4 | 2000米 | 扩建 | 后平村 | 后平村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 300 | 方便村民生产生活 | 为脱贫成果巩固提供便利
| 湖美乡人民政府 | 160 | 后平村大墓林乡村道路建设项目 | 道路建设 | 2022.10. | 2022.11 | 350米 | 新建 | 后平村 | 后平村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 30 | 方便村民生产生活 | 为脱贫成果巩固提供便利
| 湖美乡人民政府 | 161 | 后边垅坑尾道路建设项目 | 道路建设 | 2022.10. | 2022.11 | 2000米 | 新建 | 后平村 | 后平村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 70 | 方便村民生产生活 | 为脱贫成果巩固提供便利
| 湖美乡人民政府 | 162 | 绿竹坑至一百壳道路硬化项目 | 道路建设 | 2022.10. | 2022.11 | 3500米 | 新建 | 后平村 | 后平村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 105 | 方便村民生产生活 | 为脱贫成果巩固提供便利
| 湖美乡人民政府 | 163 | 祖祠至村头水田防洪提建设项目 | 水利工程 | 2022.6 | 2022.1 | 长1000米，高约4米 | 新建 | 后平村 | 后平村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 150 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供交通便利，通过带动发展产业实现贫困户、贫困村增收脱贫，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 164 | 大尤村乡、村道路路灯安装项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 路灯安装40盏 | 新建 | 大尤村 | 大尤村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 20 | 改善村庄环境 | 提高生活质量，增强发展增收信心。
| 湖美乡人民政府 | 165 | 张京洋停车场项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 新村水尾处可填方约1000平方米的停车场 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 50 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供便利，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 166 | 村庄亮化工程 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 太阳能路灯70盏 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 20 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供便利，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 167 | 菜坑自然村机耕道硬化项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 路面硬化3500平方米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 45 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供便利，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 168 | 冷水架至梨树架机耕道硬化项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 路面硬化约5500平方米 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 60 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供便利，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 169 | 岬才新村高陡边坡治理项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 坡面高30米、宽75米。 | 新建 | 岬才村 | 岬才村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 100 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供便利，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 170 | 坑里垄到大垄道路硬化 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 路长1000米路宽3.5米 | 新建 | 旺建村 | 旺建村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 40 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供便利，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 171 | 旺建村水尾堤坝加固及附属项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 堤坝80米高三米及河堤500米 | 新建 | 旺建村 | 旺建村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 30 | 带动贫困户、贫困村发展 | 为贫困户和贫困村发展提供便利，全村受益
| 湖美乡人民政府 | 172 | 旺建村幸福院项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 建筑面积400平方及100平方硬化 | 新建 | 旺建村 | 旺建村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 30 | 带动贫困户、贫困村发展 | 提高生活质量，增强发展增收信心
| 湖美乡人民政府 | 173 | 旺建村下洋段道路扩宽项目 | 基础设施 | 2022.3 | 2022.12 | 挡墙高3.5米宽1.2长300米 | 新建 | 旺建村 | 旺建村 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 30 | 带动贫困户、贫困村发展 | 提高生活质量，增强发展增收信心
| 湖美乡人民政府 | 174 | 仁东至竹林兜道路扩宽工程 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 全长4公里扩宽至6米并硬化；错车道14处，；路灯60盏 | 扩建 | 元安村 | 元安村 | 湖美乡人民政府 | 上级补助 | 50 | 便利村民生产和生活条件 | 完善贫困村基础设施
| 前坪乡人民政府 | 175 | 洋满崎机耕道 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 130万 | 新建 | 上地村 | 上地村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 130 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 176 | 护林路 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 70万 | 新建 | 上地村 | 上地村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 70 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 177 | 机耕道路沟建设及路面硬化连接 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 机耕道路沟建设2.5公里及路面硬化800米 | 扩建 | 吉坑村 | 吉坑村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 80 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 178 | 村道亮化工程 | 村基础设施 | 2022.5 | 2022.12 | 120盏 | 新建 | 村道 | 湖坪村 | 前坪乡人民政府 | 一事一议 | 30 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 179 | 村部至黎明茶山道路硬化 | 村基础设施 | 2022.02 | 2022.12 | 3.5公里（村部到黎明茶山） | 新建 | 村部-黎明茶山 | 湖坪村 | 前坪乡人民政府 | 大田县金凤凰公司亚投行 | 220 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 180 | 道路硬化工程 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 3.2公里（山川水尾到南坑自然村拱桥） | 新建 | 山川水尾-南坑自然村拱桥 | 湖坪村 | 前坪乡人民政府 | 农发项目 | 96 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 181 | 自来水项目 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 压力池50吨 水管3500米 | 新建 | 上福井 | 福井村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 30 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 182 | 户户通水泥 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 1.2米宽x3000米 | 新建 | 福井村 | 福井村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 36 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 183 | 引用水改造 | 村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 30万 | 改造 | 山川村 | 山川村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 30 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 前坪乡人民政府 | 184 | 机耕道及灌溉沟渠建设项目 | 村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 建设观音头、溪上洋、过山头等高山反季节蔬菜生态种植区机耕道850米，灌溉沟渠3100米 | 新建 | 上地村 | 上地村 | 前坪乡人民政府 | 上级补助 | 50 | 方便村民生产、生活 | 完善村基础设施建设
| 合计 | 184 | [10 empty] | 10353.98
村公共服务 | 均溪镇人民政府 | 1 | 老年活动中心修缮改造 | 村级文化活动中心 | 2022.01 | 2022.12 | 1000平方 | 改建 | 老年活动中心 | 翰林村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 40 | 提供休闲娱乐场所 | 提供休闲娱乐场所
| 均溪镇人民政府 | 2 | 下垅新村文化长廊园 | 提升村民文化娱乐素养 | 2022.03 | 2022.12 | 建设栈道及文化长廊亭1公里 | 新建 | 下垅区 | 宋京村民委员会 | 均溪镇人民政府 | 上级争取 | 60 | 提升村民文化娱乐素养 | 提升村民文化娱乐素养
| 均溪镇人民政府 | 3 | 老人休闲亭 | 文化设施 | 2022.01 | 2022.12 | 350平方米 | 新建 | 林兜路口 | 华坑村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 80 | 为村老人提供休闲活动场所 | 为村老人提供休闲活动场所
| 均溪镇人民政府 | 4 | 党建公园及文化长廊项目建设 | 环境整治 | 2022.01 | 2022.12 | 在坑里垅周边建设面积8亩党建公园1座；下林前周边建设面积6亩党建公园1座；村部旁边建设文化长廊1座 | 新建 | 坑里垅、下林前、村部 | 和丰坪村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 135 | 提升村党建文化 | 改善人居环境
| 均溪镇人民政府 | 5 | 水尾桥 | 提升村级文化 | 2022.03 | 2022.12 | 新建1座桥及配套基础设施。 | 新建 | 河两岸 | 金山村 | 均溪镇人民政府 | 上级争取自筹 | 100 | 提升村级文化 | 提升村级文化
| 均溪镇人民政府 | 6 | 水尾新村建设 | 住房改善 | 2022.01 | 2022.12 | 新建平整一块土地，安置50座及配套设施 | 新建 | 河两岸 | 金山村 | 均溪镇人民政府 | 上级争取自筹 | 200 | 解决基础生活 | 解决基础生活
| 均溪镇人民政府 | 7 | 文化活动中心 | 活动场所 | 2022.06 | 2022.12 | 2750平方米 | 新建 | 早岬 | 郭村村委会 | 均溪镇人民政府 | 上级补助 | 300 | 提高村民 文化素质 | 改善村民业余娱乐生活
| 石牌镇人民政府 | 8 | 群众休闲中心 | 公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 350平方 | 新建 | 拱桥村 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款 扶贫资金 | 40 | 方便群众休闲运动 | 造福村民
| 石牌镇人民政府 | 9 | 蜜蜂部落 | 公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 3.5亩 | 扩建 | 拱桥村 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款 扶贫资金 | 30 | 提升景观工程 | 造福村民
| 石牌镇人民政府 | 10 | 长溪村村内河道治理工程 | 环境整治 | 2022.1 | 2022.12 | 河道长80米 | 新建 | 长溪村 | 长溪村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 改善生产环境 | 提高生产条件，促进生产发展
| 石牌镇人民政府 | 11 | 林半坑段河道整治工程 | 环境整治 | 2022.1 | 2022.12 | 河道1000米 | 新建 | 拱桥村 | 拱桥村 | 石牌镇人民政府 | 财政专款 扶贫资金 | 80 | 改善生产环境 | 提高生态环境
| 石牌镇人民政府 | 12 | 下洋村山坑段河道整治工程 | 环境整治 | 2022.3 | 2022.12 | 河道长500米。 | 新建 | 下洋村山坑段河道 | 下洋村 | 石牌镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 改善生产环境 | 提高生产条件，促进生产发展。
| 屏山乡人民政府 | 13 | 健身器材改造提升 | 公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 许坑村健身器材改造提升，占地150平方米 | 新建 | 许坑村 | 许坑村 | 屏山乡人民政府 | 上级补助 | 8 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌
| 屏山乡人民政府 | 14 | 红色文化主题公园 | 公共服务 | 2022.1 | 2022.1 | 占地约1.3亩，建设红色美丽村庄标识、红色文化宣传栏以及休闲座椅、绿化、亮化工程 | 新建 | 村头 | 屏山村 | 屏山乡政府 | 上级补助+村自筹 | 50 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌
| 屏山乡人民政府 | 15 | 老年活动中心 | 公共服务 | 2022.5 | 2022.12 | 王坪村部旁旧老师办公房，现已是危房，申请翻建作为老年活动中心，占地100平米，两层框架结构，内设老年食堂、宿舍、活动室，以此解决孤寡老人吃住等生活问题 | 新建 | 村部旁 | 王坪村 | 屏山乡政府 | 上级补助 | 30 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌
| 武陵乡人民政府 | 16 | 村部周边硬化工程 | 公共服务 | 2022.6 | 2022.7 | 90平方米 | 新建 | 武陵村部 | 武陵村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 3 | 改善村部周边公共环境。 | 改善村部周边公共环境。
| 武陵乡人民政府 | 17 | 考烟房到曲垅兜文化长廊 | 公共服务 | 2022.7 | 2022.11 | 新建文化长廊长50米 | 新建 | 考烟房到曲垅兜 | 上岩村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 10 | 建设乡村文化长廊，丰富村民休闲娱乐生活。 | 建设乡村文化长廊，丰富村民休闲娱乐生活。
| 武陵乡人民政府 | 18 | 百束村数字乡村综合便民服务台建设 | 公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 建设百束村数字乡村综合便民服务台1个 | 新建 | 百束村部 | 百束村 | 武陵乡人民政府 | 财政 | 25 | 改善便民服务平台，提升便民综合服务能力。 | 改善便民服务平台，提升便民综合服务能力。
| 上京镇人民政府 | 19 | 老年活动中心 | 村公共服务设施 | 2022.08 | 2022.1 | 修建老年活动场所 | 新建 | 南坑村 | 南坑村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 40 | 丰富村民闲暇时光 | 为村民生活娱乐提供便利场所
| 上京镇人民政府 | 20 | 廉政公园栈道工程 | 村公共服务设施 | 2022.08 | 2022.1 | 修建廉政公园栈道150米 | 新建 | 梅林村 | 梅林村 | 上京镇人民政府 | 上级申请、自筹 | 40 | 丰富村民闲暇时光 | 为村民生活娱乐提供便利场所
| 太华镇人民政府 | 21 | 河道休闲走道项目 | 基础设施 | 2022.05 | 2022.12 | 休闲走道400米，活动场地1400平方米 | 新建 | 高星村 | 高星村 | 太华镇人民政府 | 争取上级补助与村自筹 | 70 | 完善村民休闲、活动场所 | 完善村民公告设施服务
| 建设镇人民政府 | 22 | 大同村老人活动中心广场 | 公共服务设施 | 2022.05 | 2022.12 | 1200㎡ | 新建 | 大同村 | 大同村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助加自筹 | 120 | 改善公共服务 | 为村民生活娱乐提供便利场所
| 建设镇人民政府 | 23 | 建国村数字乡村综合便民服务平台项目 | 公共服务设施 | 2022.1 | 2022.12 | 户外大屏，古民居消防系统，烟雾探测器，网络摄像机 人居环境治理系统，综合管理控制终端，8口千兆交换机，硬盘录像机 | 新建 | 建国村 | 建国村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 30 | 改善公共服务 | 为村民生活娱乐提供便利场所
| 建设镇人民政府 | 24 | 大同村过坑东兴文化休闲广场 | 公共场所修建设施 | 2022.3 | 2022.12 | 始建于明朝四柱出厅的古建筑东兴祠前面广场2000平方米，挡墙，填方，硬化，园林，体育设施。 | 扩建 | 大同村过坑自然村 | 大同村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助加自筹 | 160 | 为过坑自然村220户的留守老人和儿童有个休闲的公共场所。 | 为村民生活娱乐提供便利场所
| 建设镇人民政府 | 25 | 建国村有声图书项目 | 公共服务设施 | 2022.1 | 2022.12 | 设有声图书展板，广告标语，实体二维码，互动装置 | 新建 | 建国村 | 建国村委会 | 建设镇人民政府 | 上级补助 | 3 | 改善公共服务 | 为村民生活娱乐提供便利场所
| 文江镇人民政府 | 26 | 老年人休闲活动廊亭 | 公共服务 | 2022.2 | 2022.6 | 100平方米 | 新建 | 昭文村洋中水尾 | 昭文村 | 文江镇人民政府 | 自筹／上级补助 | 15 | 改善村生活需求 | 改善村生活需求
| 文江镇人民政府 | 27 | 桥下公园拓宽维护 | 公共服务 | 2022.2 | 2022.6 | 公园原面积230平方现要拓宽至310平方,公园310平方路及路灯等维护 | 维护 | 桥下村 | 桥下村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 15 | 改善公共服务 | 造福村民
| 文江镇人民政府 | 28 | 桥下水尾拦河堤 | 河道治理 | 2022.2 | 2022.6 | 200立方 | 新建 | 桥下村 | 桥下村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 20 | 改善河道 | 造福村民
| 文江镇人民政府 | 29 | 公共厕所 | 公共服务 | 2022.2 | 2022.6 | 在朱坂裴坑新建公厕1座60平方 | 新建 | 朱坂村 | 朱坂村 | 文江镇人民政府 | 上级资金补助 | 13 | 改善村公共服务 | 完善村基础设施建设
| 梅山镇人民政府 | 30 | 香坪村老年人活动中心建设 | 公共服务 | 2022.06 | 2022.12 | 3间 | 新建 | 香坪村村部 | 香坪村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 20 | 增加村民休闲娱乐场所 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 31 | 梅山村老年人活动楼和休闲场地硬化建设项目 | 公共服务 | 2022.03 | 2022.12 | 占地200㎡ | 新建 | 牛头崙自然村 | 梅山村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 80 | 增加村民休闲娱乐场所 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 32 | 沈口村休闲栈道 | 公共服务 | 2022.03 | 2022.09 | 长3000米宽3米 | 新建 | 沈口村纵五线河道沿岸 | 沈口村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 100 | 增加村民休闲娱乐场所 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 33 | 沈口村老年人活动中心建设 | 公共服务 | 2022.05 | 2022.12 | 3间 | 新建 | 沈口村纵五线路口 | 沈口村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 50 | 增加村民休闲娱乐场所 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 34 | 郭井村老年人活动中心建设 | 公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 占地200㎡ | 新建 | 桥亭头 | 郭井村民委员会 | 梅山镇人民政府 | 上级补助 | 40 | 增加村民休闲娱乐场所 | 造福村民
| 梅山镇人民政府 | 35 | 西书村生态公厕项目 | 公共服务 | 2022.2 | 2022.6 | 在吴腾汉廉政教育基地和风钱岭各修建生态公厕一座 | 新建 | 西书村 | 西书村 | 梅山镇人民政府 | 上级资金补助 | 30 | 改善村公共服务 | 造福村民
| 济阳乡人民政府 | 36 | 古建筑修缮（修缮老年活动中心 | 村公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 修缮整体屋顶结构约400平方米 | 扩建 | 高升村 | 高升村 | 济阳乡人民政府 | 上级补助 | 15 | 改善村生活条件 | 造福村民
| 合计 | 36 | [10 empty] | 2172
合计 |  | 257 | [10 empty] | 15220.78