## 总表
2023年度大田县(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴)项目库县级汇总表（第三季度调整、新增）
序号 | 项目类别 | 项目类型 | 填报单位 | 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
总计 | 45 | [11 empty] | 4793
产业发展小计 | 26 | [11 empty] | 2961
1 | 产业发展 | 生产项目 | 良元村委会 | 良元村油茶园改造提升项目 | 2023.1 | 2023.12 | 下岬至虎鼻崎山脚耕作道路建设3公里，稀林大苗补植约100亩，密林疏伐约100亩，新建油菜晒场300㎡。 | 新建 | 下岬至虎鼻崎山脚 | 良元村委会 | 均溪镇人民政府 | 财政拨款 自筹 | 40 | 改善村民出行，促进村民增收。 | 带动50户农户，户均增收1.5万元。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 百束村委会 | 百束村省级 “一村一品”专业村建设 | 2023.05 | 2023.12 | 1.百束村雪山萝卜标准化加工厂房建设：配套烘干设备、清洗池、存储间、包装间、车间装修、SC需要部分设备等。2.百束村雪山萝卜基地基础设施建设：百束村上岩池到大无，硬化萝卜基地道路长900m、宽3m，厚18cm，面积2700㎡。3.百束村雪山萝卜品牌IP建设：LOGO、卡通设计形象、卡物宣传、文化宣传品设计、精品包装设计制作、产业路牌指示设计、示范村标志牌设计制作、产品展示展销服务中心。 | 新建 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡人民政府 | 财政补助 | 100 | 提升雪山萝卜品牌竞争力，带动农户发展雪山萝卜产业，增加村财收入4.5万元。 | 提升雪山萝卜品牌竞争力，带动农户发展雪山萝卜产业，增加村财收入4.5万元。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 小华村委会 | 土堡人家稻鱼综合种养项目 | 2023.09 | 2023.12 | 稻田鱼综合种养项目占地50亩，架设田地用水主引水管，修筑稻田田埂，改善稻田内水循环系统，补苗轮捕，实现“一水两用、一田多收”。 | 新建 | 小华村 | 小华村委会 | 太华镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 11 | 项目建成后，实现“一水两用、一田多收”，可以使稻花鱼产量增加一倍，实现村财年增收1万元。 | 辐射带动农户稻田鱼综合种养100亩以上，户均预计增收1万元
4 | 产业发展 | 生产项目 | 旺建村委会 | 食用菌产业种植项目 | 2023.03 | 2023.12 | 种植食用菌1.5亩，大棚厂房占地150平方米。 | 新建 | 旺建村 | 旺建村委会 | 湖美乡人民政府 | 财政补助 | 20 | 带动农户和村集体增收。 | 带动10户农户户均年增收1000元；带动村集体实现村财年增收1万元。10农户（其中4户脱贫户）和村集体受益。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 隆美村委会 | 隆美村习总书记调研路线提升改造工程 | 2023.08 | 2023.12 | 恢复小卖铺、米粉厂等调研点原貌及调研路线沿线提升 | 提升 | 隆美村 | 隆美村委会 | 上京镇人民政府 | 财政补助 | 50 | 打造红色文化乡村旅游景点 | 打造红色文化点，发展乡村旅游。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 建忠村委会 | 建忠村红粬研发中心护坡除险加固项目 | 2023.09 | 2023.12 | 对护坡进行除险加固，长度约100米，高度5米。 | 新建 | 建忠村红粬研发中心 | 建忠村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 20 | 消除安全隐患 | 提高安全系数，促进红粬研发中心更好地生产经营。
7 | 产业发展 | 生产项目 | 建忠村委会 | 建忠村河堤护岸二期项目 | 2023.09 | 2023.12 | 对现有河堤护岸进行提升，新建挡墙600米，并将道路拓宽至4米。 | 新建 | 建忠村 | 建忠村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 65 | 发展农业经济 | 做好河堤护岸工作，提升河道景观，便利群众开展种植业。
8 | 产业发展 | 生产项目 | 建国村委会 | 建国村仙草街品质提升工程 | 2023.1 | 2023.12 | 改造传统仙草制作门店6家，提升门店周边风貌，购置成套仙草加工设备，争创“六保仙草”SC认证 | 新建 | 建国村 | 建国村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 80 | 带动农户和村集体增收。 | 推动仙草产业化发展
9 | 产业发展 | 生产项目 | 建国村委会 | 建国村古民居（福兴堂）活化利用建设项目 | 2023.8 | 2023.12 | 对建国村古民居内部进行装修装饰，打造古民居图书室、品茶室、文创室等 | 新建 | 建国村 | 建国村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 40 | 带动农户和村集体增收。 | 有利于古民居活化利用
10 | 产业发展 | 生产项目 | 建设村委会 | 雪蔗富农研发及销售中心 | 2023.08 | 2023.12 | 1375平方（共5.5层，每层250平方） | 新建 | 建设村 | 建设村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 95 | 带动村民增收致富，提升改善生产生活条件 | 增加雪蔗种植80户；提升雪蔗产量，拓宽雪蔗销售渠道，受益120户左右。
11 | 产业发展 | 生产项目 | 兰玉村委会 | 烟房特色民宿三期 | 2023.11 | 2023.12 | 烟房民宿建设厨房1间、标间3套，预计投资30万 | 提升 | 兰玉村兰玉小学 | 兰玉村委会 | 桃源镇人民政府 | 财政补助 | 30 | 发展产业，带村集体经济增收，带动旅游发展 | 带动3户村民增加经济收益，村财增收1.8万
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 均溪镇人民政府 | 周田-许思坑城郊乡村文旅融合休闲步道建设项目 | 2023.09 | 2023.12 | 步道起点为周田村双龙桥,终点至许思坑村芳联堡,建设步道总长3289m。其中现有水泥路面划线标识长2057m,新建步道1232m。其中新建1.5m宽彩色透水砼路面步道1188m,新建1.0m宽卵石步道44m；新建护岸273m(不含引水坝上下游翼墙)，改建引水坝1座,新建人行桥1座,拆除重建人行桥1座，沿新建步道布设路灯长1.2km,配套建设保护标识、指示标识、安全警示标识及垃圾桶等。 | 新建 | 周田村、许思坑村 | 均溪镇人民政府 | 均溪镇人民政府 | 财政拨款 自筹 | 390 | 促进文旅融合发展 | 方便村民出行及休闲，带动沿线产业发展。
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 均溪镇人民政府 | “绿树林”新村基础设施建设项目 | 2023.09 | 2023.12 | 硬化小区道路约7000平方米；建设雨污水管约3公里；绿化1500米，增设路灯40盏；配套建设老年活动中心、停车位、公厕等。 | 新建 | 周田村 | 均溪镇人民政府 | 均溪镇人民政府 | 财政拨款 自筹 | 260 | 完善新村基础设施建设。 | 补齐基础设施建设短板，提高搬迁安置群众的获得感、幸福感。
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 均溪镇人民政府 | 农村产业融合发展示范基地（二期） | 2023.09 | 2023.12 | 建设厂房1座、5层，配套建设门卫房、配电房、管理房等附属设施，总用地面积6173平方米，其中建筑占地面积968平方米、总建筑面积3500平方米。 | 新建 | 周田村 | 均溪镇人民政府 | 均溪镇人民政府 | 财政拨款 自筹 | 800 | 服务种养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业。 | 促进村财增收带领村民致富。
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 均溪镇人民政府 | G235线周田至芳联堡文旅线路沿线裸（旧）房立面整治项目 | 2023.09 | 2023.12 | G235线周田村至许思坑村芳联堡沿线两侧裸房、旧房的外立面墙体进行整治,其中，许思坑村芳联堡沿线片区内现有裸房、骷裸房15座约7920平方米，老旧木质结构房（急需修缮保护）21座约3100平方米；周田村双龙桥至坂头沿线片区裸房、骷裸房26座约13728平方米，老旧木质结构房（急需修缮保护）9座约1300平方米G235线周田村至许思坑村芳联堡沿线两侧裸房、旧房的外立面墙体进行整治,其中，许思坑村芳联堡沿线片区内现有裸房、骷裸房15座约7920平方米，老旧木质结构房（急需修缮保护）21座约3100平方米；周田村双龙桥至坂头沿线片区裸房、骷裸房26座约13728平方米，老旧木质结构房（急需修缮保护）9座约1300平方米。 | 新建 | 周田村、许思坑村 | 均溪镇人民政府 | 均溪镇人民政府 | 财政拨款 自筹 | 265 | 改善村容村貌，提升村民生活品质。
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 内洋村委会 | 内洋村茶园步道建设项目 | 2023.11 | 2023.12 | 安装安全设施150米，修建步道200米 | 新建 | 内洋村 | 内洋村委会 | 屏山乡人民政府 | 财政补助+自筹 | 16 | 完善茶园基础设施 | 方便茶农及周边群众生产生活。
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 济中村委会 | 济阳乡问佛民宿文旅产业项目 | 2023.1 | 2023.12 | 云上问佛景区二期项目，拟新建8个基础平台 | 新建 | 济中村 | 济中村委会 | 济阳乡人民政府 | 财政补助+自筹 | 33 | 改善村民出行，促进村民增收。 | 带动25户农户，改善群众出行
18 | 产业发展 | 配套设施项目 | 百束村委会 | 百束村原红军驻地贵和堂改造提升(一期)--百束之光 | 2023.1 | 2023.12 | 总投资58万元，对百束村原红军驻地贵和堂进行改造提升，总面积240㎡，打造为集百束村村史、红色文化、农耕文化、美食文化、历史名人展示一体的百束之光。 | 提升 | 百束村贵和堂 | 百束村委会 | 武陵乡人民政府 | 财政补助+自筹 | 58 | 提升百束村文化品质，促进乡村文化旅游，助推乡村振兴。 | 提升百束村文化品质，促进乡村文化旅游，助推乡村振兴。
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 下地村委会 | 首达岭集体果业提升项目 | 2023.01 | 2023.12 | 对首达岭集体果园农村产业道路进行硬化改造工程，长约2.0公里，路基宽3.5米，路面宽3.0米，包括道路拓宽、路面铺设、排水设施建设等，提高道路通行能力和安全性。 | 新建 | 下地岬至首达岭 | 下地村委会 | 前坪乡人民政府 | 财政补助 | 60 | 改善村民交通及耕种便利 | 农民运输农产品的时间和成本将大大降低，提高了农产品的市场竞争力；有效提升80亩果园的种植条件，带动20户农户户均年增收3000元；村集体每年村财增收8000元/年
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 东坂村委会 | 笋厂集中统一建设排污管道规划处理项目 | 2023.09 | 2023.12 | 在上东坂处（距离安良堡500米），占地1500平方米，预计总投资90万元，暂定规划设计建设15座笋厂，排污量预计达到90m³/天 | 新建 | 东坂村上东坂 | 东坂村委会 | 桃源镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 90 | 增加农户生产产值20万元/年。 | 带动20户村民增加经济收益，村财增收5万元
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 香坪村委会 | 香坪村古村落古官道修复 | 2023.7 | 2023.12 | 香坪村古官道起始于香坪陈地洋，终于香坪村架兜，修复近3公里古官道。 | 提升 | 香坪村 | 香坪村委会 | 梅山镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 50 | 方便群众生产生活，带动村民村集体增收。 | 有效提升220亩耕地的耕作条件，带动50户农户户均年增收1000元，村财增收2万元/年。
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 岭后村委会 | 岭后村岬坪尾地灾隐患整治项目 | 2023.6 | 2023.12 | 项目总投资约120万元，改建道路60m，建设路基挡35*2m，路面硬化360m²，河道整治500m，农田耕地整理30亩。 | 提升 | 岭后村 | 岭后村委会 | 梅山镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 60 | 治理地质灾害隐患，改善生产生活条件。 | 受益群众227户877人。
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 隆美村、梅林村委会 | 梅隆线道路白改黑项目 | 2023.09 | 2023.1 | 铺设3公里6米路沥青路面 | 提升 | 隆美村、梅林村 | 隆美村、梅林村委会 | 上京镇人民政府 | 财政补助 | 220 | 改善人居环境 | 改善人居环境，方便210户1000人群众出行方便。
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 元沙村委会 | 茶乡科技小院建设项目（二期） | 2023.9 | 2023.12 | 完善院内2座厂房基础配套，铺设供水管网和照明供电线路，粉刷墙壁约800㎡，硬化地面约900㎡。 | 提升 | 元沙村 | 元沙村委会 | 广平镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 18 | 完善科技小院基础设施 | 进一步完善科技小院基础设施，为群众带来更好地体验感。
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 元沙村委会 | 茶旅融合基础设施提升项目 | 2023.9 | 2023.12 | 在元沙村天贵山进山路口“茶事体验区”标识打造1个，道路“白改黑”700米，沿路护栏建设450米，完善精品民宿、茶海露营水电路等基础设施 | 新建 | 元沙村 | 元沙村委会 | 广平镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 70 | 提升村庄旅游环境 | 进一步完善乡村旅游重点村公共服务设施，提高服务水平，推动乡村旅游产业发展。
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 元沙村委会 | 茶民宿提升项目 | 2023.1 | 2023.12 | 完善精品民宿内部配套设施，添置床铺，电视，家具，卫生间，厨房等。 | 提升 | 元沙村 | 元沙村委会 | 广平镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 20 | 安排专业团队进行运营，村集体参与分红，推动文茶旅产业融合发展。 | 完善五龙山茶旅融合基础设施，增加村财收入。
乡村建设行动小计 | 16 | [11 empty] | 1712
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 东坂村委会 | 乡村道路及周边环境景观亮化工程 | 2023.08 | 2023.12 | 预计建设乡村路灯260盏，景观工程150盏，乡村步道亮化2公里 | 提升 | 东坂村 | 东坂村委会 | 桃源镇人民政府 | 财政补助 | 35 | 完善基础设施，方便村民夜间出行方便，旅游夜景亮化。 | 为220户832人改善村民夜间出行方便。
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 昆山村委会 | 华兴镇昆山村美岩新村基础设施建设 | 2023.09 | 2023.12 | 美岩新村道路硬化2600㎡，自来水网管铺设1000米，停车场建设800㎡。 | 新建 | 昆山村 | 昆山村委会 | 华兴镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 60 | 改善新村人居环境 | 方便村民出行及新村基础设施建设。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 黄城村委会 | 黄城村路灯亮化工程 | 2023.09 | 2023.12 | 新增100盏路灯 | 新建 | 黄城村 | 黄城村委会 | 上京镇人民政府 | 财政补助 | 20 | 改善人居环境 | 改善人居环境，方便群众
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 黄城村委会 | 黄城村人居环境整治项目 | 2023.09 | 2023.12 | 国道沿线人居环境提升（道路改造提升2公里、环境整治2公里）、乡村振兴驿站提升（修缮驿站基础设施）、500平方房前屋后整治、赐福公园项目提升等。 | 提升 | 黄城村 | 黄城村委会 | 上京镇人民政府 | 财政补助 | 35 | 改善村基础设施条件，造福村民 | 改善基础设施，方便核心区域387户1543人群众出行方便
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 建忠村委会 | 建忠村酒厂道路拓宽改造项目 | 2023.09 | 2023.12 | 对省道路口至建忠酒厂的1公里道路拓宽至4.5米，并在原有基础上实施“白改黑”工程。 | 新建 | 建忠村 | 建忠村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 35 | 便利群众生产生活 | 完善农村道路建设，保障群众出行安全。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 建国村委会 | 建国村河道拦水坝建设项目 | 2023.09 | 2023.12 | 对建国村河道，建设小型拦水坝13处。 | 新建 | 建国村 | 建国村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 20 | 便利群众生产生活 | 保障河道安全，美化河道环境。
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 建丰村委会 | 大田县建设镇建丰村下溪桥危桥改造工程 | 2023-10-01 | 2023年12月 | 道路改造提升0.8公里，环境整治4公里，购买垃圾桶100个，污水管网改造0.3公里，危桥改造一座 | 新建 | 建丰村 | 建丰村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 65 | 项目建成后，可极大缓解下溪片交通压力，极大的方便村民出现，村内环境卫生将进一步提升。 | 项目建成后，可极大缓解下溪片交通压力，极大的方便村民出现，环境卫生将进一步提升。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 元沙村委会 | 习总书记走过的茶叶引领乡村振兴之路提升项目 | 2023.1 | 2023.12 | 一是建设元沙发展记忆长廊，建设长度100米，展示习总书记2000年8月9日调研元沙茶园以来，元沙村的发展变化；二是建设党建公园，并配入党誓词雕像、党建元素节点等，建设面积60㎡。三是建设冠军文化园，将元沙村世界冠军、奥运健将体育融入文化园，建设面积200㎡。 | 新建 | 元沙村 | 元沙村委会 | 广平镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 30 | 引流各路人员至五龙山景区，弘扬体育精神、茶文化、党建文化。 | 创建后可成为周边城市“周末游”场地，也为本村村民提供饭后休闲场所。
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 均溪镇人民政府 | “芳联堡”活化利用项目 | 2023.09 | 2023.12 | 聘请上海同济城市规划设计研究院对“闽湖一号”乡村振兴示范带进行规划设计；聘请福州大学建筑与城乡规划学院对“芳联堡”进行活化利用规划设计，拟建成土堡博物馆，并将“芳联堡”周边打造成文旅融合示范片。 | 新建 | 许思坑村 | 均溪镇人民政府 | 均溪镇人民政府 | 财政拨款 自筹 | 630 | 保护好、修复好、利用好文物。 | 为村民留住乡愁记忆，传承文明和根脉。
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 均溪镇人民政府 | 乡村振兴示范片建设项目 | 2023.09 | 2023.12 | （1）富衍堂牌匾制作。； （2）双龙桥修缮提升（含拆除2座民房）、村民活动场所建设和申报省文保文本编制； （3）富衍堂《周田记忆》《美丽乡村》展馆建设、牌匾制作； （4）双龙路整治提升； （5）水碓重建； （6）36座裸房整治； （7）生态公厕、垃圾分类亭、路灯安装及提升等； （8）人居环境综合整治； | 新建 | 周田村 | 均溪镇人民政府 | 均溪镇人民政府 | 财政拨款 自筹 | 540 | 改善村容村貌，提升村民生活品质。 | 政府主导、村民主体，共建共享发展。
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 西书村委会 | 西书村人居环境整治补短板项目 | 2023.09 | 2023.12 | 1.桥梁建设项目：为了方便群众生产生活需求，拟在后堂崙自然村老村部处修建一座生产生活用桥及拓宽两端道路硬化，投资约为45万元。 2.修建生态公厕项目：拟修建西书村吴腾汉廉政教育基地修建生态公厕1座,约为10万元。 | 新建 | 西书村 | 西书村委会 | 梅山镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 55 | 改善村庄面貌 | 受益群众300户950人，创造美丽宜居的幸福家园，提升群众幸福感。
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 梅林村委会 | 梅林村环境提升工程(三期) | 2023.1 | 2023.12 | 梅隆线梅林段道路沿线人居环境整治及改造提升 | 提升 | 梅隆线道路梅林段道路沿线 | 梅林村委会 | 上京镇人民政府 | 财政补助 | 40 | 改善人居环境 | 改善基础设施，全村群众休闲娱乐。
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 建忠村委会 | 建忠村环境整治项目 | 2023.09 | 2023.12 | 对建忠村村部、红粬研发中心、酒厂周边进行环境卫生整治，对10座裸房进行整治，迁移电杆8根，新增路灯30盏。 | 新建 | 建忠村 | 建忠村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 30 | 改善村庄面貌 | 创造美丽宜居的幸福家园，提升群众幸福感。
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 建国村委会 | 建国村中心片至环境整治项目 | 2023.09 | 2023.12 | 对建国村村部至六堡架路口进行道路改造提升，裸房整治，美化亮化周边环境，补植补绿，设立微景观。 | 新建 | 建国村 | 建国村委会 | 建设镇人民政府 | 财政补助 | 50 | 改善村庄面貌 | 创造美丽宜居的幸福家园，提升群众幸福感。
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 元安村委会 | 元安村人居环境卫生设施提升整治项目 | 2023.1 | 2023.12 | 新建水渠、汀步道、垃圾池、停车场等工程及其他配套附属设施，提升改造文体活动场所，美化绿化村庄环境。 | 新建 | 元安村 | 元安村委会 | 湖美乡人民政府 | 财政补助+自筹 | 52 | 改善村内人居环境 | 改善村内人居环境，全村受益。
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 福井村委会 | 福井村黄担坑自来水安全饮用工程 | 2023.01 | 2023.12 | 修建过滤池1个，蓄水池1个，自来水管约1200米,解决居民饮水用水问题，方便村民居住生活. | 提升 | 福井村黄担坑 | 福井村委会 | 前坪乡人民政府 | 财政补助 | 15 | 解决居民饮水用水问题，方便村民居住生活. | 项目建成后，可解决福井村30多户100多名居民饮水用水问题，方便村民居住生活
乡村治理和精神文明建设小计 | 3 | [11 empty] | 120
43 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 元沙村委会 | 五龙山“冠军道”体育文化项目 | 2023.9 | 2023.12 | 在五龙山景区内改造路面400米，修建元沙“冠军道”，将元沙村世界冠军、奥运健将体育简介在沿线布置，并以“举重、皮划艇、散打”为题进行氛围布置，弘扬“元沙”体育精神。 | 新建 | 元沙村 | 元沙村委会 | 广平镇人民政府 | 财政补助+自筹 | 80 | 弘扬“元沙”体育精神 | 弘扬“元沙”体育精神，进一步优化五龙山景区环境。
44 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 兰玉村委会 | 兰玉村老会堂提升（村史展示） | 2023.11 | 2023.12 | 对原有兰玉村老会堂，提升展示，购买裸眼3D全息投影设备及周边环境提升，预计投资20万 | 提升 | 兰玉村中洋片 | 兰玉村委会 | 桃源镇人民政府 | 财政补助 | 20 | 丰富农村精神文明建设 | 提升精神文明建设
45 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 百束村委会 | 百束村人居环境整治提升 | 2023.1 | 2023.12 | 总投资20万元，新建中央红军村宣传阵地1处，占地面积80平方米，宜春亭修缮20平方米，裸房修缮600平方米，村庄内环境以及河道卫生整治。 | 提升 | 百束村 | 百束村委会 | 武陵乡人民政府 | 财政补助 | 20 | 提升百束村村庄人居环境，为广大村民营造美丽舒适的居住环境，助推乡村旅游。 | 提升百束村村庄人居环境，为广大村民营造美丽舒适的居住环境，助推乡村旅游。

## Sheet1
项目类别 | 项目类型
产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | 配套设施项目 | 产业服务支撑项目 | 金融保险配套项目 | 高质量庭院经济 | 新型农村集体经济发展项目
就业项目 | 务工补助 | 就业 | 创业 | 乡村工匠 | 公益性岗位
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 人居环境整治 | 农村公共服务 | 村庄规划编制（含修编）
异地搬迁后扶 | 异地搬迁后扶
巩固三保障成果 | 住房 | 教育 | 健康 | 综合保障
乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 农村精神文明建设
项目管理费 | 项目管理费
其他 | 其他

## Sheet2
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地
养殖业基地
水产养殖业发展
林草基地建设
休闲农业与乡村旅游
光伏电站建设
| 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设
加工业
市场建设和农村物流
品牌打造和展销平台
| 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设
产业园（区）
| 产业服务支撑项目 | 智慧农业
科技服务
人才培养
农业社会化服务
| 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息
小额信贷风险补偿金
特色产业保险保费补助
新型经营主体贷款贴息
其他
| 高质量庭院经济 | 庭院特色种植
庭院特色养殖
庭院特色手工
庭院特色休闲旅游
庭院生产生活服务
新型农村集体经济发展项目