2026年大田县扶持粮油生产项目实施方案

为稳定我县粮油生产规模，提升粮油种植效益，结合本县生产实际，制定本方案。补助资金从县本级财政扶持粮油生产资金和市级粮食产能区建设与推广项目资金中列支，主要用于发展早稻高产高效重点片、支持油料作物增产增效重点片、鼓励撂荒耕地复耕种粮、创建一年多熟粮油复种重点片等项目。

一、县本级财政扶持粮油生产项目

（一）建设内容及补助标准

1.早稻高产高效重点片。对相对集中连片种植早稻10亩以上的主体，每亩给予补助500元；对相对集中连片种植早稻-晚稻10亩以上的主体，二季水稻每亩给予补助300元。通过重点片建设，实现水稻单产较当地上一年平均亩产提高10%以上。

2.油料作物增产增效重点片。对相对集中连片种植花生、油菜等油料作物10亩以上的主体，花生每亩补助500元，油菜每亩补助800元。在幼龄果茶园、西瓜地等地块间作套种花生、油菜的，间作套种面积不低于种植面积50%时，花生每亩补贴300元、油菜每亩补贴500元；间作套种面积低于50%的，按实际占比相应核减补助金额。通过重点片建设，实现油料作物单产较当地上一年平均亩产提高5%以上。

3.撂荒耕地复耕种粮。对撂荒耕地复垦后，相对集中连片种植水稻10亩（含）以上的主体，每亩一次性补助600元；对复垦后相对集中连片种植旱粮作物10亩（含）以上的主体，每亩一次性补助400元。该项补助资金由市级财政和县级财政各承担50%。

（二）资金补助方式

本项目补助资金从2026年县本级财政资金中列支，采取直接补助方式。补助内容由项目乡（镇、场）结合实际制定，资金可用于粮食生产重点片的物化投入，包括种子、农药、肥料等，也可用于重点片标牌制作、技术培训、现场观摩、种植面积测量等相关费用。

二、粮食产能区建设与推广项目

（一）建设内容及补助标准

实施粮食产能区建设与推广项目，推广粮油“五新”技术。补助对象优先选择种植规模大、效果好，且兼顾不同类型粮油作物的实施主体。对建设马铃薯、大豆、特色旱粮、稻-豆、油-稻等一年多熟粮油复种重点片的主体，根据重点片面积及种子、物化等实际投入情况，每个重点片补助1-2万元。通过重点片建设，实现重点片作物单产较当地上一年平均亩产提高10%以上。结合农时季节和粮油生产需求，组织开展技术培训、现场观摩活动1-2期。

（二）资金补助方式

本项目的重点片、培训补助资金，从《三明市财政局关于下达2025年市本级支农资金的通知》（明财农指〔2025〕52号）文件下达的6万元资金中列支，采取直接补助方式。补助内容由项目乡（镇、场）制定，资金可用于重点片推广物化投入、观摩培训开展、标牌制作、种植面积测量，以及粮食类新型农业经营主体扶持等费用。

三、保障措施

（一）强化组织领导

成立大田县扶持粮油生产项目工作专班和技术小组（附件1）。项目工作专班主要负责项目的组织领导、统筹协调和监督检查，对项目建设内容、建设标准、建设成效等进行全程督导。技术小组由县级种植业、农机、信息等相关股（站）和项目乡（镇、场）农技人员组成，主要负责项目实施方案制定、技术培训开展、现场指导服务及项目验收等工作。

（二）规范项目实施

按照“乡（镇、场）摸底、审核上报—县农业农村局筛选、确定补助对象—县政府门户网公示—县农业农村局与县财政局联文下达资金补助方案—项目验收、资金拨付—资料归档”流程进行。具体如下：各乡（镇、场）结合本地生产实际，摸底筛选重点片建设地点、规模、实施内容、技术模式、关键技术、项目负责人及资金安排等信息（附件2），汇总后上报县农业农村局。县农业农村局对上报材料进行审核，确定重点片实施主体，并在县政府门户网站进行公示。公示无异议后，县农业农村局与县财政局联合发文，下达资金补助方案。项目完成后，按要求开展验收工作。验收合格后拨付补助资金，并将项目相关资料整理归档。

（三）严格项目验收

实行“乡（镇、场）初验、县级抽（核）验”的验收制度。各乡（镇、场）根据农时，负责抓好重点片现场面积测量，组织专业技术人员做好重点片测产验收（附件3），分析当年度重点片种植效益（附件4），并收集面积证明、田间图片、公示材料等相关佐证资料。县级验收组依据项目实施方案，结合实测面积、影像图片等资料进行验收确认。项目验收完成后，乡（镇、场）需将项目建设相关材料汇编成册，加盖公章后原件存档，并报送一份复印件至县农业农村局存档。

（四）加强资金管理

按照“谁使用、谁负责”的原则，落实属地监管责任，严格执行财经制度和资金管理办法。实施主体需保证申报材料真实有效。各乡（镇、场）要做好重点片验收公示等工作，项目验收后及时汇总验收、资金拨付相关资料，填报补助金额，经签字盖章后上报县农业农村局（附件5）。县农业农村局审核后将资金下拨至各乡（镇、场），由乡（镇、场）及时拨付至项目实施主体，资金不得以现金形式发放。

（五）做好政策宣传

各乡（镇、场）根据重点片需要，选择交通便利、规模较大、基础较好的重点片树立标牌（格式详见附件6）。标牌需注明建设地点、面积规模、主推技术、重点片内容、工作责任人、技术负责人、实施单位等信息，方便农民观摩学习。加大政策宣传力度，推介粮油生产的好经验好做法，同等条件下，优先安排零彩礼、低彩礼的粮油种植主体享受重点片补助政策。

附件：

1.2026年大田县扶持粮油生产项目工作专班和技术小组名单

2.2026年大田县扶持粮油生产项目申报表

3.重点片片测产验收表（参考样式）

4.2026年粮食生产重点片种植效益调查表（参考样式）

5.2026年大田县扶持粮油生产项目资金补助汇总表

6.重点片标牌（参考样式）

附件1

2026年大田县扶持粮油生产项目

工作专班和技术小组名单

一、项目工作专班名单

组  长：陈文校 县农业农村局党组书记、局长

副组长：杜其丰 县财政局党组成员、副局长

肖秀杰 县农业农村局党组成员、副局长

成　员：吴高群 县财政局农业股股长

郑晓岚 县农业农村局办公室主任

吴丽娟 县农业农村局办公室副主任（财务）

二、项目技术小组名单

组  长：李华丽 县农技站（项目主持）

副组长：罗泓睿 县农技站

林婧娴 县种子站

李代胜 县农机站

成　员：乐长军 县经管站

苏起通 县植保站

谢锦秀 县土肥站

范成省 县信息站

陈菊香 县科教股

涂  婷 县农技站

林诗怡 县农技站

陈德兴 均溪镇乡村振兴综合服务中心

肖庆泉 石牌镇乡村振兴综合服务中心

卢芳俨 桃源镇乡村振兴综合服务中心

刘其森 上京镇乡村振兴综合服务中心

周和谐 太华镇乡村振兴综合服务中心

廖新锋 建设镇乡村振兴综合服务中心

刘传森 广平镇乡村振兴综合服务中心

罗施行 奇韬镇乡村振兴综合服务中心

乐凯依 文江镇乡村振兴综合服务中心

张祥球 梅山镇乡村振兴综合服务中心

范佳芬 前坪乡乡村振兴综合服务中心

陈维太 湖美乡乡村振兴综合服务中心

陈荣民 华兴镇乡村振兴综合服务中心

施发梅 武陵乡乡村振兴综合服务中心

林起存 屏山乡乡村振兴综合服务中心

林成发 吴山镇乡村振兴综合服务中心

涂祥鹏 济阳乡乡村振兴综合服务中心

陈昭雄 谢洋乡乡村振兴综合服务中心

肖先坦 东风农场

附件2

2026年大田县扶持粮油生产项目申报表

申报单位（盖章）：**乡（镇、场）人民政府                        填报日期：  年   月   日

| 乡 （镇、场） | 项目名称 | 重点片 地点 | 重点片面积/亩 | 作物 种类 | 实施主体联系人、电话号码 | 实施内容（重点片种植品种、种植模式、关键技术等） | 资金预算/万元 | 资金预算合计/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经办人（签字）：                                                  分管领导：

附件3

2026年大田县扶持粮油生产项目

重点片测产验收表（样式）

| 项目名称： 测产日期： 户主姓名： 重点片地点： 乡镇 村 海拔： 种植模式： 作物品种： 种植面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实收 面积 （亩） |  | 小区 产量 （公斤） | 折合 亩产 （公斤） | 晒干率% | 干物亩产 （公斤） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组意见： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测产验收组人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 工作单位 |  |  | 职称/职务 | 签名 |  |

附件4

2026年粮油生产重点片种植效益调查表

种植地点：     乡镇    村               调查时间：年   月    日

| 农户姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物品种 |  | 种植面积（亩） |  |  |
| 种植时间 |  | 收获时间 |  |  |
| 直接费用 | 费用（元/亩） | 经济效益 |  | 产值 |
| 1.种子、种苗费 |  | 10.产量（公斤/亩） |  |  |
| 2.施肥次数及化肥费 |  | 售价（元/公斤） |  |  |
| 3.农家肥费 |  | 产值（元/亩） |  |  |
| 4.打药次数农药费 |  | 净利润（元/亩） |  |  |
| 5.农膜费 |  | 备注：净利润（元/亩）=产值-成本 |  |  |
| 6.机械作业费 |  |  |  |  |
| - 男人工费（做工天数*每天费用） |  |  |  |  |
| 女人工费（做工天数*每天费用） |  |  |  |  |
| 8.田租 |  |  |  |  |
| 9.其他 |  |  |  |  |
| 以上（1-9）合计成本 |  |  |  |  |
| 重点片片实施效果满意度（满意/不满意） |  |  |  |  |
| 田间管理时间及农事操作： |  |  |  |  |

附件5

| 2026年大田县扶持粮油生产项目资金补助汇总表 乡镇（盖章） 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 作物 类型 | 实施主体 负责人 | 实施地点 | 补贴标准 | 种植面积/亩 | 补贴金额 /元 | 农户签字 |
| 1 | 如：早稻高产高效重点片 | 如：早稻重点片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 如：面积测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 如：简介牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 如：培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡（镇、场）长（签字）：　　                                 乡镇分管领导（签字）：

复核人（签字）：                                             填报人签字：

附件6

2026年大田县扶持粮油生产项目标牌（参考样式）

2026年大田县扶持粮油生产项目 （项目名称，比如早稻高产高效重点片） 重点片 位置示意图 地点：××县××乡（镇）××村 面积：××亩 作物： 重点片内容：主推品种、配套技术、栽培模式等 技术负责人：基层农技人员（姓名、职称、单位） 责任人：（姓名、单位、职务） 大田县农业农村局 **乡镇人民政府 2026年 ** 月

注：①标牌尺寸为 2.5 米 ×4 米，采用彩喷工艺，配备铁架支撑，可根据实际情况适当调整尺寸。②标牌背景选用重点片作物大田实景图案。