## Sheet1
大田县2018年七个重点项目组项目完成情况表
注： | 标▲为省重点项目，标◆为市重中之重项目,标★为市行动计划项目
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 总投资 (万元) | 2018年工作目标 |  |  |  | 1－12月完成投资（万元） | 占年度计划% | 工程形象进度 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 项目 业主 | 责任 单位 | 县挂包 领导 | 项目类型
|  |  |  | 计划 投资 (万元) | 工作进度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份
| 合计211个 |  | 5911727 | 1039313 |  | 98 | 73 | 947840 | 91.1987 |  | 89 | 67
一 | 工业能源重点项目组（39个） |  | 1164940 | 224390 |  | 26 | 13 | 211976 | 94.4677 |  | 21 | 11
1 | ▲福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设工程项目 | 上京 | 110000 | 30000 | 一季度平整土地200亩； 二季度平整土地300亩； 三季度平整土地300亩； 四季度平整土地400亩 |  |  | 36991 | 123.3033 | 完成土地平整810亩，园区路面硬化1.5km，排水沟施工1.5km,人行道及路缘石1.5km |  |  | 京口工业园开发建设有限公司 | 开发区 上京镇 | 蔡兴山 | 在建
2 | ★广平闽鹭矿业生产建设项目 | 广平 | 50000 | 5000 | 上半年铺设公路及附属设施建设，进行探矿投资建设；下半年进行办公楼主体建设 | 3月 |  | 9320 | 186.4 | 完成改道公路建设，进行480#、560#平硐施工，涵洞开挖、支护（50米） | 3月 |  | 福建闽鹭矿业有限责任公司 | 广平镇 | 涂剑峰 | 在建
3 | ▲★上京京融新型墙体材料生产项目 | 上京 | 36000 | 15000 | 一季度厂房基础建设；二季度完成办公用房、职工生活用房及部分生产厂房建设；三季度完成干燥、烘焙生产厂房及高炉生产设备建设；四季度完成第一条生产线机械设备安装 | 3月 |  | 17600 | 117.3333 | 第一条生产线建成并投产，正在进行办公楼装修、厂区绿化、排水系统施工 | 1月 | 11月 | 京融建材有限责任公司 | 上京镇 | 余维语 | 在建
4 | ▲★大田永大工艺陶瓷产业发展项目 | 均溪 | 30000 | 10000 | 一季度进行2#楼及厂房主体工程建设；二季度完成2#楼主体建设；三、四季度完成厂房主体建设，进行配套基础设施建设 |  |  | 9860 | 98.6 | 完成1#楼主体工程建设及内外墙装修 |  |  | 永大工艺制品有限公司 | 均溪镇 | 林永田 | 在建
5 | ▲★◆宇隆超纤纺织生产项目 | 开发区 | 30000 | 10000 | 一季度进行厂房、宿舍楼装修，部分设备安装；二季度完成部分厂房、宿舍楼装修，进行设备安装；三季度完成厂房、宿舍楼装修及部分设备安装并试生产；四季度全面建成投产 |  | 9月 | 15939 | 159.39 | 完成4栋厂房装修，宿舍楼建成投入使用，进行设备安装、调试及配电房、管道、排水沟、边坡和附属配套设施施工 |  | 12月 | 宇隆超纤有限公司 | 开发区 | 刘永生 | 在建
6 | 新盈高速彩涂铝板生产项目 | 开发区 | 24000 | 10000 | 上半年完成厂房、办公综合楼装修及部分设备安装；下半年完成设备安装调试并投产 |  | 12月 | 13263 | 132.63 | 完成办公楼装修，配套水、电设施安装，热风无纺布生产线建成试产 |  | 12月 | 新盈彩铝有限公司 | 开发区 | 陈剑生 | 在建
7 | ★罗丰工业园基础设施建设项目 | 太华 | 20000 | 3000 | 一季度开工建设，二季度进行道路硬化，三、四季度基础设施工程建设 | 3月 |  | 2900 | 96.6667 | 完成土石方开挖200万方，土地平整190亩，进行土石方、护坡工程建设等 | 1月 |  | 太华镇 | 太华镇 | 陈剑生 | 在建
8 | ★均溪工业园基础设施建设项目 | 均溪 | 20000 | 5000 | 一季度平台建设，二季度形成用地300亩，三、四季度基础设施工程建设 | 3月 |  | 6700 | 134 | 完成土地平整200亩，进行护坡施工 | 1月 |  | 均溪镇 | 均溪镇 陶瓷办 | 茅有温 | 在建
9 | ★中工塑胶制品生产项目 | 开发区 | 12000 | 2500 | 一季度试产，办公楼、宿舍楼部分投入使用；二季度试投产；三季度正式投产 |  | 9月 | 2551 | 102.04 | 建成投产 |  | 9月 | 中工塑胶有限公司 | 开发区 国土局 | 陈剑生 | 在建
10 | 明韬纳米碳酸钙生产线建设项目 | 奇韬 | 10000 | 2000 | 一季度动工建设，二、三、四季度基础设施建设 | 3月 |  | 2110 | 105.5 | 完成宿舍楼建设，进行矿山建设及厂区土地平整 | 3月 |  | 明韬科技有限公司 | 奇韬镇 | 王福校 | 在建
11 | 桃源永坤新型建材生产线技改建设项目 | 桃源 | 8100 | 8100 | 一季度动工建设；二季度主体完成；三季度建成 | 3月 | 9月 | 8200 | 101.2346 | 建成投产 | 3月 | 9月 | 永坤新型建材有限公司 | 桃源镇 | 赖伟平 | 在建
12 | 广平捷旺建筑石料破碎加工建设项目 | 广平 | 7500 | 3000 | 上半年进行厂房、车间主体工程建设；三季度完成厂房、车间主体，进行设备安装；四季度完成设备安装调试并投产 |  | 11月 | 3480 | 116 | 建成投产 |  | 6月 | 捷旺建材有限公司 | 广平镇 | 涂剑峰 | 在建
13 | ▲★◆建中数字无人机产业化项目 | 上京 | 100000 | 6000 | 上半年完成前期工作；下半年动工建设 | 8月 |  | 2350 | 39.1667 | 进行主楼、跑道、机库工程建设 | 10月 |  | 北京建中数字科技有限公司 | 开发区 发改局 上京镇 | 蔡兴山 | 预备
14 | ◆★福建（均溪）大圣日用陶瓷生产项目 | 均溪 | 18000 | 13000 | 二季度动工建设厂房和职工宿舍楼、道路等基础设施；三季度安装生产设备及完善厂区配套设施；四季度试生产 | 4月 | 12月 | 1755 | 13.5 | 进行厂房及宿舍楼基础工程建设 | 11月 |  | 大圣瓷业有限公司 | 陶瓷办 政法委 | 茅有温 | 预备
15 | 三美铜杆连铸连轧生产项目 | 开发区 | 13800 | 8000 | 二季度动工建设；三、四季度进行主体建设 | 6月 |  | 4650 | 58.125 | 完成部分基础工程建设 | 1月 |  | 福建三美金属有限公司 | 财政局 开发区 | 蔡兴山 | 预备
16 | ★红狮公司年处置10万吨危废焚烧和资源化环保项目 | 开发区 | 35500 | 10000 | 上半年完成前期工作；下半年动工建设 | 7月 |  | 1550 | 15.5 | 进行基础工程建设 | 11月 |  | 红狮公司水泥有限公司 | 开发区 发改局 | 余维语 | 预备
17 | 广平主流科技鲜竹资源综合开发利用项目 | 广平 | 30000 | 6000 | 上半年完成前期工作；下半年动工建设 | 9月 |  | 980 | 16.3333 | 进行基础工程建设 | 9月 |  | 天津主流科技有限公司大田分公司 | 广平镇 | 涂剑峰 | 预备
18 | ▲★◆太华科华石墨化锂电池负极材料生产项目 | 太华 | 25000 | 8000 | 一季度基础动工建设；二季度进行2座厂房建设；三季进行设备安装；四季度试投产 | 3月 | 12月 | 8110 | 101.375 | 完成厂房主体建设，进行煅烧车间、负极材料车间施工 | 3月 | 未竣工 | 福建科华石墨科技有限公司 | 经信局太华镇 | 陈剑生 | 预备
19 | 大田成裕机械精密铸造配件生产项目 | 上京 | 13600 | 4000 | 上半年开展前期工作，下半年动工建设 | 9月 |  |  |  | 开展前期工作 | 未开工 |  | 泉州市成裕机械设备有限公司 | 开发区 上京镇 | 蔡兴山 | 预备
20 | 华兴闽盛机械建设项目 | 华兴 | 12000 | 5000 | 上半年完成三通一平；三季度动工建设，进行厂房主体施工；四季度完成厂房主体工程建设 | 7月 |  | 1530 | 30.6 | 完成立项、红线图、水土勘察及地质报告，进行基础工程建设 | 10月 |  | 闽盛机械有限公司 | 华兴镇 统战部 | 施正立 | 预备
21 | 木林森PCB钻头生产项目 | 福塘工业园 | 11250 | 5000 | 一季度完成前期工作，二季度开工建设，三季度生产线安装；四季度建成投产 | 6月 | 10月 |  |  | 开展前期工作 | 未开工 |  | 江西省木林森光电科技有限公司 | 人大办 | 刘永生 | 预备
22 | ▲★◆卓立达（圣莉徕）箱包服饰生产项目 | 开发区 | 11000 | 6000 | 一季度完成项目前期工作；二季度开工建设；下半年主体工程建设 | 6月 |  | 6000 | 100 | 进行1#、2#厂房主体施工 | 3月 |  | 泉州圣莉徕箱包有限公司 | 人社局开发区 | 蔡兴山 | 预备
23 | 均溪乐发智能体育用品生产基地建设项目 | 均溪 | 10000 | 5000 | 一季度完成项目前期工作；二季度完成土地平整；三季度开始动工基础设施建设；四季度进行主体工程建设 | 10月 |  |  |  | 完成征地款发放，进行林地报批 | 未开工 |  | 乐发智能体育用品有限公司 | 均溪镇 | 连仁魁 | 预备
24 | 红狮水泥二期建设项目 | 太华 | 100000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 进行相关手续报批 |  |  | 红狮水泥有限公司 | 太华镇 | 余维语 | 前期
25 | 红狮水泥太华金竹坑石灰石矿山生产建设项目 | 太华 | 39000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 进行土地、林地征用工作 |  |  | 福建天利和矿业有限公司 | 太华镇 | 余维语 | 前期
26 | 中福智能铸件生产项目 | 开发区 | 10000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 福州中福水表有限公司 | 非公办 | 施正立 | 前期
27 | 湖美闽中琴院古琴厂建设项目 | 湖美 | 6000 | 1500 | 一至三季度进行厂房、电商楼主体工程建设；四季度完成厂房主体工程建设 |  |  | 1650 | 110 | 完成一期工程建设 |  |  | 大音文化发展有限公司 | 湖美乡 | 黄 芳 | 在建
28 | 京口工业园天然气供气项目 | 开发区 | 10000 | 8000 | 一季度动工建设；二、三季度完成主体建设；四季度建成 | 1月 | 12月 | 6800 | 85 | 办公楼、消防水池、生产辅助用房主体、围墙、设备基础及吊装基本完成；进行道路工程、给排水、消防工程、电气工程建设 | 8月 | 未竣工 | 安然燃气有限公司 | 开发区 | 蔡兴山 | 在建
29 | 农村电网改造升级工程 | 各乡镇 | 6500 | 6500 | 一季度改造线路20千米；二季度改造线路23千米；三季度改造线路20千米；四季度改造线路21千米 | 1月 | 12月 | 6630 | 102 | 建设10千伏线路65公里，改造0.4千伏线路70公里，台区65个 | 1月 | 12月 | 供电公司 | 供电公司 | 陈剑生 | 在建
30 | ★汤泉地热发电项目 | 太华 | 280000 | 10000 | 一季度完成各种手续报批工作，二季度完成地质钻探工作，三季度完成土地征用工作，四季度进行地基建设 | 10月 |  |  |  | 进行地热勘探 | 未开工 |  | 福建中核风电有限公司 | 太华镇 政协办 | 余真华 | 预备
31 | 武陵风电场建设项目 | 武陵 | 41740 | 4000 | 一季度完成道路建设的征地；第二、三季度进行道路建设；第四季度升压站开工建设、首台风机基础浇第一方混凝土 | 10月 |  |  |  | 进行林地报批 | 未开工 |  | 华电福新能源股份有限公司 | 武陵乡 发改局 | 余维语 | 预备
32 | ◆★开发区燃煤集中供热项目 | 开发区 | 10000 | 5000 | 上半年完成前期工作；下半年动工建设 | 7月 |  | 2200 |  | 完成主厂房、干煤棚孔桩基础，订购2台50蒸吨/小时，进行主厂房、钢煤棚钢屋架、烟囱施工 | 9月 |  | 开发区 | 开发区 | 蔡兴山 | 预备
33 | 大田良元220KV变电站新建工程 | 均溪 | 7500 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 完成项目选址 |  |  | 供电公司 | 供电公司 均溪镇 | 陈剑生 | 前期
34 | 均溪福岩石板材加工集中区建设项目 | 均溪 | 6000 | 4000 | 一季度完成项目前期工作；二季度完成土地平整；三季度开始动工基础设施建设；四季度进行主体工程建设 | 8月 |  |  |  | 完成备案立项、用地征收等前期工作，进行土地平整 | 未开工 |  | 福岩石业有限公司 | 均溪镇 生态执法局 | 林永田 | 预备
35 | 福韬体育用品生产项目 | 奇韬 | 4350 | 1500 | 一季度完成土地报批工作；二季度动工建设；下半年完成员工宿舍及厂房建设 | 6月 |  | 730 | 48.6667 | 完成土地平整，进行基础工程建设 | 9月 |  | 福韬体育用品有限公司 | 奇韬镇 | 乡镇管理 | 预备
36 | 前坪星彩陶瓷新材料建设项目 | 前坪 | 6000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 星彩陶瓷新材料有限公司 | 前坪乡 | 乡镇管理 | 前期
37 | 屏山35kV输变电工程 | 屏山 | 1753 | 1593 | 一季度设备和线路基础施工；二季度铁塔组立；三季度设备安装调试和线路架设 |  | 9月 | 2030 | 127.4325 | 建成投入运营 |  | 12月 | 供电公司 | 供电公司 | 部门管理 | 在建
38 | 太华镇天然气项目 | 太华 | 1500 | 1500 | 一、二季度铺设管网；三季度LNG气化站建设；四季度建成运行 | 1月 | 12月 | 1530 | 102 | 完成群团村、玉井村的管道铺设；进行LNG气化站建设 | 1月 | 12月 | 安然燃气有限公司 | 太华镇 | 乡镇管理 | 在建
39 | 武陵风电场110kV线路送出工程 | 武陵 | 1197 | 1197 | 一季度线路基础施工；二季度铁塔组立；三季度完成线路架设 | 1月 | 8月 |  |  | 开展前期工作 |  |  | 供电公司 | 供电公司 | 部门管理 | 在建
二 | 交通重点项目组（15个） |  | 2404592 | 368115 |  | 5 | 4 | 329623 | 89.5435 |  | 5 | 3
1 | ▲★莆炎高速公路（大田段）建设项目 | 梅山 文江 奇韬 广平 | 521500 | 120000 | 根据市高指安排 |  |  | 105000 | 87.5 | 完成总工程量18.2%，其中完成桥梁工程16.3%、隧道工程2.6%、路基土石方工程9.6% |  |  | 莆炎高速公路有限责任公司 | 交通局 梅山镇 文江镇 奇韬镇 广平镇 | 吴文旗 | 在建
2 | ▲★兴泉铁路（大田段)建设项目 | 有关乡镇 | 458400 | 150000 | 一季度隧道完成15%、桥梁建设完成10%，二季度隧道完成25%、桥梁建设完成20%，三季度隧道完成40%、桥梁建设完成35%，四季度隧道完成55%、桥梁建设完成45% |  |  | 106300 | 70.8667 | 完成总工程量的44.8%，其中完成隧道工程45%，桥梁工程43%，路基工程42% |  |  | 向莆铁路总公司 | 铁 办 | 郑宜堆 | 在建
3 | ▲★国道纵五线（大田段）公路工程 | 均溪 湖美 梅山 | 230000 | 50000 | 一季度完成工程量30%；二季度完成工程量40%；三季度完成工程量70%；四季度完成路基土石方100%、桥梁、涵洞工程100%、隧道工程100% |  |  | 50068 | 100.136 | 一期均溪溪柏林至石牌长溪段建成通车；二期梅山德州至均溪溪柏林段完成隧道工程71%，桥梁工程39%，路基工程45% |  |  | 锦田公司 | 交通局 | 吴文旗 | 在建
4 | ▲★香山北路建设项目 | 均溪 | 49800 | 20000 | 一季度至三季度完成一标段路基、桥梁结、二标隧道；四季度进行地下综合管廊等工程建设 |  |  | 15700 | 78.5 | 一标段完成道路总工程量85%，其中完成桥梁工程量75%；路基工程填方30万方，填筑总量的100%，水稳层35%，土石方开挖100%，边坡防护工程95%，绿化工程80%，雨污水管道100%；二标段完成总工程量的96%其中完成隧道工程98%，路基工程95%，水稳层70%，配电房98%，防火涂料85%，雨污水管道95% |  |  | 城投公司 | 城投公司 | 王福校 | 在建
5 | ★凤山道路改造工程项目 | 均溪 | 17900 | 8900 | 一季度东门桥完成桩基工程；二季度桥梁拼装；三季度完成桥梁主体；四季度竣工 |  | 12月 | 8950 | 100.5618 | 建成通车 |  | 12月 | 城投公司 | 城投公司 | 吴文旗 | 在建
6 | ▲★国道534线文江桥下至广平栋仁段工程 | 文江 奇韬 广平 | 94024 | 10000 | 三季度开工建设 | 10月 |  |  |  | 进行工可报批材料报批 | 未开工 |  | 锦田公司 | 交通局 | 吴文旗 | 预备
7 | 大田县济阳至德化界公路建设项目 | 济阳 | 18191 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 进行施工图设计 |  |  | 锦田公司 | 交通局济阳乡 | 陈庆建 | 前期
8 | ★莆炎高速和泉南高速大田境内联络线建设项目 | 有关乡镇 | 500000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 锦田公司 | 高速办 | 吴文旗 | 前期
9 | 昌厦高铁（大田段）建设项目 | 有关乡镇 | 500000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 交通局 | 交通局 | 连仁魁 | 前期
10 | 桃源镇东坂桥下至浮山公路改建工程项目 | 桃源 | 2142 | 2000 | 上半年道路拓宽改造；下半年完成路面硬化工程以及附属设施 |  | 12月 | 2050 | 102.5 | 完成西安至东坂段道路工程扩宽改造 |  | 12月 | 桃源镇 | 桃源镇 | 乡镇管理 | 在建
11 | 广平汽车综合服务站建设项目 | 广平 | 1000 | 1000 | 上半年完成站前广场、停车场、发车站、站务用房及行政用房、商业门面建设；下半年建设港湾式客运站10个及配套基础设施 | 1月 | 12月 | 1020 | 102 | 建成投入使用 | 1月 | 10月 | 广平镇 | 广平镇 | 乡镇管理 | 在建
12 | 均溪镇福兴路建设工程 | 均溪 | 5940 | 3000 | 上半年完成前期工作；下半年路基建设 | 7月 |  | 1360 | 45.3333 | 完成碧桂园项目内道路工程建设 | 7月 |  | 城投公司 | 城投公司 | 部门管理 | 预备
13 | 前坪中交公路养护中心建设项目 | 前坪 | 3980 | 2000 | 一季度完成前期工作；二季度基础动工建设；三季度主体工程建设；四季度完成部分主体工程 | 4月 |  | 550 | 27.5 | 进行基础工程建设 | 5月 |  | 中交建设工程有限公司 | 前坪乡 | 乡镇管理 | 预备
14 | 汤泉至锦溪道路改造工程项目 | 太华 | 1215 | 1215 | 二季度对整改的公路进行清理工作；下半年完成水泥硬化工作 | 5月 | 12月 | 530 | 43.6214 | 进行基础建设 | 8月 | 未竣工 | 太华镇 | 太华镇 | 乡镇管理 | 预备
15 | 魁城村至群团楼梯岭道路改造项目 | 太华 | 500 |  | 开展前期工作 |  |  | 430 |  | 进行路基工程建设 | 10月 |  | 太华镇 | 太华镇 | 乡镇管理 | 前期
三 | 城建环保重点项目组（35个） |  | 1287038 | 217398 |  | 13 | 11 | 194511 | 89.4723 |  | 13 | 9
1 | ★纺织总厂国际商城开发建设项目(碧桂园天誉) | 均溪 | 200000 | 60000 | 一季度二期基础施工,福兴幼儿园主体建设;二季二期项目主体建设,一期项目收尾;三季度二期主体工程建设,福兴幼儿园建建成；四季度二期主体工程建设,福兴路开工 |  |  | 56218 | 93.6967 | 福兴幼儿园建成并投入使用，碧桂园完成一期主体工程建设，进行小区配套设施施工；二期进行主体工程建设 |  |  | 碧桂园 | 住建局 国土局 均溪镇 | 连仁魁 | 在建
2 | ▲◆浩沙体育文化产业园建设项目 | 均溪 | 50000 | 20000 | 一季度完成方案设计；二季度完成方案评审、地质勘探、施工图设计；三季度施工队进场，地下基础工程建设；四季度完成地下工程，进行主体建设 | 9月 |  | 12360 | 61.8 | 完成三通一平，进行规划设计方案评审和部分基础设施建设 | 3月 |  | 浩特房地产开发有限公司 | 均溪镇 | 连仁魁 | 在建
3 | 福塘片区新型城镇化建设项目 | 均溪 | 49800 | 9000 | 一季度进行水尾宫至福菜桥头路面扩宽；二季度进行福菜桥头至福田桥头路面扩宽；三季度进行华林山庄至水尾宫配套景观工程建设；四季度进行水尾宫至福田桥头配套景观工程建设 |  |  | 8300 | 92.2222 | 完成部分道路工程建设和沿路路灯及景观绿化 |  |  | 均溪镇 | 均溪镇 | 吴文旗 | 在建
4 | 凯天龙文化创意产业园建设项目 | 均溪 | 100000 | 10000 | 一季度完成美地公园扫尾工程；二季度进行绿化、道路等配套设施建设；三季度完成配套设施建设；四季度项目竣工 |  | 12月 | 10020 | 100.2 | 竣工 |  | 12月 | 凯天龙实业 | 均溪镇 旅游局 住建局 | 郑宜堆 | 在建
5 | 龙腾盛世市民休闲广场建设项目 | 均溪 | 100000 | 4000 | 一季度进行广场基础设施建设；二季度进行凉亭、观景台布置；三季度进行广场水电、灯光廊带布置；四季度竣工验收 |  | 12月 | 4200 | 105 | 完成主体工程建设，进行休闲广场建设 |  | 12月 | 四方置业 | 住建局 | 茅有温 | 在建
6 | 仙峰养生温泉度假区项目 | 石牌 | 56000 | 2000 | 上半年引进新的投资方，与原先的仙峰养生项目达成合作意向；三季度争取资金注入；四季度开始复工 |  |  |  |  | 正在进行债务化解 |  |  | 指挥部 | 石牌镇 旅游局 | 余真华 | 在建
7 | 金象温泉城建设项目 | 石牌 | 140000 | 10000 | 一季度16#～20#、26#～29#楼扫尾施工；二季度21#～25#、12#B、12#C楼开工建设，完成16#～20#、26#～29#楼扫尾工程建设；三季度16#～20#、26#～29#楼完成竣工验收等工作；四季度43#～47#楼开工，完成主体80% |  |  | 7500 | 75 | 完成21#、22#26#、27#、28#、29#楼主体工程建设，进行室内装修和消防工程等附属设施建设 |  |  | 诚通房地产 城投公司 | 石牌镇 住建局 | 余真华 | 在建
8 | 福裕名城住宅小区建设项目 | 均溪 | 30000 | 1600 | 上半年完成项目水电安装工程；下半年进行小区配套设施建设，完成二期绿化工程 |  | 9月 | 1650 | 103.125 | 竣工 |  | 9月 | 福裕房地产 | 住建局 | 章 玲 | 在建
9 | ▲大田鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理项目 | 均溪 | 38000 | 15000 | 一季度完成渗滤液车间建设；二季度腐殖土车间工程建设；三季度完成气化车间、腐殖土车间设备安装调试；四季度年处理50万垃圾生产线竣工投产 |  | 12月 | 15320 | 102.1333 | 建成投产 |  | 12月 | 福建威斯特环保科技有限公司 | 城投公司 | 连仁魁 | 在建
10 | ★闽通大田县分公司修理厂地块棚户区改造项目（碧桂园天玺） | 均溪 | 30000 | 25000 | 一季度地下基础工程建设，1#3#楼主体建设；二季度2#5#6#主体工程建设；三季度完成所有工程主体；四季度进行室内装修 | 1月 |  | 24151 | 96.604 | 完成主体建设，进行外墙专修 | 1月 |  | 碧桂园 | 均溪镇 国土局 住建局 | 吴文旗 | 在建
11 | 石牌美食城开发建设项目 | 石牌 | 20000 | 10000 | 一季度商住楼基础施工；二季度商住楼建设4层；三季度商住楼建设10层，四季度商住楼主体完工 |  |  | 6970 | 69.7 | 完成主体工程建设，进行小区景观绿化、景观桥梁和市政道路建设 |  |  | 众鑫置业有限公司 | 石牌镇 | 余真华 | 在建
12 | ▲大田县生活垃圾热解气化发电综合利用工程项目 | 华兴 | 11988 | 9488 | 一季度完成厂房土建工程；二季度进行设备安装；三季度完成设备安装调试；四季度建成投产 |  | 12月 | 9500 | 100.1265 | 建成投产 |  | 12月 | 大田力天环保有限公司 | 华兴镇 | 吴文旗 | 在建
13 | 梅林林场综合服务中心（兴田大厦）建设项目 | 均溪 | 11000 | 5000 | 一季度完成地下室建设；二季度主体建设动工；三季度完成住建建设；四季度配套设施建设 |  |  | 6000 | 120 | 完成主体建设，进行装修 |  |  | 城投公司 | 城投公司 | 涂剑峰 | 在建
14 | 法律咨询及服务中心建设项目 | 均溪 | 6000 | 2700 | 一季度完成主体工程至8层；二季度完成12层主体；三季度完成部分二装；四季度完成二装 |  | 12月 | 2750 | 101.8519 | 竣工 |  | 12月 | 法 院 | 法 院 | 杨绍东 | 在建
15 | 东坑垅（鸭蛋山旁）城市开发建设项目 | 均溪 | 40000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 完成围挡、清表及土地出让 |  |  | 土地储备中心 | 国土局 住建局 水利局 均溪镇 | 连仁魁 | 前期
16 | 黎坑垅（城东小学旁）开发建设项目 | 均溪 | 30000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展征收工作 |  |  | 土地储备中心 | 国土局 住建局 水利局 均溪镇 | 连仁魁 | 前期
17 | 原火电厂及福田桥头周边片区改造项目 | 均溪 | 120000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 城投公司 | 城投公司 | 施正立 | 前期
18 | 县旧汽车站改造项目 | 均溪 | 70000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 城投公司 | 城投公司 | 连仁魁 | 前期
19 | ▲★兴泉铁路大田客运站站前广场综合体建设项目 | 均溪 | 50000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 城投公司 | 城投公司 铁办 | 郑宜堆 | 前期
20 | ▲★石牌红湖新村基础设施建设项目 | 石牌 | 15000 | 7000 | 一季度完成前期工作；二季度完成土地平整20%；三季度完成土地平整65%，挡土墙基础开挖；四季度完成土地平整，进行地下管道等工程建设 | 5月 |  | 1520 | 21.7143 | 进行土地平整及地下管道工程建设 |  |  | 石牌镇 | 石牌镇 铁办 | 郑宜堆 | 预备
21 | ◆★新中天（三明）生态资源综合利用项目 | 开发区 | 10000 | 6000 | 上半年开展前期工作，下半年动工建设 | 7月 |  |  |  | 完成厂区挡土墙、围墙、路灯、工程临时用电配电系统、监控设施等，进行社会稳定风险评估和环评编制等前期工作 | 未开工 |  | 新中天环保股份有限公司 | 开发区 | 蔡兴山 | 预备
22 | 河滨健身栈道三期工程建设项目 | 均溪 | 7500 | 3000 | 一二季度进行规划设计，三季度完成前期工作；四季度动工建设； | 11月 |  | 1050 | 35 | 进行基础工程施工 | 11月 |  | 城投公司 | 城投公司 | 吴文旗 | 预备
23 | 城区污水管网建设项目 | 均溪 | 5000 | 1500 | 上半年工程招投标；三季度巷道管网动工；四季度工程验收 | 7月 |  | 1185 | 79 | 1完成巷道部分污水管网改造 | 4月 |  | 市政维护处 | 住建局 | 吴文旗 | 预备
24 | 香山路桥山片区危旧房改造项目 | 均溪 | 15000 | 5000 | 四季度开始动工建设 | 12月 |  | 870 | 17.4 | 完成部分危房改造 | 11月 |  | 均溪镇房地产 | 均溪镇 | 林永田 | 预备
25 | ★香山路至火车站站台市政道路建设项目 | 均溪 | 32000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 城投公司 | 城投公司 | 吴文旗 | 前期
26 | 均溪后坂洋商住小区项目 | 均溪 | 28000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 均溪镇房地产 | 均溪镇 | 林永田 | 前期
27 | 梅山镇美丽集镇提升改造建设项目 | 梅山 | 3000 | 1500 | 一季度完成清淤清障，新建部分生态护岸；二季度建设亲水散步道，堤顶缓冲带；三季度建设雨污管网；四季度建设水保公园及广场等 |  |  | 1867 | 124.4667 | 完成生态护岸、堤顶缓冲带、雨污管网、休闲广场，进行亲水散步道建设 |  |  | 梅山镇 | 梅山镇 | 乡镇管理 | 在建
28 | 永安煤业棚户区改造二期工程项目 | 上京 | 2600 | 2600 | 一季度完成屋面隔水隔热改造；二季度完成卫生间防水处理改造；三季度完成室外排水沟修复、外墙改造；四季度竣工 | 1月 | 12月 | 2680 | 103.0769 | 建成交付使用 | 1月 | 12月 | 永安煤业有限责任公司 | 上京镇 | 乡镇管理 | 在建
29 | 上京镇集镇棚户区改造二期工程项目 | 上京 | 1700 | 1500 | 一季度进行通讯、弱电、花圃等线路的拆除；二三季度进行道路改造；四季度竣工 |  | 12月 | 1785 | 119 | 建成交付使用 |  | 12月 | 上京镇 | 上京镇 | 乡镇管理 | 在建
30 | 建设镇罗城采石场“青山挂白”生态治理项目 | 建设 | 1200 | 1200 | 一季度进行土地平整；二季度植树100亩；三季度修建排洪沟渠 | 2月 | 9月 | 1400 | 116.6667 | 竣工 | 2月 | 9月 | 建设镇 | 建设镇 | 乡镇管理 | 在建
31 | 建设集镇棚户区改造提升建设项目 | 建设 | 2000 | 2000 | 一季度完成前期工作；二季度完成建兴街东段棚户区改造；三季度完成建兴街西段棚户区改造和路网、水网、电网改造；四季度完成景观工程改造 | 4月 | 12月 | 820 | 41 | 进行基础工程建设 | 6月 | 未竣工 | 建设镇 | 建设镇 | 乡镇管理 | 预备
32 | 华兴镇仙峰村弃土场建设项目 | 华兴 | 2000 | 2000 | 上半年动工建设；下半年建成 | 6月 | 12月 | 725 | 36.25 | 完成立项、选址、施工图设计等前期工作，进行基础建设 | 6月 | 未竣工 | 城投公司 | 城投公司 华兴镇 | 部门管理 | 预备
33 | 文江集镇农贸市场改造工程 | 文江 | 700 | 200 | 一至三季度开展前期工作；四季度开工建设 | 10月 |  | 205 | 102.5 | 完成部分路面硬化 | 4月 |  | 文江镇 | 文江镇 | 乡镇管理 | 预备
34 | 文江镇集镇污水配套管网改造工程 | 文江 | 550 | 110 | 一至三季度开展前期工作；四季度开工建设 | 12月 |  | 115 | 104.5455 | 完成部分管道改造工程建设 | 11月 |  | 文江镇 | 文江镇 | 乡镇管理 | 预备
35 | 均溪下院小区三旧改造项目 | 均溪 | 8000 |  | 开展前期工作 |  |  | 13650 |  | 完成1#、2#、3#楼主体工程建设，进行装修及附属工程施工 | 1月 |  | 新德房地产有限公司 | 均溪镇 | 乡镇管理 | 前期
四 | 农林水利重点项目组（38个） |  | 281943 | 84122 |  | 24 | 14 | 78493 | 93.3085 |  | 23 | 15
1 | ▲★◆前坪蛋鸡产业化建设项目 | 前坪 | 60000 | 16200 | 一季度完成三通一平；二季度进行基础设施工程建设；三季度建设育雏鸡舍；四季度进行蛋鸡舍及相关配套设施建设 | 3月 |  | 20050 | 123.7654 | 已建成3幢育雏厂房和2个养成区车间，进行有机肥加工厂施工建设 | 1月 |  | 福建省创辉农业开发有限公司 | 前坪乡 农业局 | 王怀斌 | 在建
2 | 大田茶饮料产业化项目 | 均溪 | 13500 | 3000 | 一季度完成3家茶饮店建设，仓储物流设施动工；二季度完成10家茶饮店建设，物流仓储设施建设完成20%，完成培训中心建设；三季度完成20家茶饮店建设，物流仓储设施建设完成40%；四季度完成50家茶饮店建设及物流仓储设施的60% | 1月 |  | 3005 | 100.1667 | 建成投产 | 3月 | 12月 | 福建田小茗食品有限公司 | 茶业局 | 涂剑峰 | 在建
3 | ★吴山霓上精制高山茶建设项目 | 吴山 | 17000 | 3000 | 一季度精制茶生产调试正式投产。二季度生产精制茶5吨。三季度生产精制茶15吨。四季度生产精制茶15吨 |  |  | 3050 | 101.6667 | 建成投产 |  | 12月 | 福建霓上茶业有限公司 | 吴山镇 茶业局 | 张爱兰 | 在建
4 | 桃源裕田生态农业项目 | 桃源 | 6000 | 500 | 一、二季度建设立体草莓栽培大棚12亩，三季度建设智能温控大棚15亩；四季度建设温控大棚15亩 |  |  | 730 | 146 | 建成投产 |  | 12月 | 裕田生态农业有限公司 | 桃源镇 | 王怀斌 | 在建
5 | 汤泉鳗鱼工厂化养殖项目 | 太华 | 6250 | 6250 | 一季度厂房建设；二季度建成 | 1月 | 6月 | 6370 | 101.92 | 建成投产 | 1月 | 11月 | 启农地热养殖有限公司 | 畜牧兽医水产中心 | 刘阳辉 | 在建
6 | 广平云悦源生态循环农业产业园项目 | 广平 | 25000 | 5000 | 上半年完成土地租赁、立项审批等前期准备，完成种植茶油树100亩、雷竹50亩、金线莲500亩；下半年进行办公楼及生猪养殖厂房工程建设 | 6月 |  | 4450 | 89 | 完成种植台湾最新一代水果种植350亩，道路拓宽10公里等 | 4月 |  | 福建省云悦源生态农业开发有限公司 | 广平镇 | 涂剑峰 | 预备
7 | 坑口水库饮用水源保护区治理项目 | 谢洋 | 22000 | 10000 | 一、二季度完成环境综合整治，河道治理；三、四季度动工建设搬迁安置地 | 7月 |  | 3200 | 32 | 进行安置地围墙工程及“三通一平”建设 | 6月 |  | 谢洋乡 吴山镇 林业局 环保局 水利局 | 指挥部 | 涂剑峰 | 预备
8 | 均溪食用菌工厂化生产及深加工项目 | 均溪 | 10000 | 5000 | 二季度完成三通一平；三季度动工基础设施建设；四季度进行主体工程建设 | 10月 |  | 3050 | 61 | 进行基础设施建设 | 5月 |  | 天润现代农业有限公司 | 均溪镇 | 林永田 | 预备
9 | 武陵雪山水库建设项目 | 武陵 | 6467 | 2000 | 上半年开展前期工作；第三季度完成招投标工作；第四季度动工建设 | 12月 |  |  |  | 已通过省烟草评审，正向国家烟草局申报 | 未开工 |  | 雪峰水源工程建设有限公司 | 武陵乡 | 涂剑峰 蔡 健 | 预备
10 | 谢洋宝瑞来青梅产业开发项目 | 谢洋 | 6000 | 2000 | 上半年完成青梅种植、采摘、观赏基地1500亩；下半年厂房及基地基础设施建设 | 7月 |  | 2100 | 105 | 完成青梅示范片种植1500亩及配套设施 | 4月 |  | 宝瑞来农业发展有限公司 | 谢洋乡 农业局 | 陈贵国 | 预备
11 | 银顶格矿区特色农业产业园建设项目 | 均溪 | 6000 | 1000 | 上半年完成前期工作；三季度开始动工建设；四季度完成厂房建设 | 7月 |  | 1200 | 120 | 建成投产 | 7月 | 12月 | 裕田生态农业有限公司 | 均溪镇 | 林永田 | 预备
12 | 下岩水库建设项目 | 武陵 | 42000 |  | 第一季度勘察设计上网招标；第二季度开展勘察设计工作；第三季度完成地勘、可研初稿，移民安置调查摸底工作；第四季度可研报批工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 大田县水利投资有限公司 | 水利局 | 涂剑峰 | 前期
13 | ★上京镇金竹坑水库建设项目 | 上京 | 6000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 上京镇 | 上京镇 | 余维语 | 前期
14 | 梅山镇大山水库建设项目 | 梅山 | 5000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 梅山镇 | 梅山镇 | 张春明 | 前期
15 | 文江溪流域防洪堤建设项目 | 文江 | 4355 | 2855 | 一季度完成堤坝加固；二季度完成堤坝附属工程；三季度完成主体堤坝工程；四季度竣工 |  | 11月 | 3000 | 105.0788 | 竣工 |  | 11月 | 文江镇 | 文江镇 | 乡镇管理 | 在建
16 | 文江兴致肉兔现代化养殖建设项目 | 文江 | 4050 | 4050 | 一季度完成管理房的建设；二、三季度完成兔舍和附属设施的建设；四季度投产 |  | 12月 | 4200 | 103.7037 | 建成投产 |  | 12月 | 兴致牧业有限责任公司 | 文江镇 | 乡镇管理 | 在建
17 | 文江民主溪小流域整治工程 | 文江 | 3500 | 3500 | 上半年完成河道综合治理3公里，河道清淤整治2公里，新建生态护岸2公里；三季度完成河道综合治理3公里，河道清淤整治1公里，新建生态护岸1公里；四季度竣工 | 3月 | 12月 | 3600 | 102.8571 | 竣工 | 1月 | 12月 | 文江镇 | 文江镇 | 乡镇管理 | 在建
18 | 建设溪流域安全水系建设项目 | 建设 | 3100 | 2800 | 一季度完成土地征收和平整；二季度完成清淤、生态补植、河堤修复、河段修缮；三季度完成亲水步道修缮 |  | 10月 | 2850 | 101.7857 | 完成清淤3公里，栏杆900米，护岸250米 |  | 12月 | 建设镇 | 建设镇 | 乡镇管理 | 在建
19 | 梅山河道治理工程 | 梅山 | 3000 | 3000 | 一季度完成河道清淤；季度建设生态护岸；三四季度完成防洪道路建设 | 1月 | 12月 | 3100 | 103.3333 | 完成护岸工程建设950m | 3月 | 12月 | 梅山镇 | 梅山镇 | 乡镇管理 | 在建
20 | 梅山镇沃城农业科技标准化基地建设项目 | 梅山 | 3000 | 1000 | 一季度完成管理房建设；二三季度改造基地500亩；四季度建设生产线 | 1月 |  | 1030 | 103 | 建成投产 | 3月 | 12月 | 沃城农业科技有限公司 | 梅山镇 | 乡镇管理 | 在建
21 | ★闽江上游尤溪流域防洪二期（华兴段）工程项目 | 华兴 | 2049 | 500 | 一季度建设0.3公里；二季度建设0.3公里；三季度建设0.3公里；四季度建设0.3公里 |  |  | 780 | 156 | 完成1.2公里建设 |  |  | 华兴镇 | 华兴镇 水利局 | 乡镇管理 | 在建
22 | 富硒农特产品展示展销中心项目 | 均溪 | 2000 | 1000 | 一季度完成装修工程；二季度引进企业入驻，产品上架；三季度投入使用 |  | 9月 | 1500 | 150 | 建成投入使用 |  | 9月 | 金凤凰农业开发有限公司 | 农业局 | 乡镇管理 | 在建
23 | 广平安全生态水系建设项目 | 广平 | 2000 | 1500 | 一季度修筑完成防洪堤1.5公里、护栏1公里；二季度完成两处休闲公园建设；三季度完成廊桥、道路硬化；四季度完成绿化及基础设施建设 |  | 11月 | 1730 | 115.3333 | 竣工 |  | 11月 | 广平镇 | 广平镇 | 乡镇管理 | 在建
24 | 文江绿园葛根种植及深加工项目 | 文江 | 2000 | 1000 | 二、三季度扩大种植2000亩，四季度完成部分厂房规划及建设 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 绿家园农业生态有限公司 | 文江镇 | 乡镇管理 | 在建
25 | 湖美乡岬才村镇示范住宅集中安置项目 | 湖美 | 1000 | 400 | 一季度二期7座动工建设；二季度一期建房户内外装修；三季度完成道路、排污管网、排洪沟、路灯等建设 |  | 9月 | 580 | 145 | 建成交付使用 |  | 9月 | 湖美乡 | 湖美乡 | 乡镇管理 | 在建
26 | 均溪河华兴段安全生态水系建设项目 | 华兴 | 980 | 980 | 一季度建设1公里；二季度建设3公里；三季度建设3公里；四季度建设1公里 | 1月 | 10月 | 995 | 101.5306 | 竣工 | 4月 | 12月 | 华兴镇 | 华兴镇 水利局 | 乡镇管理 | 在建
27 | 前坪溪小流域水土流失综合治理项目 | 前坪 | 572 | 572 | 一季度动工建设；二季度完成河道治理工程70%；三季度完成河道治理工程并投入使用 | 1月 | 9月 | 602 | 105.2448 | 竣工 | 1月 | 9月 | 前坪乡 | 前坪乡 | 乡镇管理 | 在建
28 | 华兴镇高标准农田建设项目 | 华兴 | 320 | 320 | 一季度完成高标准农田建设500亩；二季度完成高标准农田建设700亩；三季度完成高标准农田建设800亩 | 3月 | 10月 | 430 | 134.375 | 竣工 | 2月 | 10月 | 华兴镇 | 华兴镇 农业局 | 部门管理 | 在建
29 | 华兴仙峰造福工程集中安置点项目 | 华兴 | 4880 | 2000 | 一二季度完成土地平整、福平堡建设；三季度动工建设；四季度进行主体工程及配套设施施工 | 7月 |  | 2150 | 107.5 | 完成福平堡主体工程并交付使用 | 1月 |  | 华兴镇 | 华兴镇 | 乡镇管理 | 预备
30 | 梅山溪生态治理项目 | 梅山 | 3000 | 1000 | 一季度完成招标；二季度完成河道清淤；三、四季度建设生态护坡4公里 | 4月 |  | 550 | 55 | 进行基础工程建设 | 9月 |  | 梅山镇 | 梅山镇 | 乡镇管理 | 预备
31 | 上京溪流域生态治理项目 | 上京 | 2500 |  | 上半年完成前期工作；下半年开工建设 | 7月 |  | 845 | 32 | 进行基础施工 | 10月 |  | 上京镇 | 上京镇 | 乡镇管理 | 预备
32 | 闽湖水库生态修复工程 | 湖美 | 1665 | 900 | 一季度完成项目可研编制；二季度完成项目立项、工程招标、工程建设施工方案；三季度一期工程设备安装；四季度完成一期设备安装，进行二期工程建设 | 7月 |  | 880 | 97.7778 | 完成一期工程并投入运行及网箱清理 | 1月 |  | 华川技术有限公司 | 湖美乡 | 乡镇管理 | 预备
33 | 奇韬万里安全生态水系项目 | 奇韬 | 1145 | 1145 | 上半年完成勘察、设计及评审、招标工作，下半年完成工程建设 | 9月 | 12月 | 760 | 66.3755 | 进行基础施工 | 9月 | 未竣工 | 奇韬镇 | 奇韬镇 | 乡镇管理 | 预备
34 | 建设镇高标准农田项目 | 建设 | 800 | 800 | 一季度新建8条2.78km、排洪沟0.65km、衬砌排洪沟3.25km；二季度进行改良土壤300亩；三季度新建换2条0.3km，整修田间干道6条3.4km；四季度整修条件干道8条4.02km、新建错车道18个 | 3月 | 12月 | 850 | 106.25 | 进行部分土地平整 | 4月 | 12月 | 建设镇 | 建设镇 | 乡镇管理 | 预备
35 | 湖美乡小流域治理项目 | 湖美 | 600 | 300 | 四季度动工建设 | 10月 |  | 286 | 95.3333 | 进行基础施工 | 11月 |  | 湖美乡 | 湖美乡 | 乡镇管理 | 预备
36 | 吴山梓溪水土流失治理项目 | 吴山 | 510 | 250 | 四季度开工建设 | 11月 |  | 265 | 106 | 完成生态护岸及土方回填40% | 10月 |  | 吴山镇 | 吴山镇 | 乡镇管理 | 预备
37 | 吴山小流域综合治理项目 | 吴山 | 500 | 300 | 一季度完成设计；二季度完成设计评审；三季度进行项目招标；四季度开工建设 | 10月 |  | 305 | 101.6667 | 进行基础施工 | 11月 |  | 吴山镇 | 吴山镇 | 乡镇管理 | 预备
38 | 太华防洪工程建设项目 | 太华 | 3200 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 太华镇 | 太华镇 | 乡镇管理 | 前期
五 | 现代服务业重点项目组（33个） |  | 596694 | 108068 |  | 12 | 12 | 96232 | 89.0476 |  | 11 | 10
1 | 中国（大田）高山生态茶休闲旅游开发项目 | 屏山 | 100000 | 25000 | 一、二季度进一步进行础设施建设；三季度将大仙峰、龙创、台阁山等项目进行旅游路线串连；四季度建设空中漫步道等设施 |  |  | 28770 | 115.08 | 完成空中漫步道等游乐设施和休闲道两边花草种植 |  |  | 田阳旅游开发有限公司 | 屏山乡 | 余维语 | 在建
2 | 桃源生态休闲集镇景区(中国·桃源里)开发项目 | 桃源 | 48000 | 10000 | 一季度游客服务中心动工建设；二季度完成桃花海区域征地；三季度完成东坂村配套基础设施建设、康养中心土地征用，进行福园景区建设；四季度完成游客服务中心、温泉项目、福园景区建设 |  |  | 10401 | 104.01 | 完成花海乐园建设并运营和广汤温泉1、2号井钻探，进行3号井钻探等 |  |  | 小风车投资开发有限公司 | 桃源镇 | 余维语 | 在建
3 | 屏山龙创农业休闲旅游开发项目 | 屏山 | 20000 | 4500 | 一季度建设游客服务中心；第二季度建设水上木屋和水上娱乐设施；三季度建设休闲木屋；四季度完善公共基础设施 |  |  | 5270 | 117.1111 | 完成水库工程及防洪工程建设 |  |  | 龙创生态农业有限公司 | 屏山乡 | 刘永生 | 在建
4 | 福塘农产品综合市场建设项目 | 均溪 | 20000 | 3500 | 一季度完成验收；二季度完成商业部分招商并投入运营 |  | 6月 | 3800 | 108.5714 | 建成并交付使用 |  | 5月 | 中投房地产开发有限公司 | 商务局 | 赖伟平 | 在建
5 | 广平五龙山生态休闲旅游开发项目 | 广平 | 20000 | 2000 | 上半年完成游客接待中心建设及五龙山茶园提升改造；下半年建设24孝亭及休闲栈道 |  |  | 2150 | 107.5 | 建成并投入运营 |  |  | 元沙生态旅游开发有限公司 | 广平镇 | 王怀斌 | 在建
6 | ★永兴达小型汽车社会化考试场项目 | 石牌 | 12000 | 9000 | 一季度综合楼装修、设备安装；二季度设备调试完成，试营业 |  | 6月 | 9050 | 100.5556 | 建成并投入运营 |  | 5月 | 永兴达机动车驾驶员考训有限公司 | 石牌镇 | 余真华 | 在建
7 | 华兴和平溪旅游开发建设项目 | 华兴 | 6350 | 1000 | 一、二季度完成家庭农场建设；三、四季度完成水上乐园建设 |  |  | 450 | 45 | 完成客服中心建设、漂流河道修缮，进行亲子游基础设施施工 |  |  | 和平溪旅游开发公司 | 华兴镇 | 陈剑生 | 在建
8 | 坑口“坝水一方”生态旅游开发建设项目 | 谢洋 | 6150 | 3150 | 一、二季度实施景区亮化工程，扩大民宿规模，完成游泳池建设；三、四季度完成休闲垂钓、漫步道等建设 |  | 12月 | 3200 | 101.5873 | 完成景区亮化、农耕文化园建设、户外彩屏安装、休闲垂钓、漫步道等项目建设 |  | 8月 | 坝水一方生态旅游开发有限公司 | 谢洋乡 | 陈钦梅 | 在建
9 | ★马文化生态田园旅游开发项目 | 济阳 | 6500 | 3500 | 一季度建设民宿木屋；二季度监护室综合楼；三季度建设休闲栈道和停车场；四季度建设水上运动、垂钓、观赏园等设施 | 2月 |  | 5678 | 162.2286 | 完成民宿木屋15栋，茶园木栈道3公里，进行改造综合办公楼，停车场建设 | 2月 |  | 经伟旅游发展有限公司 | 济阳乡 | 陈庆建 | 在建
10 | 前坪傅泰农业生态休闲旅游项目 | 前坪 | 6500 | 2000 | 一季度完成旅游道路基础工程；二季度完成特色果蔬采摘园种植及附属工程；三季度完成休闲垂钓园、游步栈道；四季度进行接待中心、民宿、办公楼等设施建设 | 3月 |  | 1400 | 70 | 完成300亩青梅示范片种植 | 3月 |  | 傅泰农业发展有限公司 | 前坪乡 | 章 玲 | 在建
11 | ★乌山头草原部落建设项目 | 济阳 | 6200 | 3200 | 一季度完成马厩建设1000㎡，驯马场1000㎡；二季度改造草场200亩，建设管理用房；三季度完成改造草场300亩，管理用房始装修，二期驯马场建设；四季度管理房与驯马场竣工投入使用 |  | 12月 | 2510 | 78.4375 | 完成安装5座哈萨克大营及蒙古包，跑马道基础、主路面硬化4公里，进行管理用房、草原部落蒙古包、漫步道配套景观工程及绿化施工建设 |  | 未竣工 | 福建省经伟旅游发展有限公司 | 济阳乡 | 陈庆建 | 在建
12 | 五彩大石休闲旅游项目 | 武陵 | 6500 | 1000 | 一季度完成老生产队部的修缮改造；二季度完成大石光伏长廊的提升改造；三季度三漈潭森林公园（二期）公园建设；第四季度完成三漈潭森林公园（二期）建设 |  |  | 1960 | 196 | 完成老生产队部修缮改造，三漈潭森林公园桥梁1座，修建漫步道200米，大石健康文化园建设 |  | 12月 | 武陵乡 | 武陵乡 | 郭佳添 | 在建
13 | 象山旅游度假区项目 | 谢洋 | 52000 | 5000 | 一季度进行规划设计；二季度办理用地报批；三季度做好施工准备；四季度进行部分项目建设 | 10月 |  | 1860 | 37.2 | 完成部分旅游设施建设 | 3月 |  | 田阳旅游开发有限公司 | 旅游局 | 陈钦梅 | 预备
14 | ★卓效物流园建设项目 | 吴山 | 22000 | 6000 | 一季度完成规划设计等前期工作；二季度进行土地征用；三季度进行土地平整；四季度动工建设 | 11月 |  | 3408 | 56.8 | 完成特种物流运输车辆21部购置，园区挡墙工程建设，进行车库地基建设 | 8月 |  | 卓效物流有限公司 | 吴山镇 | 陈汉良 | 预备
15 | 猪文化公园建设项目 | 屏山 | 20000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展规划设计、项目招商引资等前期工作 |  |  | 屏山乡 | 旅游局 屏山乡 | 余维语 | 前期
16 | ◆牲畜定点屠宰场及冷链一体化建设项目 | 均溪 华兴 | 10000 | 10000 | 一季度土地平整；二季度基础施工；三季度完成主体工程；四季度竣工搬迁 | 6月 | 12月 | 1380 | 13.8 | 完成车间主体工程建设 | 10月 | 未竣工 | 大田县食品有限公司 | 商务局 | 赖伟平 | 预备
17 | 高山花海湿地公园项目 | 屏山 | 20000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展规划设计、项目招商引资等前期工作 |  |  | 旅游局 | 旅游局 | 余维语 | 前期
18 | 果壳文化创意小镇 | 均溪 | 10000 | 2200 | 一至三季度完成前期工作；四季度开工建设 | 12月 |  |  | 0 | 进行项目立项及场地协调工作 | 未开工 |  | 福建拢众文化发展有限公司 | 文江镇 | 刘永生 | 预备
19 | 建设镇“红酒山庄”建设项目 | 建设 | 6128 | 1450 | 一季度完成土地征收和平整；二季度进行酒窖基础设施建设，三、四季度进行销售区主体楼建设 | 4月 |  | 980 | 67.5862 | 完成道路基础设施建设 | 4月 |  | 福建省宫边红粬合作社 | 建设镇 | 阮 芳 | 预备
20 | 双创园提升改造项目 | 均溪 | 2000 | 2000 | 一季度开工建设，四季度建成 | 3月 | 12月 | 550 | 27.5 | 完成部分工程改造 | 3月 | 12月 | 国投公司 | 国投公司 | 赖伟平 | 在建
21 | ★油茶博览园建设项目 | 华兴 | 100000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 厦门市中奥投资有限公司 | 林业局 | 涂剑峰 | 前期
22 | 大田县综合市场建设项目 | 均溪 | 45000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  | 市场服务中心 | 商务局 | 赖伟平 | 前期
23 | 屏山台阁山地质公园项目 | 屏山 | 20000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 省地质勘测院正在申报省级地质公园 |  |  | 福建省地质勘测院 | 屏山乡 | 杨兴和 | 前期
24 | 美湖休闲山庄项目 | 湖美 | 6000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 完成公司注册，进行项目勘踏等前期工作 |  |  | 美湖生态农业有限公司 | 湖美乡 | 施正立 | 前期
25 | 三宝汽车服务城建设项目 | 建设 | 6000 | 2300 | 一季度完成主体厂房内部装修；二季度完成3条维修线建设 |  | 6月 | 2300 | 100 | 建成并投入运营 |  | 5月 | 三宝汽车服务有限公司 | 建设镇 | 乡镇管理 | 在建
26 | 前坪九山农林生态农业旅游开发项目 | 前坪 | 3350 | 3350 | 上半年进行道路硬化及垂钓园、采摘区建设，下半年进行景观种植区、休闲栈道及接待中心建设 | 1月 | 12月 | 3400 | 101.4925 | 完成油茶种植区灌溉管道铺设 | 1月 | 12月 | 九山农林开发有限公司 | 前坪乡 | 乡镇管理 | 在建
27 | 梅山梨子洋生态旅游休闲中心项目 | 梅山 | 3268 | 2918 | 一季度完成综合楼装修，二季度建设木屋、冷库等；三季度建设步行栈道；四季度竣工投入使用 |  | 12月 | 3100 | 106.2371 | 完成综合楼主体、冷库建设，进行步行栈道与生态木屋建设 |  | 12月 | 梅隆生态旅游有限公司 | 梅山镇 | 乡镇管理 | 在建
28 | 吴山童趣文化园建设项目 | 吴山 | 3000 | 1600 | 一季度园区主体装修；二季度进行设备安装；三季度进行试营业 |  | 9月 | 1960 | 122.5 | 建成投产 |  | 9月 | 童趣文化艺术发展有限公司 | 吴山镇 | 乡镇管理 | 在建
29 | 广平万宅传统古村落建设项目 | 广平 | 1000 | 400 | 一、二季度完成水尾湖公园建设；三季度完成路面硬化、绿化、亮化等基础设施建设 |  | 9月 | 475 | 118.75 | 竣工 |  | 9月 | 广平镇 | 广平镇 | 乡镇管理 | 在建
30 | 武陵红色旅游基础设施建设项目 | 武陵 | 1000 | 500 | 一季度旅游道路硬化；二季度完成道路硬化，革命遗址修缮；三季度旅游设施完善；四季度完成革命遗址修缮 | 3月 |  | 580 | 116 | 完成林鸿图烈士故居等部分革命遗址修缮 | 4月 |  | 武陵乡 | 武陵乡 | 乡镇管理 | 在建
31 | 大田县旅游集散服务中心项目 | 石牌 | 6248 | 1000 | 一季度开展设计、预算、征地等前期工作；二季度完成设计、预算和招投标等工作；三季度开工建设；四季度部分建成使用 | 9月 |  |  |  | 完成新汽车站旅游集散中心装修改造 | 3月 | 12月 | 田阳旅游开发有限公司 | 田阳旅游开发有限公司 | 部门管理 | 预备
32 | 凤凰湾物流园建设项目 | 上京 | 4480 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 完成征地168亩 |  |  | 上京镇非金属矿 | 上京镇 | 乡镇管理 | 前期
33 | 建国休闲生态餐厅建设项目 | 建设 | 1500 | 1500 | 一季度进行土地征收；二季度进行20亩钢架大棚主体建设；三季度完成大棚内餐厅装修投入运营 | 4月 | 9月 | 1600 | 106.6667 | 竣工 | 11月 | 11月 | 裕祥农业发展有限公司 | 建设镇 | 乡镇管理 | 预备
六 | 教育重点项目组（35个） |  | 116450 | 17950 |  | 11 | 12 | 17495 | 97.4652 |  | 9 | 12
1 | 赤岩小学建设项目 | 均溪 | 6500 | 3200 | 一二季度进行主体装修、挡墙等配套附属工程建设；三季度建成并交付使用 |  | 12月 | 4080 | 127.5 | 建成并交付使用 |  | 8月 | 教育局 | 教育局 | 涂林瑢 | 在建
2 | 中小学生社会实践基地项目 | 华兴 | 3000 | 1700 | 一季度完成学生宿舍楼主体5层建设；二季度完成学生宿舍楼主体6层及1、2层内装修；三季度学生宿舍楼完工验收 |  | 9月 | 1700 | 100 | 建成并交付使用 |  | 8月 | 教育局 | 教育局 | 张爱兰 | 在建
3 | 职专机械电子实训大楼 | 均溪 | 2500 | 1000 | 一季度完成三层楼主体封顶；二季度主体完工；三季度进入装修工程，四季度竣工验收并交付使用。 |  | 10月 | 1000 | 100 | 建成并交付使用 |  | 8月 | 职 专 | 教育局 | 黄 芳 | 在建
4 | 福兴幼儿园建设项目 | 均溪 | 1500 | 900 | 一季度主体完工；二季度主体装修；三季度教学楼完工：四季度附属工程等完工投入使用 |  | 9月 | 900 | 100 | 建成并交付使用 |  | 8月 | 福兴幼儿园 | 教育局 | 涂林瑢 | 在建
5 | ★大田一中东部校区建设项目 | 均溪 | 25000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 开展土地征迁工作 |  |  | 大田一中 | 教育局 | 涂林瑢 | 前期
6 | 城东小学建设项目 | 均溪 | 8000 | 3000 | 上半年完成前期工作；三季度基础施工；四季度进行主体建设 | 12月 |  | 350 | 11.6667 | 进行土石方施工 | 11月 |  | 教育局 | 教育局 | 杨兴和 | 预备
7 | 香山幼儿园建设项目 | 均溪 | 2000 | 800 | 上半年完成前期工作；三季度基础施工；四季度进行主体建设 | 12月 |  |  |  | 设计方案完成，前期手续办理 | 未开工 |  | 教育局 | 教育局 | 刘永生 | 预备
8 | 赤岩幼儿园建设项目 | 均溪 | 1800 | 800 | 上半年完成前期工作；三季度基础施工；四季度进行主体建设 | 12月 |  |  |  | 进行征迁工作 | 未开工 |  | 教育局 | 教育局 | 杨兴和 | 预备
9 | 新红星幼儿园建设项目 | 均溪 | 1800 | 1000 | 三季度动工；四季度完成教学楼主体 | 9月 |  | 1000 | 100 | 完成主体工程建设，进行装修 | 8月 |  | 红星幼儿园 | 教育局 | 黄 芳 | 预备
10 | 大田县第七中学建设项目 | 均溪 | 19000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 教育局 | 教育局 | 刘永生 | 前期
11 | ★香山小学建设项目 | 均溪 | 10100 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 教育局 | 教育局 | 刘永生 | 前期
12 | 建设中心小学搬迁建设项目 | 建设 | 7000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 进行土石方工程施工 |  |  | 建设中小 | 建设镇 | 涂林瑢 | 前期
13 | 广平中学建设项目 | 广平 | 5000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 广平中学 | 广平镇 | 涂林瑢 | 前期
14 | 石牌中心幼儿园建设项目 | 石牌 | 1500 | 800 | 一季度主体完工；二季进行室内外装修；三季度教学综合楼完工；四季度投入使用 |  | 10月 | 800 | 100 | 建成并交付使用 |  | 8月 | 石牌中小 | 教育局 | 涂林瑢 | 在建
15 | 温镇幼儿园建设项目 | 均溪 | 1300 | 700 | 一季度主体完工；二季进行室内外装修并投入使用 |  | 6月 | 700 | 100 | 建成并交付使用 |  | 5月 | 均溪中小 | 教育局 | 涂林瑢 | 在建
16 | 鸿图中学教学综合楼建设项目 | 均溪 | 1200 | 700 | 一季度主体完成三层板；二季度完成主体封顶；三季度装修完成，四季度竣工验收 |  | 12月 | 730 | 104.2857 | 建成并交付使用 |  | 12月 | 鸿图中学 | 教育局 | 涂林瑢 | 在建
17 | 建设镇建乐小学教学楼建设项目 | 建设 | 1000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 完成场地平整 |  |  | 建设中小 | 建设镇 | 涂林瑢 | 前期
18 | 文江中心幼儿园教学综合楼 | 文江 | 1000 | 500 | 一、二季度基础施工；三季度主体建设；四季度主体完成 |  | 12月 | 650 | 130 | 竣工 |  | 12月 | 文江中小 | 教育局 | 涂林瑢 | 在建
19 | 福塘幼儿园建设项目 | 均溪 | 1200 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 均溪中小 | 教育局 | 涂林瑢 | 前期
20 | 福塘小学教学楼建设项目 | 均溪 | 800 | 800 | 一季度基础施工；二季度完成教学楼主体；三季度装修；四季度完工 | 1月 | 12月 | 800 | 100 | 建成并交付使用 | 1月 | 8月 | 均溪中小 | 教育局 | 部门管理 | 在建
21 | 上京中学宿舍楼建设项目 | 上京 | 650 | 650 | 一季度开工建设，二季度完成宿舍楼主体；三季度完成宿舍楼内外装修并投入使用 | 1月 | 9月 | 680 | 104.6154 | 建成并交付使用 | 1月 | 7月 | 上京中学 | 教育局 | 部门管理 | 在建
22 | 吴山中心小学教师周转房宿舍楼建设项目 | 吴山 | 600 | 600 | 一季度动工建设；二季度完成主体工程建设；三季度完成主体装修；四季度竣工 | 1月 | 8月 | 635 | 105.8333 | 建成并交付使用 | 1月 | 7月 | 吴山中小 | 教育局 | 部门管理 | 在建
23 | 太华中心小学教学综合楼建设项目 | 太华 | 500 | 200 | 一季度主体完工；二季度进行装修；三季度竣工并投入使用 |  | 9月 | 250 | 125 | 建成并交付使用 |  | 7月 | 太华中小 | 教育局 | 部门管理 | 在建
24 | 奇韬中心幼儿园建设项目 | 奇韬 | 1000 | 300 | 一至三季度开展前期工作；四季度动工 | 12月 |  |  | 0 | 前期手续办理 | 未开工 |  | 奇韬中小 | 奇韬镇 | 乡镇管理 | 预备
25 | 济阳学校学生宿舍楼 | 济阳 | 600 | 100 | 一至三季度开展前期工作；四季度动工 | 10月 |  | 80 | 80 | 进行主体工程施工 | 12月 |  | 济阳学校 | 教育局 | 部门管理 | 预备
26 | 石牌中学教学楼建设项目 | 石牌 | 600 | 100 | 一至三季度开展前期工作；四季度动工 | 11月 |  | 80 | 80 | 进行主体工程施工 | 12月 |  | 石牌中学 | 教育局 | 部门管理 | 预备
27 | 上京中心小学教学楼项目 | 上京 | 600 | 100 | 上半年开展前期工作，下半年动工建设 | 10月 |  | 60 | 60 | 进行基础工程施工 | 12月 |  | 上京中小 | 教育局 | 部门管理 | 预备
28 | 广平中心幼儿园建设项目 | 广平 | 2000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 广平中小 | 广平镇 | 乡镇管理 | 前期
29 | 上京中心幼儿园建设项目 | 上京 | 2000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 上京中小 | 上京镇 | 乡镇管理 | 前期
30 | 均溪中心幼儿园建设项目 | 均溪 | 1500 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 均溪中小 | 教育局 | 部门管理 | 前期
31 | 华兴镇中心幼儿园建设项目 | 华兴 | 1200 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 华兴中小 | 华兴镇 | 乡镇管理 | 前期
32 | 太华第二中心园建设项目 | 太华 | 1000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 太华中小 | 教育局 | 部门管理 | 前期
33 | 湖美中心幼儿园建设项目 | 湖美 | 1000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 湖美中小 | 湖美乡 | 乡镇管理 | 前期
34 | 武陵中心幼儿园建设项目 | 武陵 | 1000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 武陵中小 | 武陵乡 | 乡镇管理 | 前期
35 | 广平苏桥幼儿园建设项目 | 广平 | 1000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 广平中小 | 广平镇 | 乡镇管理 | 前期
七 | 社会事业与民生保障重点项目组（16个） |  | 60070 | 19270 |  | 7 | 7 | 19510 | 101.2455 |  | 7 | 7
1 | 移动网络通信建设项目 | 各乡镇 | 3000 | 3000 | 根据市移动公司安排 | 1月 | 12月 | 3005 | 100.1667 | 新建宽带3200个端口，4G基站22个站，光缆线路19公里 | 1月 | 12月 | 移动公司 | 移动公司 | 黄 芳 | 在建
2 | 联通网络通信建设项目 | 各乡镇 | 3000 | 3000 | 根据市联通公司安排 | 1月 | 12月 | 3010 | 100.3333 | 完成４Ｇ站点改造３０个，新建４Ｇ基站５个，传输光缆６０芯公里，宽带端口８６００个并交付使用 | 1月 | 12月 | 联通公司 | 联通公司 | 黄 芳 | 在建
3 | 殡仪馆升级改造项目 | 均溪 | 3000 | 1500 | 一季度完成主体工程建设；二季度完成悼念厅装修；三季度完成所有项目装修；四季度完成附属工程建设竣工 |  | 12月 | 1550 | 103.3333 | 竣工 |  | 12月 | 民政局 | 民政局 | 余维语 | 在建
4 | 农村数字电视双向网覆盖工程项目 | 各乡镇 | 2000 | 700 | 一季度完成9个村；二季度完成9个村；三季度完成9个村；四季度完成9个村 |  |  | 500 | 71.4286 | 进行城东村网络光纤化改造 |  |  | 广电网络公司 | 广电网络公司 | 黄 芳 | 在建
5 | 大田县泽惠居家养老信息服务中心项目 | 均溪 | 1500 | 500 | 一季度完成装修；二季度完成设备购置；三季度试运行，进一步完善；四季度完成搬迁 |  | 11月 | 500 | 100 | 建成并交付使用 |  | 8月 | 民政局 | 民政局 | 余维语 | 在建
6 | 大田土堡群保护与开发建设项目 | 均溪 桃源 建设 太华 | 1000 | 200 | 一季度完成工程量的20%；二季度完成工程量的40%；三季度完成工程量的60%；四季度完成工程量的80% |  |  | 285 | 142.5 | 完成安良堡、泰安堡、广崇堂修缮及附属设施 |  |  | 文广局 | 文广局 | 黄 芳 | 在建
7 | 县医养结合二期建设项目 | 均溪 | 3000 | 1000 | 一至三季度完成土地征收和设计审批工作，四季度开工 | 11月 |  | 1150 | 115 | 完成部分医养设施建设 | 4月 |  | 民政局 | 民政局 | 余维语 | 预备
8 | 上京恒康医院建设项目 | 上京 | 1700 | 1700 | 一季度完成方案设计及场地整理等前期；二三季度完成门诊住院综合楼改造，四季度建成投入使用 | 5月 | 12月 | 2000 | 117.6471 | 建成并投入使用 | 1月 | 6月 | 大田恒康医院 | 卫计局 | 涂林瑢 | 预备
9 | 太华镇卫生院建设项目 | 太华 | 3800 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 完成边坡设计、地质勘探、工程量测算等工作 |  |  | 太华卫生院 | 太华镇 总医院 | 杨兴和 | 前期
10 | 总医院外科综合大楼 | 均溪 | 23000 |  | 开展前期工作 |  |  |  |  | 完成项目建议书，进行立项批复办理 |  |  | 县总医院 | 县总医院 | 涂林瑢 | 前期
11 | “五龙鼎珠”新型农村社区建设项目 | 奇韬 | 7500 | 4500 | 上半年完成土地报批工作和基础设施建设，下半年开始进行供地 |  |  | 3550 | 78.8889 | 进行主体工程建设 |  |  | 奇韬镇 | 奇韬镇 | 乡镇管理 | 在建
12 | 奇韬太平寨公园建设项目 | 奇韬 | 800 | 400 | 上半年完成上山栈道及寨顶环形栈道、凉亭及观景台等建设;下半年建设荷花池及环湖栈道、综合服务中心等 | 1月 |  | 400 | 100 | 完成栈道及配套基础设施工程建设 | 1月 |  | 奇韬镇 | 奇韬镇 | 乡镇管理 | 在建
13 | 武陵老年人活动中心项目 | 武陵 | 1260 | 660 | 一季度进行主体工程建设；二季度完成主体装修；三季度完成附属工程建设；四季度建成并交付使用 |  | 12月 | 720 | 109.0909 | 完成主体工程装修 |  | 12月 | 武陵乡 | 武陵乡 | 乡镇管理 | 在建
14 | 石牌卫生院建设项目 | 石牌 | 1110 | 710 | 一季度基本完成主体三层建设；二季度完成主体工程，三季度完成主体装修；四季度建成 |  | 12月 | 870 | 122.5352 | 完成主体工程装修 |  | 12月 | 石牌卫生院 | 总医院 | 部门管理 | 在建
15 | 民生医院二期建设项目 | 建设 | 3600 | 1200 | 一二季度完成项目前期工作；三、四季度进行住院部主体建设 | 7月 |  | 1410 | 117.5 | 完成住院部，宿舍楼主体建设，进行装修 | 3月 |  | 大田县民生医院 | 建设镇 | 乡镇管理 | 预备
16 | 文江溪沿河景观带及休闲公园建设项目 | 文江 | 800 | 200 | 一至三季度开展前期工作； 四季度开工建设 | 11月 |  | 560 | 280 | 完成休闲公园、河堤建设工程建设 | 3月 |  | 文江镇 | 文江镇 | 乡镇管理 | 预备