## Sheet1
大田县2025年度县域商业建设行动项目进度情况表
2026-09-01
序号 | 年度* | 设区市 | 县/ 市/区 | 项目名称 | 建设 类型 | 责任主体** | 计划 投资额*** （万元） | 申报补助资金（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 责任单位** (政府部门) | 项目类型 | 项目进度
1 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县吴山镇商贸中心项目 | 改造 | 大田县吴山镇人民政府 | 379.37 | 189.68 | 对约4000㎡的特色商贸综合体（茶影楼）进行装修改造，打造集文化品牌运营、特色产品展示、商品交易、直播基地等为一体的特色商贸综合体。打造茶交易一条街，改造街区外立面、统一店招并配套相关商业实施，丰富乡镇夜间消费和休闲娱乐业态。 | 2025.1 -2025.10 | 县商务局、 吴山镇人民政府 | 县域商业网点项目 | 已完工
2 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县立鹤茶叶农产品初加工项目 | 新建 | 福建立鹤茶业有限公司 | 25 | 10 | 打造集茶叶分拣中心、智能烘焙、冷链仓储等茶叶供应链于一体的“专业化+智能化”美人茶初加工中心。将初加工厂房进行装修改造，购置产业分拣、烘干、提香机、农残检测等设备，建设冷库和仓储区，提升茶叶初加工处理效率。​ | 2024.11 -2026.12 | 县商务局、 吴山镇人民政府 | 县域产业发展项目 | 建设中
3 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县“野生品质”金线莲农产品初加工项目 | 改造 | 大田县蓝源商贸有限公司 | 142.98 | 71 | 对金线莲初加工车间和仓储区进行改造升级，购置初加工所需设备包括：“野生”金线莲质控检测台及设备、冷冻脱水设备、产品包装设备，添置自动化清洗分拣操作台等设施设备。​ | 2023.4- 2025.12 | 县商务局、 桃源镇人民政府 | 县域产业发展项目 | 已完工
4 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县桃源镇乡镇集贸市场项目 | 改造 | 大田县桃源镇人民政府 | 33.7 | 15 | 建设3000㎡集贸市场基础配套工程，包含地面硬化、生态公厕建设、钢构大棚搭建。打造集镇商贸升级项目，包含商贸街道提升、沿街店面改造、店招改造及消防系统工程。配置集镇商贸辅助设施，包含排污设施、商业货架。完善集镇商贸宣传设施，强化市场品牌推广与服务指引。 | 2022.1- 2025.12 | 县商务局、 桃源镇人民政府 | 县域商业网点项目 | 已完工
5 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县广平镇集贸市场建设项目 | 改造 | 大田县广平镇人民政府 | 32.2 | 15 | 改造提升铭溪市场，建设500㎡钢结构菜市场大棚及配套设施，配置停车场，改造沿街店招；同步提升元沙市场设施，打造活禽交易场所。 | 2022.01- 2025.12 | 县商务局、 广平镇人民政府 | 县域商业网点项目 | 已完工
6 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县华兴镇商贸中心项目 | 新建 | 大田县华兴镇人民政府 | 155.5 | 75 | 建设农特产品综合运营中心场馆，包含油茶产品展示销售区、油茶文化区、传统工艺展示区装修打造。打造农特产品体验点，配套线下集中销售设施和直播间。 | 2025.02- 2025.10 | 县商务局、 华兴镇人民政府 | 县域商业网点项目 | 已完工
7 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县太华镇高星村冻库建设项目 | 新建 | 大田县康益农业环保科技有限公司 | 149.29 | 54 | 建设农产品冻库1300立方米，占地面积900㎡的冷链基础场地设施，包含场地平整硬化、新建钢结构厂房。配置标准化冻库，搭建冻库电控与运营保障设施（含安全监控设备）。配套农产品冷链服务设备，含分拣、预冷等专用设备。 | 2024.01- 2025.07 | 县商务局、 太华镇人民政府 | 县域产业发展项目 | 已完工
8 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县太华镇商贸中心项目 | 改造 | 大田县太华镇人民政府 | 165.52 | 78 | 改造太华镇集贸中心区域，包含钢构主体工程、沿街立面改造、店招统一制作、摊位与水泥台砌筑。完善集贸中心配套功能工程，包含消防工程、排水工程、电气及照明工程、弱电工程、通风工程施工与停车场建设。实施集贸中心基础设施优化项目，包含部分线缆下地改造及配套公厕升级。配置集贸中心便民设施设备，含太阳能路灯设备及交易辅助器械。 | 2023.01- 2025.12 | 县商务局、 太华镇人民政府 | 县域商业网点项目 | 已完工
9 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县前坪乡乡镇商贸中心项目 | 改造 | 大田县前坪乡人民政府 | 30.23 | 15 | 实施前坪乡集镇街道与基础服务改造工程，包含集镇街道立面改造提升、农贸市场配套公厕改造。推进沿街商贸氛围营造项目，含沿街商业环境美化、标识指引系统完善。配套商贸服务辅助设施，含交易展示设备、公共休息服务设施。 | 2022.01- 2025.12 | 县商务局、 前坪乡人民政府 | 县域商业网点项目 | 已完工
10 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县前坪乡茶厂初加工项目 | 新建 | 大田县生荣林业发展有限公司 | 35.56 | 10 | 项目规划建设面积2447平方米的茶叶初加工标准化厂房，包含总建筑面积405平米的茶叶初加工车间及附属设施建设。实施配套基础工程，包含场地规划整理及水电安装工程。购置专业化茶叶加工设备，含杀青机、揉捻机、烘干机、选机等。配套建设生产辅助设施，含原料暂存区、成品存储区及生产操作辅助设备。 | 2025.09- 2026.12 | 县商务局、 前坪乡人民政府 | 县域产业发展项目 | 建设中
11 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田上臻农产品生产加工冷链一体化建设项目 | 新建 | 上臻(福建)农业科技有限公司 | 341.25 | 184 | 新建钢架结构厂房1800㎡，包含土地平整、场地硬化、厂房钢架结构建设、钢构大棚搭建。农产品初加工与冷链设施建设，包含SC车间装修、冷库建设、微喷系统安装。购置专业化生产加工设备，含木耳做型机、食用菌筛选机、电烘干机、全自动装袋扎品一体机、菌料抖料罐灭菌柜等。配套建设保障设施，含水电、消防、环保、监控系统及仓储扩容相关设施。​ | 2024.01- 2025.09 | 县商务局、 广平镇人民政府 | 县域产业发展项目 | 已完工
12 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县农产品助农展示展销中心建设项目 | 改造 | 大田县农翠轩贸易有限公司 | 322.77 | 161.38 | 对1800平方助农展馆的空间布局与展示提升改造，包含乡镇展览区域改造、直播间、操作间、体验厅等功能区域升级。完善平台配套系统建设，包含灯光系统、水电系统升级改造。购置专业化运营设备，含加工包装设备、电商直播与运营设备、仓储搬运设备。配套建设品牌推广与服务设施，含农产品展示道具、品牌宣传物料及平台运营辅助设备。 | 2025.7- 2025.12 | 县商务局 | 县域产业发展项目 | 已完工
13 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 大田县建设镇商贸中心项目 | 新建 | 大田县建设镇人民政府 | 159.58 | 64.8 | 对建设镇商贸中心基础硬件进行改造升级，包含钢构大棚搭建与场地硬化。推进经营环境优化改造项目，包含摊位改造、沿街店招改造及商贸市场公共区域升级。建设商贸服务功能载体，包含商贸中心主体功能区打造。配套商贸运营设施设备，含商业服务、经营辅助设备等相关配套设施配置。 | 2024.01- 2026.12 | 县商务局、 建设镇人民政府 | 县域商业网点项目 | 建设中
14 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 屏山乡集贸中心项目 | 改造 | 大田县屏山乡人民政府 | 240 | 120 | 将原农贸市场进行改造，对旧集市街区沿街立面改造、店招安装，同步植入闽南建筑风格、台湾原住民文化等闽台元素。建设配套基础设施，包含太阳能路灯安装、夜景设施打造。配套农产品交易辅助设施，含农产品展示架、交易摊位、分拣台等。 | 2025.10-2026.12 | 县商务局、 屏山乡人民政府 | 县域商业网点项目 | 建设中
15 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 文江镇商贸中心改造提升建设项目 | 改造 | 大田县文江镇人民政府 | 265.53 | 120 | 本项目拟打造文江镇商贸中心（文江镇核心商业街190米），通过沿街店招改造提升工程、夜间经济配套设施建设工程，道路改造提升工程，配套设施建设工程，全面提升乡镇商业网点综合承载与服务能级。同时，改造商业服务功能区4500平方米，完善商品展示交易及生活服务配套功能，植入连锁商超、家电维修等多元业态。构建集商品集散、生活服务、夜间消费于一体的现代化乡镇商业网点。 | 2025.9-2026.12 | 县商务局、 文江镇人民政府 | 县域商业网点项目 | 建设中
16 | 2025 | 三明市 | 大田县 | 岚溪园高山蔬菜标准化集仓建设项目 | 改造 | 岚溪园（大田）生态农业有限公司 | 189.37 | 75.56 | 本项目对原有农贸市场及闲置空地共计1858.4m2场地实施改造，整体划分为三大功能板块，配套建设全流程基础设施: 1.农产品商品化处理设施:新建低温冻库、恒温保鲜库、蔬菜清洗车间、包装车间、切配加工车间及农产品质检实验室、配套配齐冷链设备、清洗分选设备、精深加工设备、质量检测仪器，同步建设恒温恒湿系统、专用供电、安全防护、产品品鉴区、样品储存间等附属设施。实现高山蔬菜预冷保鲜、自动化清洗切配、标准化分级包装、批次自检溯源，有效降低储运及 损耗，全面提升农产品商品附加值。 2.仓储周转配套设施:建设标准化常温库房，实施地坪硬化处理，配套安装立体货架、装卸平台，配置叉车、标准周转框等设备，同步完善通风防潮、消防安防等保障设施。实现蔬菜及加工成品集中存储、快速周转、规范化装卸转运，保障货品存储安全，提升产销衔接效率，满足全渠道供货需求。 3.全流程数字化管理设施:搭建项目数字化管控与远程运维系统，配套建设办公用房、LED可视化大屏、数字中控系统、综合布线、配电房、安防消防及全套办公设施。实现项目全流程智能管控、生产仓储数据实时追溯、设备运行远程监控，提升整体运营管理水平，保障产业链全程可溯源。 | 2026.4-2026.12 | 县商务局、农业农村局 | 县域产业发展项目 | 建设中
| 大田县项目合计 | [5 empty] | 2667.85 | 1258.42